**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ**

**на проведение открытого конкурса на право заключения договора на выполнение**

**комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению производства инъекционных лекарственных средств по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва», расположенному по адресу: Москва, ул. Новохохловская, 25, стр. 2»,**

 **для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод»**

**№ 9/16**

 **«30» сентября 2016 г.**

ФГУП «Московский эндокринный завод» настоящим приглашает к участию в процедуре закупки путем открытого конкурса на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению производства инъекционных лекарственных средств по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва», расположенному по адресу: Москва, ул. Новохохловская, 25, стр. 2», для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод»и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод» от 11.08.2016 г., Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" **извещает:**

| **№****пункта** | **Содержание пункта**  | **Информация** |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый конкурс |
| **2.** | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: ФГУП «Московский эндокринный завод»Место нахождения109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25Почтовый адрес109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25Телефон: +7 (495) 234-61-92 доб. 6-27Факс: +7 (495) 911-42-10Электронная почта: s\_a\_utkin@endopharm.ruКонтактное лицо: Уткин Сергей Александрович |
| **3.** | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | **Выполнение комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению производства инъекционных лекарственных средств по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва», расположенному по адресу: Москва, ул. Новохохловская, 25, стр. 2», для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод»**Объем выполняемых работ – 1 усл. ед. в соответствии с рабочей документацией, условиями части IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору). |
| Код ОКПД 2 | F43.29 |
| Код ОКВЭД 2 | F43.2 |
| **4.** | Дата начала подачи заявок | **«30» сентября 2016 г.** |
| **5.** | Дата и время окончания срока подачи заявок | **«21» октября 2016 г. 09:00** |
| **6.** | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке | Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке будет осуществляться **«21» октября 2016 года** в 09:00 по московскому времени по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 |
| **7.** | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок на участие в закупке будет осуществляться **«24» октября 2016 года** по адресу: 109052,г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25.Подведение итогов закупки будет осуществляться **«31» октября 2016 года** по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25.  |
| **8.** | Источник финансирования | Средства федерального бюджета, предоставленные Заказчику в форме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности по Федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» в рамках Соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности за счет средств федерального бюджета № 16412.2040099998.19.1 от 15 июня 2016 г., заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Заказчиком.  |
| **9.** | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.25 стр. 2 |
| **10.** | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота)  | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет: **338 237 000,00 (Триста тридцать восемь миллионов двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%)**Начальная (максимальная) цена договора складывается из стоимости работ по следующим статьям затрат:- строительно-монтажные работы без учета стоимости инженерного оборудования (Приложение №10 к Договору за минусом стоимости Оборудования, в соответствии с Приложением № 6 к Договору);- инженерное оборудование (Приложение №6 к Договору);- прочее (пуско-наладочные работы инженерного оборудования) (Приложение №11 к Договору).Начальная (максимальная) цена стоимости работ по каждой статье затрат не должна превысить:- Строительно-монтажные работы без учета стоимости инженерного оборудования (Приложение №10 к Договору за минусом стоимости Оборудования, в соответствии с Приложением № 6 к Договору): 243 038 150,00 (Двести сорок три миллиона тридцать восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек в т.ч. НДС;- Инженерное оборудование (Приложение №6 к Договору): 85 345 195,00 (Восемьдесят пять миллионов триста сорок пять тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС;- Прочее (пуско-наладочные работы инженерного оборудования) (Приложение №11 к Договору): 9 853 655,00 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС.В цену Договора включена стоимость всех затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:* стоимость всех Работ согласно Рабочей, проектно-сметной документации, в том числе стоимость конструкций изделий и материалов;
* приобретение (изготовление), поставка, монтаж, пуско-наладка (включая проведение SAT, IQ, OQ - далее пуско-наладочные работы) и ввод Оборудования в эксплуатацию, включая таможенное оформление, в том числе уплату таможенных платежей (при необходимости), налогов и сборов за ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
* стоимость выполнения всех работ по подключению наружных инженерных сетей Объекта к источникам энергообеспечения;
* стоимость необходимых для нормальной эксплуатации Объекта пуско-наладочных работ;
* затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, страхование;
* временные технологические присоединения, при необходимости;
* транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком;
* накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а так же все налоги, сборы и иные обязательные платежи;
* средства на покрытие затрат по страхованию строительно-монтажных рисков в пределах сводного сметного расчета;
* стоимость понесенных Генподрядчиком затрат по эксплуатации Строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а так же другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки, Объекта и оборудования до момента исполнения Генподрядчиком всех обязательств по Договору;
* расходы на мероприятия по обеспечению охраны труда и техники безопасности, включая ограждение мест производства работ (устройство, обслуживание, демонтаж по завершении работ), защитные мероприятия от пыли и шума, на мероприятия по обеспечению пожарной, промышленной и экологической безопасности;
* стоимость всех затрат, связанных с эксплуатацией строительной и грузоподъемной техники (кранов, экскаваторов, автомобилей, бульдозеров, автовышек и т.д., в том числе и для монтажа технологического оборудования), необходимой для выполнения работ;
* стоимость всех затрат по защите Оборудования (кожухи, ширмы, ограждения, навесы с жестким каркасом, облицовкой и покрытием из прочных материалов, укрытия из мягких материалов);
* любых иных, в том числе непредвиденных, работ или затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме.
 |
| **11.** | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Документация предоставляется с «**30» сентября по «21» октября 2016 г.** Документация о закупке размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.Заказчик также вправе разместить указанную документацию на сайте Предприятия <http://www.endopharm.ru/>.Документацию можно получить по месту нахождения Заказчика на основании заявления на предоставление документации о закупке, направленного участником закупки в письменной форме или в форме электронного документа, по факсу, e-mail или переданной с курьером. Документация выдается в течение 2-х дней со дня получения письменного запроса представителю заявителя при предъявлении доверенности или отправляется по электронной почте, указанной в письменном запросе. Плата за предоставление документации не взимается. |
| **12.** | Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки путем проведения открытого конкурса в любое время до определения победителя закупки. Извещение об отказе от проведения закупки размещается заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.  |
| **13.** | Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства | Не установлены |
| **14.** | Срок подписания победителем договора | В течение 20 (двадцати) дней со дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок итогового протокола конкурса.В случае, если заключаемый по результатам закупки договор требует получения согласия (одобрения) государственного органа, осуществляющего полномочия собственника в отношении имущества заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. |

Директор М.Ю. Фонарёв

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ФГУП «Московский

эндокринный завод»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.Ю. Фонарёв

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

**на проведение открытого конкурса на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению производства инъекционных лекарственных средств по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва», расположенному по адресу: Москва, ул. Новохохловская, 25, стр. 2», для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод»**

**№ 9/16**

**Москва**

**2016 г.**

Термины и определения

**Закупка** – приобретение товаров, работ, услуг для нужд заказчика.

**Процедура закупки** – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг).

**Заказчик** – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка – ФГУП «Московский эндокринный завод».

**Организатор закупки** – юридическое или физическое лицо, которое действует на основании договора с заказчиком и выступает от имени заказчика при осуществлении процедуры закупки.

**Участник закупки –** любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

**Комиссия –** комиссия, созданная заказчиком, для осуществления отдельных функций при проведении процедуры закупки.

**Единая информационная система (ЕИС) –** система в сфере закупок товаров, работ, услуг.

**Положение о закупке -** правовой акт заказчика, регламентирующий правила закупки. Положение о закупке размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.

**Документация о закупке –** настоящая документация, утвержденная заказчиком, и содержащая сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации и положением о закупке.

**Заявка на участие в закупке –** письменное подтверждение участника закупки его согласия участвовать в процедуре закупки на условиях, указанных в извещении о проведении закупки и в настоящей документации о закупке.

**Лот –** определенная извещением о закупке и настоящей документацией о закупке продукция, закупаемая по одной процедуре закупке, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

**Электронный документ –** документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной подписью, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

# СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

## Общие сведения о проводимой процедуре закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****пункта** | **Содержание пункта**  | **Информация** |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: ФГУП «Московский эндокринный завод»Место нахождения109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25Почтовый адрес109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25Телефон: +7 (495) 234-61-92 доб. 6-27Факс: +7 (495) 911-42-10Электронная почта: s\_a\_utkin@endopharm.ruКонтактное лицо: Уткин Сергей Александрович |
|  | Наименование процедуры закупки  | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению производства инъекционных лекарственных средств по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва», расположенному по адресу: Москва, ул. Новохохловская, 25, стр. 2», для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод» |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | **Выполнение комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению производства инъекционных лекарственных средств по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва», расположенному по адресу: Москва, ул. Новохохловская, 25, стр. 2», для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод»**Объем выполняемых работ – 1 усл. ед. в соответствии с рабочей документацией, условиями части IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору). |
|  | Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика установлены в части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».В случае установления требований о соответствии товара (работ, услуг) ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ IEC, ГОСТ ИСО, СанПин, СНиП, ГН, ТР, СП и др., все указанные заказчиком требования к товару (работам, услугам) соответствуют государственным стандартам и/или не противоречат им.Установление требований, отличающихся от установленных государственными стандартами, обусловлено необходимостью получения товаров (работ, услуг), соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, в том числе, выявленной в результате проведенного мониторинга рынка товаров (работ, услуг), показывающего, что большинство производителей предлагает товары (работы, услуги), соответствующие требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ IEC, ГОСТ ИСО, СанПин, СНиП, ГН, ТР, СП и др., характеристики которых отличаются от минимально и максимально установленных в сторону улучшения качественных и потребительских свойств.Целью установления вышеуказанных требований является обеспечение Предприятия, являющегося крупным производителем фармацевтической отрасли, основным видом деятельности которого является оборот наркотических средств и психотропных веществ, производство лекарственных средств с содержанием подконтрольных средств и веществ, в том числе включенных Правительством Российской Федерации в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), товарами (работами, услугам) с необходимыми показателями качества и функциональными характеристиками, отвечающими потребностям Предприятия в полном объеме с учетом индивидуальных особенностей (специфики) его деятельности, и, как следствие, минимизация рисков, связанных с процессом производства, и эффективное использование денежных средств. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Для участия в закупке участник закупки подает заявку на участие в закупке в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование процедуры закупки (лота), на участие в которой подается данная заявка (в случае, если в процедуре закупки выделяются лоты).Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями настоящего пункта и в соответствии с формами документов, установленными в части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», и требованиями этих форм и настоящей Документации о закупке.Заявка на участие в закупке должна содержать:1) Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку (если на стороне участника закупки выступает одно лицо) или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц):а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (указываются в Форме 2 «Заявка на участие в закупке»);б) полученную не ранее чем за **три** месяца до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о закупке, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о закупке; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае, если от имени участника закупки – физического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также нотариально заверенную копию доверенности;г) копии учредительных документов (для юридических лиц);д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо);е) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица;ж) копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица;з) копия бухгалтерского баланса (Форма бухгалтерской отчетности № 1) с отчетом о прибыли и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) за последние 2 (Два) года с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документов, подтверждающих отправку и прием их налоговым органом. В случае применения упрощенной системы налогообложения необходимо предоставить заверенную участником копию налоговой декларации (для юридических лиц), копию декларации о доходах за последний отчетный год и книга о доходах и расходах за истекшие месяцы текущего года (для индивидуальных предпринимателей).2) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки (если на стороне участника закупки выступает одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц), установленным в пункте 12 настоящей документации о закупке требованиям. Конкретный перечень таких документов указан в пункте 12.1 настоящей документации о закупке.3) Предложение об условиях исполнения договора по форме 3 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».4) Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, являющимися предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено в п. 5.1 настоящей документации.5) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого поручения. Если участником закупки выступает физическое лицо, в качестве документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть предоставлена квитанция).В случае если участник закупки предоставляет обеспечение заявки путем предоставления банковской гарантии, то заявка должна содержать соответствующую банковскую гарантию (или копию такой банковской гарантии). Вместе с банковской гарантией участник представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. 6) В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, содержащее следующие сведения:а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор.б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке;в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки; сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки;г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в документации о закупке предусмотрено два варианта способа обеспечения, и лица (из числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.7) Опись документов по форме 1 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».8) В случае если участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства рекомендуется представить сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с [Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/902053196) (далее - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащие информацию об участнике закупки, или заполненную декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме 5 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.9) В случае если участник закупки не является субъектом малого и среднего предпринимательства рекомендуется представить письмо в свободной форме о том, что участник закупки не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.10) Перечень инженерного оборудования поставляемого в рамках Договора, для реализации проекта Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва» для выполнения реконструкции с техническим перевооружением производства инъекционных лекарственных средств ФГУП "Московский эндокринный завод" в соответствии с Приложением № 6 к Договору.11) Смету на строительно-монтажные работы в соответствии с Приложением № 10 к Договору.12) Смету на пуско-наладочные работы в соответствии с Приложением № 11 к Договору.13) Участник закупки вправе дополнительно представлять иные, характеризующие его деятельность, документы.Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.Все документы, входящие в состав заявки, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке и приложения к ней, должны быть представлены в виде единого тома или нескольких отдельных томов. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. При нумерации заявки на участие в закупке номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. При наличии в заявке двух и более отдельных томов нумерация листов должна быть единой (сквозной) для всех томов. Заявка на участие в закупке и каждый том заявки на участие в закупке должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником.Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в закупке участник закупки вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, необходимо подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть представлены в оригинале или заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о закупке.Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, необходимо формировать в порядке, указанном в форме 1 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). При оформлении документов в составе заявки на участие в закупке в соответствии с формами, установленными частью II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме. |
|  5.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товарам, работам, услугам. | Не установлено. |
| 6. | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик | Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и по форме «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА» (Форма 3), приведенной в части II«ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».При описании условий и предложений участнику закупки необходимо применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.25 стр. 2 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Работы, предусмотренные Договором (за исключением работ, выполняемых в течение гарантийного срока), выполняются Генподрядчиком в следующие сроки:- Начало выполнения Работ: со дня заключения Договора.- Окончание выполнения Работ по Договору: не позднее «30» ноября 2017 года.Сроки выполнения Работ утверждаются Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Графике производства работ (Приложение № 2 к Договору). Окончание выполнения Работ по Договору оформляется подписанием Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.Датой выполнения всех обязательств по Договору является дата окончания гарантийных обязательств Генподрядчика.Генподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом он не вправе требовать увеличения Цены Договора.Срок действия договора до «31» декабря 2017 года. |
| 1.
 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота)  | Начальная (максимальная) цена договора составляет: **338 237 000,00 (Триста тридцать восемь миллионов двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%).**Начальная (максимальная) цена договора складывается из стоимости работ по следующим статьям затрат:- строительно-монтажные работы без учета стоимости инженерного оборудования (Приложение №10 к Договору за минусом стоимости Оборудования, в соответствии с Приложением № 6 к Договору);- инженерное оборудование (Приложение №6 к Договору);- прочее (пуско-наладочные работы инженерного оборудования) (Приложение №11 к Договору).Начальная (максимальная) цена стоимости работ по каждой статье затрат не должна превысить:- Строительно-монтажные работы без учета стоимости инженерного оборудования (Приложение №10 к Договору за минусом стоимости Оборудования, в соответствии с Приложением № 6 к Договору): 243 038 150,00 (Двести сорок три миллиона тридцать восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек в т.ч. НДС;- Инженерное оборудование (Приложение №6 к Договору): 85 345 195,00 (Восемьдесят пять миллионов триста сорок пять тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС;- Прочее (пуско-наладочные работы инженерного оборудования) (Приложение №11 к Договору): 9 853 655,00 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата по Договору осуществляется в российских рублях в пределах утвержденных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и перечисленных Заказчику в качестве субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, выделенных для оплаты Работ по Договору.Оплата по Договору производится за счет средств федерального бюджета, предоставленных Заказчику в форме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2012 г. № 91, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности за счет средств федерального бюджета № 16412.2040099998.19.1 от 15 июня 2016 г., заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Заказчиком.Авансирование:Авансовый платеж в размере 56% (Пятидесяти шести процентов) от Цены Договора, осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый Генподрядчику в органах Федерального казначейства для учета операций неучастника бюджетного процесса, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты открытия Генподрядчиком соответствующего счета, предоставления обеспечения в соответствии с условиями Договора и выставления счета Генподрядчиком.Авансовый платеж осуществляется на выполнение Генподрядчиком исключительно строительно-монтажных работ (Приложение № 10 к Договору за исключением Оборудования, выделенного в Приложении № 6 к Договору).Погашение аванса будет производиться пропорционально стоимости выполненных Работ, их видов и (или) этапов до окончания финансового года, в котором выполнялись Работы. В течение 5 (пяти) банковских дней после оплаты Заказчиком авансового платежа Генподрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа.В случае нарушения Генподрядчиком любого из сроков выполнения Работ, в том числе промежуточных, установленных Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору), а также иных нарушений условий Договора Генподрядчиком, Заказчик имеет право потребовать возврат авансового платежа (неотработанной части авансового платежа), а у Генподрядчика возникает обязательство по возврату авансового платежа (неотработанной части авансового платежа) в срок, указанный в требовании Заказчика.По требованию Заказчика Генподрядчик обязан представлять Отчет (отчеты) о расходовании полученного авансового платежа.Генподрядчик после получения авансового платежа от Заказчика обеспечивает выдачу своим соисполнителям (при их наличии) авансов, соответствующих в процентном соотношении (относительно объема финансирования работ соисполнителей) уровню полученного аванса, и отчитывается перед Заказчиком об авансировании соисполнителей.В подтверждение использованного аванса Генподрядчик предоставляет Заказчику документы, предусмотренные в п.8.3.15. Договора, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента перечисления Генподрядчику авансового платежа.В случае неиспользования или нецелевого использования Генподрядчиком аванса, а равно в случае непредставления Отчёта о расходовании аванса Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возврата произведенных авансовых платежей. В данном случае к авансу также применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации. Оплата за фактически выполненные Работы:Оплата за фактически выполненные Работы или их части осуществляется после полного погашения аванса Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, указанный в разделе 22 Договора. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного и/или лицевого счета Заказчика.Оплата по иным банковским реквизитам Генподрядчика осуществляется только после подписания соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.Определение стоимости фактически выполненных Работ или их части производится на основании Протокола соглашения о договорной цене (Приложение № 7 к Договору), Рабочей документации, проектно-сметной документации, Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) заполняется на основании данных о фактически выполненных в отчетный период (календарный месяц) работах, с приложением исполнительной документации на Работы, отраженной в форме № КС-2 за отчетный период. Генподрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и выставляет счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст.168, 169 НК РФ.Оплату за фактически выполненные Работы или их части Заказчик производит в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком оформленных Генподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 предоставления Генподрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры, с учетом условий оплаты, предусмотренных Договором и выполнения работ надлежащим образом, с соответствующим качеством и в срок, согласованный Сторонами в графике производства работ.Оплата выполненных Генподрядчиком Работ по Объекту производится до предела, не превышающего 95 (Девяносто пять) % от Цены Договора. Оставшаяся часть Цены Договора будет выплачена Генподрядчику при окончательном расчете.Окончательный расчет по Договору производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией с учетом выполнения Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с требованиями СНиП для данного вида Работ по Договору, и других нормативных документов, действующих на дату подписания Договора, на основании выставленного Генподрядчиком соответствующего счета.Документы на оплату выполненных Работ передаются Генподрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Заказчику заказным письмом с уведомлением о получении.Ежемесячное подписание форм № КС-2 и № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию Заказчиком.По окончании финансового года, а также по окончании выполнения Работ по Договору Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаиморасчетов.Для обеспечения целевого использования полученного Генподрядчиком по Договору аванса при заключении договоров с соисполнителями на поставку материалов, оборудования, оказание услуг строительных машин и механизмов, работ и услуг субподрядных организаций, выполнение прочих работ и оказание прочих услуг в предмете договора Генподрядчик обязан указывать полное наименование объекта в соответствии с наименованием Объекта, указанном в п. 2.1. Договора.Для обеспечения целевого использования полученного Субподрядчиком по Договору аванса при оплате материалов, оборудования, услуг строительных машин и механизмов, работ и услуг субподрядных организаций, прочих работ и услуг в платежных поручениях в обязательном порядке указывать наименование объекта в соответствии с наименованием Объекта, указанном в Договоре.Заказчик имеет возможность в одностороннем порядке изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объема работ/услуг по Договору в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.Генподрядчик, вправе потребовать у Заказчика возмещения понесенного реального ущерба, непосредственно обусловленного изменениями условий указанного Договора.Стороны договорились, что на авансовый платеж, а также на период отсрочки платежа, согласно условиям Договора, проценты за пользование денежными средствами не начисляются и не уплачиваются. |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора складывается из стоимости работ по следующим статьям затрат:- строительно-монтажные работы без учета стоимости инженерного оборудования (Приложение №10 к Договору за минусом стоимости Оборудования, в соответствии с Приложением № 6 к Договору);- инженерное оборудование (Приложение №6 к Договору);- прочее (пуско-наладочные работы инженерного оборудования) Приложение №11 к Договору).В цену Договора включена стоимость всех затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:* стоимость всех Работ согласно Рабочей, проектно-сметной документации, в том числе стоимость конструкций изделий и материалов;
* приобретение (изготовление), поставка, монтаж, пуско-наладка (включая проведение SAT, IQ, OQ - далее пуско-наладочные работы) и ввод Оборудования в эксплуатацию, включая таможенное оформление, в том числе уплату таможенных платежей (при необходимости), налогов и сборов за ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
* стоимость выполнения всех работ по подключению наружных инженерных сетей Объекта к источникам энергообеспечения;
* стоимость необходимых для нормальной эксплуатации Объекта пуско-наладочных работ;
* затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, страхование;
* временные технологические присоединения, при необходимости;
* транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком;
* накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а так же все налоги, сборы и иные обязательные платежи;
* средства на покрытие затрат по страхованию строительно-монтажных рисков в пределах сводного сметного расчета;
* стоимость понесенных Генподрядчиком затрат по эксплуатации Строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а так же другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки, Объекта и оборудования до момента исполнения Генподрядчиком всех обязательств по Договору;
* расходы на мероприятия по обеспечению охраны труда и техники безопасности, включая ограждение мест производства работ (устройство, обслуживание, демонтаж по завершении работ), защитные мероприятия от пыли и шума, на мероприятия по обеспечению пожарной, промышленной и экологической безопасности;
* стоимость всех затрат, связанных с эксплуатацией строительной и грузоподъемной техники (кранов, экскаваторов, автомобилей, бульдозеров, автовышек и т.д., в том числе и для монтажа технологического оборудования), необходимой для выполнения работ;
* стоимость всех затрат по защите Оборудования (кожухи, ширмы, ограждения, навесы с жестким каркасом, облицовкой и покрытием из прочных материалов, укрытия из мягких материалов);

любых иных, в том числе непредвиденных, работ или затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки подаются участниками в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование процедуры закупки (лота), на участие в которой подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается.Участник закупки подает заявку на участие в закупке в письменной форме. В случае подачи заявки на участие в закупке по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика, указанному в пункте 2 Извещения о закупке. При подачи заявки на участие в закупке посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.В случае подачи заявки на участие в закупке лично, такие заявки подаются по адресу 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, в рабочие дни с "8" часов "30" минут до "16" часов "00" минут до даты окончания срока подачи заявок.По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, заказчик выдает расписку в получении такой заявки.При этом бланк расписки предоставляется заказчику участником закупки (его представителем). Бланк расписки должен содержать сведения о дате и времени получения заявки на участие в закупке, а также ФИО лица, принявшего заявку.В случае если участник закупки планирует принять участие в процедуре закупки по нескольким или всем лотам, он должен подготовить все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке и приложения к ней отдельно по каждому лоту. Все заявки на участие в закупке, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в закупке, не возвращаются. При необходимости внесения изменений в поданную заявку на участие в закупке участник закупки вправе отозвать такую заявку и подать новую заявку на участие в закупке с внесенными изменениями до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания срока подачи на участие в закупке.Заявки на участие в закупке отзываются в следующем порядке:Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в закупке. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица); номер лота, наименование лота (в соответствии с настоящей документацией о закупке); регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику закупки известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в закупке). Уведомление об отзыве заявки на участие в закупке должно быть заверено подписью участника закупки, подавшего такую заявку (уполномоченного лица), а также скреплено печатью участника закупки (для юридических лиц). Уведомления об отзыве заявок на участие в закупке подаются по адресу заказчика, указанному в пункте 2 Извещения о закупке. Отзывы заявок на участие в закупке регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в закупке. Если уведомление об отзыве заявки на участие в закупке подано с нарушением настоящих требований, заявка на участие в закупке считается неотозванной.Заявки на участие в закупке, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в закупке в порядке, указанном выше, считаются не поданными.Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке является **«21» октября 2016 года 09:00**Место подачи заявок: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. |
|  | Требования к участникам закупки | Заказчиком установлены следующие требования к участникам закупки:1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (наличие свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), выданного саморегулируемой организацией);2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;7) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг, соответствующих предмету закупки;8) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные заказчиком к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. |
| 12.1. | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным в пункте 12 настоящей документации о закупке требованиям | Заявка на участие в закупке должна содержать: * + - 1. Справку, подписанную руководителем организации и главным бухгалтером участника закупки, об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчетный период на дату подачи заявки.

2. Письменную декларацию заявителя, содержащую сведения о том, что он не является: юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве); юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена.3. Копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией,на следующие виды работ:- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):п. 33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности. |
| 1.
 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет такому участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке, если запрос о разъяснении положений документации о закупке поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. Не позднее чем в течение трех дней со дня направления разъяснений положений документации о закупке такие разъяснения размещаются заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.Примерная форма запроса на разъяснение документации о закупке приведена в форме 4 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». Участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке **с «30» сентября 2016 года по «16» октября 2016 года.** |
| 1.
 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок на участие в закупке будет осуществляться **«24» октября 2016 года** по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25.Подведение итогов закупки будет осуществляться **«31» октября 2016 года** по адресу: 109052, г. Москва, ул.Новохохловская, д. 25. |
|  | Сведения о порядке вскрытия конвертов на участие в закупке | Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке осуществляется закупочной комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в документации о закупке. В случае проведения заказчиком многолотовой процедуры закупки вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке осуществляется закупочной комиссией в отношении каждого лота отдельно. При этом вскрытие конвертов в отношении всех лотов осуществляется в один день. Закупочная комиссия между вскрытием конвертов с заявками на участие в закупке по каждому из лотов вправе объявить перерыв. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в закупке, которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в закупке такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в закупке которого вскрывается, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в закупке, наличие в заявке участника закупки документов, предусмотренных документацией о закупке, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке ведется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии не позднее дня, следующего за днем вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. Указанный протокол размещается заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок не позднее трех дней со дня подписания такого протокола.Полученные после установленного в документации о закупке срока подачи заявок конверты с заявками на участие в закупке вскрываются, содержащиеся в них заявки не рассматриваются. |
|  | Условия допуска к участию в закупке | Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке и соответствие участников закупки, подавших такие заявки, требованиям, установленным документацией о закупке. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, участником закупки или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке в порядке и по основаниям, предусмотренным в документации о закупке.При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не допускается комиссией к участию в закупке в случае:1. непредоставления сведений и документов, определенных в настоящей документации о закупке либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2. несоответствия участника закупки требованиям, указанным в пункте 12 документации о закупке;
3. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям документации о закупке, в том числе:

- требованиям, установленным к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товаров (работ, услуг);- наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота);- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, если требование обеспечения таких заявок установлено в документации о закупке, в размере, указанном в документации о закупке. |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия** | **Единица измерения** | **Значимость критерия** | **Примечание** |
| 1. | Цена договора (с учетом НДС) | Рубли | 20% | Начальная (максимальная) цена договора: 338 237 000,00 (Триста тридцать восемь миллионов двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18%). Начальная (максимальная) цена договора по статьям затрат составляет:строительно-монтажные работы без учета стоимости инженерного оборудования (Приложение №10 к Договору за минусом стоимости Оборудования, в соответствии с Приложением № 6 к Договору): 243 038 150,00 (Двести сорок три миллиона тридцать восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек в т.ч. НДС;- Инженерное оборудование (Приложение №6 к Договору): 85 345 195,00 (Восемьдесят пять миллионов триста сорок пять тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС;- Прочее (пуско-наладочные работы инженерного оборудования) (Приложение №11 к Договору):9 853 655,00 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС. |
| 2. | Квалификация участника конкурса и (или) его сотрудников | Полных лет / шт. / шт. | 70% | См. ниже |
| 3. | Качество товара (работ, услуг) | Месяц | 10% | См. ниже |

Показатели критерия № 2 - квалификация участника конкурса при проведении закупки на выполнение работ, оказание услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значимость показателя** | **Примечание** |
| 1. | Срок пребывания на рынке  | Полных лет | Менее 3-х лет – 0баллов | Считается с даты документа, подтверждающего функционирование на рынке до момента размещения извещения о проведении закупки. Документом, подтверждающим срок пребывания на рынке по данному показателю, является выписка из единого государственного реестра юридических лиц или свидетельство о государственной регистрации юридического лица. |
| От 3 до 6 лет – 10 баллов |
| От 7 лет и более – 20 баллов |
| 2. | Опыт выполнения аналогичных работ по строительству, реконструкции техническому перевооружению помещений основного производства фармацевтических предприятий за 2014 - 2016 гг. | Шт. | Отсутствие договоров– 0 баллов | Оценивается количество договоров, заключенных в 2014-2016 гг. Документы, представляемые в составе заявки по данному показателю: копии страниц договоров с указанием предмета договора, аналогичного предмету закупки (выполнение работ по строительству, реконструкции техническому перевооружению помещений основного производства фармацевтических предприятий), исполнение которых, в том числе частичное, подтверждается копиями актов выполненных работ на общую сумму по каждому договору не менее 1 млн.руб. Договоры, исполнение которых подтверждено копиями актов выполненных работ на сумму менее 1 млн.руб. по каждому договору, оценке не подлежат. |
| 1 - 5 договоров – 10 баллов |
| 6 - 10 договоров – 20 баллов |
| 11 - 15 договоров – 30 баллов |
| 16 и более договоров – 40 баллов |
| 3. | Деловая репутация | Шт. | Отсутствие документов – 0баллов | Документы, представляемые в составе заявки по данному показателю:рекомендательные,письма, отзывы, дипломы и иные документы, подтверждающие положительную деловую репутацию участника закупки, от фармацевтических компаний. |
| 1 - 5 шт.– 10 баллов |
|  6 – 10 шт.– 20 баллов |
| 11 - 15 шт.– 30 баллов |
| От 16 и более документов – 40 баллов |

Показатели критерия № 3 - качество товара (работ, услуг):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значимость показателя** | **Примечание** |
| 1. | Гарантийный срок на качество выполненных работ | Месяц | Менее 30 месяцев – 0 баллов | Оценивается гарантийный срок на качество выполненных работ со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 |
| От 30 до 59 месяцев – 50 баллов |
| От 60 месяцев и более – 100 баллов |

 |
|  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | 1. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
	1. Присуждение каждой заявке порядкового номера по

 мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.* 1. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в закупке умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.
	2. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:,где:Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;Amax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота);Ai - цена договора, предложенная i-м участником.e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)» и «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию.f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле: Rв**i****=**maxВ**-**iВmaxВ**-**minВ **х**100где: Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком/организатор закупки (выбрать нужное) в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком/организатор закупки (выбрать нужное) в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.Закупочная комиссия вправе не определять победителя закупки, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае заказчик вправе объявить о проведении повторной процедуры закупки. При этом заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке. |
|  | Сведения о возможности проведения переторжки (регулирование цены) и порядок ее проведения  | Не установлены  |
|  | Обеспечение заявки. Размер обеспечения заявки. Вид обеспечения заявки. | Обеспечение заявки на участие в конкурсе установлено в размере 3 % (Три процента) начальной (максимальной) цены договора, что составляет 10 147 110,00 (Десять миллионов сто сорок семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек.Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупки.Документом, подтверждающим внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, является платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения, которое (которая) представляется участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе.В случае если участник закупки предоставляет обеспечение заявки путем предоставления банковской гарантии, то заявка должна содержать соответствующую банковскую гарантию (или копию такой банковской гарантии).Денежные средства в счет обеспечения заявки подлежат перечислению по следующим банковским реквизитам: ФГУП «Московский эндокринный завод»ИНН 7722059711 КПП 772201001ОГРН 1027700524840 ОКОНХ 90310 ОКПО 40393587Р/с 40502810400000100006в ООО КБ «АРЕСБАНК» г. Москва К/с 30101810845250000229БИК 044525229ОГРН 1027700524840Назначение платежа – обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению производства инъекционных лекарственных средств по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва», расположенному по адресу: Москва, ул. Новохохловская, 25, стр. 2».В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником закупки, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня: 1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки участнику, подавшему заявку на участие в закупке; 2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке - участнику, подавшему заявку на участие в закупке; 3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 4) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке; 5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 6) заключения договора - победителю закупки; 7) заключения договора - участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер; 8) принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке – единственному участнику закупки, заявка которого была признана комиссией по закупкам не соответствующей требованиям документации о закупке; 9) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации, такому участнику; 10) заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником - такому участнику.В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика, о чем победитель закупки письменно информируется в течение трех дней после истечения установленного срока подписания договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора, заявке на участие в конкурсе которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен второй номер, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика, о чем участник закупки письменно информируется в течение трех дней после истечения установленного срока подписания с ним договора. В случае уклонения участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика, о чем участник закупки письменно информируется в течение трех дней после истечения установленного срока подписания с ним договора. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника закупки к конкурсу от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. В случае если обеспечением исполнения заявки является банковская гарантия, такая банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать следующим требованиям:1. В банковской гарантии должны быть указаны:1. дата выдачи;
2. принципал;
3. бенефициар (заказчик);
4. гарант;
5. способ закупки, номер и ее наименование согласно Документации о закупке;
6. основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, а именно:

- обязательство принципала, в случае если он будет признан победителем (либо участником, заявке на участие в конкурсе которого по результатам оценки и сопоставления заявок будет присвоен второй номер, при условии, что победитель уклонился от подписания договора, и принято решение о заключении договора с таким участником, либо будет признан единственным участником, допущенным к участию в конкурсе, при условии, что будет принято решение о заключении договора с таким участником), представить заказчику подписанный со своей стороны договор, иные документы, если требование их предоставления предусмотрено условиями документацией о закупке в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика;- обязательство принципала не совершать действий, направленных на отзыв своей заявки после окончания срока подачи заявок;7) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;8) обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно:- изменение или отзыв принципалом поданной заявки на участие в закупке, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе;- отказ принципала подписать договор в порядке, установленном документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод» от 11.08.2016;- непредставление принципалом договора в срок, установленный Документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод» от 11.08.2016;- непредставление принципалом обеспечения исполнения договора;- представление принципалом обеспечения исполнения договора не в соответствии с требованиями документации о закупке;9) полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН бенефициара, принципала, а в отношении гаранта также номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии.2. Банковская гарантия должна быть оформлена в пользу заказчика.3. Обеспечение заявки в виде банковской гарантии оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящей аукционной документации.4. Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем 120 дней (сто двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, установленного в пункте 6 Извещения о закупке.5. Банковская гарантия также должна содержать:1) установленный в соответствии с законодательством Российской Федерацией перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;1. обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (заказчика) со всеми приложенными к нему документами;
2. условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих сумму, на которую выдана гарантия;
3. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

5) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.В условия банковской гарантии не включаются требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.Вместе с банковской гарантией участник представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. С целью снижения финансовых рисков Заказчика последний принимает от участников банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям:- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 2 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:1) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в настоящей документации о закупке;2) основанием для отказа в принятии гарантии банка, соответствующего критериям, указанным выше - резкое ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте **www.cbr.ru** - для банков-резидентов Российской Федерации).Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.Возврат банковской гарантии в случае несоответствия банковской гарантии требованиям, содержащимся в настоящей документации о закупке, заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится. |
|  | Обеспечение договора. Размер обеспечения договора. Вид обеспечения договора. | Генподрядчик обязан одновременно с подписанным Договором предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере аванса по Договору, что составляет 56% (Пятьдесят шесть процентов) от цены Договора, предложенной лицом, с которым заключается Договор. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком Российской Федерации, или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Генподрядчиком самостоятельно.В случае, если обеспечением исполнения Договора является банковская гарантия, такая банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать следующим требованиям:Банковская гарантия должна содержать:1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц;6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.В условия банковской гарантии не включаются требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Договора банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.п. 9.4 Договора;2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в настоящей документации о закупке.В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный п.9.6 Договора, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.С целью снижения финансовых рисков Заказчика последний принимает от Генподрядчика банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям:- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 2 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным выше, является резкое ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте **www.cbr.ru** - для банков-резидентов Российской Федерации).Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.В случае если в период действия банковской гарантии у банка, выдавшего банковскую гарантию, будет отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Генподрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора.В случае, если обеспечением исполнения Договора является внесение денежных средств: - Генподрядчик перечисляет денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора по следующим реквизитам:ФГУП «Московский эндокринный завод»ИНН 7722059711 КПП 772201001ОГРН 1027700524840 ОКОНХ 90310 ОКПО 40393587Р/с 40502810400000100006в ООО КБ «АРЕСБАНК» г. Москва К/с 30101810845250000229БИК 044525229ОГРН 1027700524840Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Договора»;- возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора производится Заказчиком не менее чем через 10 (десять) банковских дней после окончания срока действия обеспечения исполнения Договора, на основании письменного требования Генподрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования;- денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.Срок действия любого вида обеспечения исполнения Договора должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Генподрядчиком всех своих обязательств по Договору.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств по Договору, Генподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.Генподрядчик вправе согласовать проект банковской гарантии предварительно с Заказчиком либо представить оформленное обеспечение. В случае если к представленному оформленному обеспечению Генподрядчика возникнут обоснованные замечания (неудовлетворение банка-гаранта, размера банковской гарантии, предмета банковской гарантии) Заказчик вправе требовать исправления замечаний. В случае если проект банковской гарантии был согласован предварительно с Заказчиком посредством факсимильной или электронной связи, то представленный Генподрядчиком оригинал обеспечения, прошедшего процедуру согласования, должен полностью соответствовать ранее согласованному проекту обеспечения.Обеспечение исполнения Договора, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращается Генподрядчику при условии надлежащего исполнения Генподрядчиком всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Генподрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генподрядчиком в этом письменном требовании.Риски, связанные с утратой обеспечения обязательств по Договору или его недействительностью, несет Генподрядчик. |
|  | Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки путем проведения конкурса в любое время до определения победителя закупки. Извещение об отказе от проведения закупки размещается заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.  |
|  | Сведения о предоставлении преференций товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства | Не установлены |

# ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,**

представляемых для участия в закупке

на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает, что для

 *(наименование участника закупки)*

участия взакупке на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указать наименование предмета договора)* направляются нижеперечисленные документы.

| **№****п\п** | **Наименование документов** | **Странницы с \_\_ по \_\_** | **Количество страниц** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *.* |  |  |  |
|  | **ВСЕГО листов:** |  |

**Руководитель участника закупки**

(или уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

М.П.

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

*Оформить на бланке участника закупки
с указанием даты и исходящего номера*

**ЗАКАЗЧИКУ**

*ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ*

на право заключения с ФГУП «Московский эндокринный завод»
договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*(указывается предмет договора)*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)*

сообщает о согласии участвовать в процедуре закупки на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается предмет договора)* на условиях, установленных в извещении о закупке и в документации о закупке, и направляет настоящую заявку на участие в закупке.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))**

сообщает о согласии поставить товары/выполнить работы/оказать услуги *(выбрать нужное)* в соответствии с требованиями документации о закупке, включая проект договора, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке (Форма 2) и в Форме 3 «Предложение об условиях исполнения договора», которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в закупке, в том числе:

3. В случае признания процедуры закупки несостоявшейся и принятия решения о заключении договора с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))*, мы поставим товар/ выполним работы/окажем услуги *(выбрать нужное)* на условиях, указанных в настоящей заявке, в том числе:

Таблица №1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия** | **Единица измерения** | **Значимость критерия** | **Предложение участника закупки. Значение****(цифрами ипрописью)** | **Примечание** |
| 1. | Цена договора (с учетом НДС) | Рубли | 20% |  | Начальная (максимальная) цена договора – 338 237 000,00 (Триста тридцать восемь миллионов двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %. Участнику закупки также требуется заполнить Таблицу №2 по этому критерию. |
| 2. | Квалификация участника конкурса и (или) его сотрудников | Полных лет / шт. / шт. | 70% |  | Участнику закупки также требуется заполнить Таблицу №3 по этому критерию. |
| 3. | Качество товара (работ, услуг) | Месяц | 10% |  | Участнику закупки также требуется заполнить Таблицу №4 по этому критерию. |

**1. Предложение участника по критерию № 1 «Цена договора».**

Цена договора, предложенная участником закупки в п.1 Таблицы №1, складывается из стоимости работ по следующим статьям затрат:

Таблица №2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Статьи затрат** | **Начальная (максимальная) цена работ по статьям затрат** | **Предложение участника закупки. Значение (цифрами и прописью)** |
| 1 | Строительно-монтажные работы без учета стоимости инженерного оборудования (Приложение №10 к Договору за минусом стоимости Оборудования, в соответствии с Приложением № 6 к Договору) | 243 038 150,00 (Двести сорок три миллиона тридцать восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек в т.ч. НДС |  |
| 2 | Инженерное оборудование (Приложение №6 к Договору) | 85 345 195,00 (Восемьдесят пять миллионов триста сорок пять тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС |  |
| 3 | Прочее (пуско-наладочные работы инженерного оборудования) (Приложение №11 к Договору) | 9 853 655,00 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС |  |
| 4 | ИТОГО *(Предложение участника закупки по данному показателю должно соответствовать предложению участника закупки, указанному в п. 1 Таблицы № 1)* | 338 237 000,00(Триста тридцать восемь миллионов двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18 %. |  |

В подтверждение предложения участника закупки, указанного в п.1 Таблицы №1 и в Таблице №2 формы 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» Документации о закупке, участнику закупки требуется приложить в составе заявки документы (сведения), заполненные в соответствии со следующими Приложениями к Договору:

1. Приложение № 6. Перечень инженерного оборудования поставляемого в рамках Договора, для реализации проекта Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва» для выполнения реконструкции с техническим перевооружением производства инъекционных лекарственных средств ФГУП "Московский эндокринный завод".

2. Приложение № 10.Смета на строительно-монтажные работы.

3. Приложение № 11. Смета на пуско-наладочные работы.

**Показатели критерия № 2 «Квалификация участника конкурса и (или) его сотрудников».**

Таблица №3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значимость показателя** | **Предложение участника закупки****Значение****(цифрами и****прописью)** | **Примечание** |
| 1. | Срок пребывания на рынке  | Полных лет | Менее 3-х лет – 0баллов |  | Считается с даты документа, подтверждающего функционирование на рынке до момента размещения извещения о проведении закупки. Документом, подтверждающим срок пребывания на рынке по данному показателю, является выписка из единого государственного реестра юридических лиц или свидетельство о государственной регистрации юридического лица. |
| От 3 до 6 лет – 10 баллов |
| От 7 лет и более – 20 баллов |
| 2. | Опыт выполнения аналогичных работ по строительству, реконструкции техническому перевооружению помещений основного производства фармацевтических предприятий за 2014 - 2016 гг.  | Шт. | Отсутствие договоров– 0 баллов |  | Оценивается количество договоров, заключенных в 2014-2016 гг. Документы, представляемые в составе заявки по данному показателю: копии страниц договоров с указанием предмета договора, аналогичного предмету закупки (выполнение работ по строительству, реконструкции техническому перевооружению помещений основного производства фармацевтических предприятий), исполнение которых, в том числе частичное, подтверждается копиями актов выполненных работ на общую сумму по каждому договору не менее 1 млн.руб. Договоры, исполнение которых подтверждено копиями актов выполненных работ на сумму менее 1 млн.руб. по каждому договору, оценке не подлежат. |
| 1 - 5 шт. – 10 баллов |
| 6 - 10 шт. – 20 баллов |
| 11 - 15 шт. – 30 баллов |
| 16 и более договоров – 40 баллов |
| 3. | Деловая репутация | Шт. | Отсутствие документов – 0 баллов |  | Документы, представляемые в составе заявки по данному показателю:рекомендательные,письма, отзывы, дипломы и иные документы, подтверждающие положительную деловую репутацию участника закупки, от фармацевтических компаний. |
| 1 - 5 –10 баллов |
|  6 – 10 – 20 баллов |
| 11 - 15 – 30 баллов |
| От 16 и более документов – 40 баллов |

**3. Предложение участника по критерию № 3 «Качество товара (работ, услуг)».**

Таблица №4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значимость показателя** | **Предложение участника закупки****Значение (цифрами и прописью)** | **Примечание** |
| 1. | Гарантийный срок на качество выполненных работ | Месяц | Менее 30 месяцев – 0 баллов |  | Оценивается гарантийный срок на качество выполненных работ со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 |
| От 30 до 59 месяцев – 50 баллов |
| От 60 месяцев и более – 100 баллов |

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о закупке, изучили всю документацию о закупке, включая изменения, дополнения, разъяснения к ней, опубликованные Заказчиком. Мы согласны, что при неполном предоставлении информации, запрашиваемой в документации о закупке, или же при предоставлении заявки, не отвечающей всем требованиям документации о закупке, наша Заявка на участие в закупке может быть отклонена.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о закупке, влияющими на цену договора и согласны с тем, что в случае, если не были учтены какие-либо факторы, влияющие на стоимость товаров/работ/услуг, которые должны быть поставлены в соответствии с договором, данные товары/работы/услуги в любом случае будут поставлены/выполнены/оказаны в полном соответствии с извещением и документацией о закупке, включая требования, содержащиеся в технической части, и на условиях, изложенных в проекте договора

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. Подписывая настоящую заявку, мы удостоверяем, что при передаче персональных данных работников Заказчику нами соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, определяющие порядок сбора, обработки и хранения, защиту персональных данных, в том числе получено от работников письменное согласие на передачу персональных данных третьему лицу.

8. Если по итогам процедуры закупки Заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательство по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается предмет договора)* на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в технической части документации о закупке, и на условиях согласно проекту договора.

В случае если мы будем признаны участником закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о закупке на условиях согласно проекту договора.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)*. Все сведения о проведении процедуры закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. Наши банковские реквизиты:

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование обслуживающего банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Руководитель участника закупки**

(или уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

 М.П.

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

**Наименование участника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Предмет договора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель заполняется в соответствии с частью III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»)** | **Развернутое предложение участника закупки**  | **Примечание** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

**Руководитель участника закупки**

(или уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

 М.П.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

*Оформить на бланке участника закупки
с указанием даты и исходящего номера*

**ЗАКАЗЧИКУ**

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения документации о закупке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Раздел документации о закупке** | **Ссылка на пункт документации о закупке, положения которого следует разъяснить** | **Содержание запроса на разъяснение положений документации о закупке** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос просим направить по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)*

**Руководитель участника закупки**

(или уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

 М.П.

# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведение открытого конкурса на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению производства инъекционных лекарственных средств по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия**

 **«Московский эндокринный завод» г. Москва», расположенному**

**по адресу: Москва, ул. Новохохловская, 25, стр. 2»,**

**для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод»**

1. **Краткое описание**

Проектом предусмотрено проведение работ по реконструкции и техническому перевооружению на 3 этаже в осях 1-20; А-Д и на 4 этаже в осях 1-6; А-Д.

1. **Объем выполняемых работ**

 Объемы работ, подлежащие выполнению, определяются Сметой и включают в себя:

- демонтаж оборудования, инженерных систем, трубопроводов и строительных конструкций;

- монтаж оборудования, инженерных систем, трубопроводов и строительных конструкций;

- пуско-наладочные работы;

- обучение персонала Заказчика;

1. **Цена Договора**

Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС (18%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек / без НДС (*в случае если Генподрядчиком применяется упрощенная система налогообложения*.

Цена настоящего Договора складывается из стоимости по следующим статьям затрат:

- строительно-монтажные работы без учета стоимости инженерного оборудования (Приложение №10 к настоящему Договору за минусом стоимости Оборудования, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в том числе НДС;

- Инженерное оборудование (Приложение №6 к настоящему Договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в том числе НДС;

- Прочее (пуско-наладочные работы инженерного оборудования) Приложение №11 к настоящему Договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_ копеек в том числе НДС.

1. **Место выполнения работ**

109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.25 стр. 2.

1. **Сроки выполнения работ**

Начало выполнения работ: со дня заключения Договора.

Окончание выполнения работ по Договору: не позднее «30» ноября 2017 года.

Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком производства работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва», разработанным по каждому этапу работ.

1. **Цели использования результатов работ**

Целью использования результатов работ является реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва.

1. **Виды выполняемых работ**

 Для выполнения работ Генподрядчику необходимо наличие квалифицированного персонала, материально-технической базы, автотранспорта, механизмов для осуществления следующих видов работ:

- демонтаж оборудования, инженерных систем, трубопроводов и строительных конструкций;

- монтаж оборудования, инженерных систем, трубопроводов и строительных конструкций;

- пуско-наладочные работы;

- обучение персонала Заказчика;

**8. Условия выполнения работ**

Все работы должны вестись в соответствии с Графиком производства работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва».

На территории Заказчика необходимо соблюдение требований особого внутриобъектового режима установленного Заказчиком.

**9. Требования по выполнению сопутствующих работ**

9.1. Обеспечить подключение энергоносителей: вода, воздух, пар, электроэнергия для вновь устанавливаемого оборудования.

9.2. Обеспечить установку вент.систем и систем очистки воздуха вместе с установкой нового оборудования по графику.

9.3. Демонтаж, монтаж, приобретение и доставка грузоподъемных механизмов (кранов) до места монтажа, производится силами Генподрядной организации, а так же сдача их в эксплуатацию с подписанием всех документов и актов в соответствующих службах надзора.

9.4. Ответственность за вывоз строительного мусора, отработанных ртутных ламп и других опасных отходов несет Генеральный подрядчик. Оплата за данный вид работ производится после предъявления соответствующих договоров, лицензий с правом перевозки, размещения и обезвреживания данных видов отходов.

9.5. Во время проведения строительно-монтажных работ в условиях действующего производства, необходимо силами генподрядной организации обеспечить защиту оборудования (станков) от попадания на них пыли, воды, строительного мусора и другого физического воздействия, для этого следует предусмотреть: кожухи, ограждение, навесы с жестким каркасом, облицовкой и покрытием из прочных материалов (профлист, ДСП и т.п.), а так же укрытие из мягких материалов (пленка ПВХ, брезент и т.п.).

Места, где будут проводиться строительно-монтажные работы, необходимо отделять от остальной части цеха: ширмами, ограждениями, как мягкими (брезент, ткань, пленка ПВХ и т.п.), так и прочными ограждающими конструкциями (профлист, доски и т.п.) от распространения пыли, грязи, воды и строительного мусора.

**10. Общие требования к выполнению работ**

 Генеральный подрядчик обязан:

10.1. Соблюдать все требования согласно действующей нормативно-технической документации.

10.2. Выполнить работы в объёме и в сроки указанные в Договоре, руководствуясь в работе проектом, а также требованиями СНиП, ГОСТ, ПБ и другой нормативно-технической документацией.

10.3. Предварительно согласовать с заказчиком перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии соответствующих лицензий.

10.4. Предварительно согласовать с заказчиком перечень организаций, участвующих в поставке технологического оборудования.

1. **Порядок выполнения работ**

 В соответствии с данным техническим заданием в целях успешной реализации программы по реконструкция и техническое перевооружение объектов энергоснабжения (объекты электроснабжения) должны быть выполнены все виды строительно-монтажных работ согласно Смете.

**12. Требования к качеству товаров и работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно – технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ**

 Генеральный подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, условиями Договора, требованиями настоящего Технического задания и нормативных документов в области строительства. Генеральный подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей к ней территории.

Генподрядчик, при проведении строительно-монтажных работ, обязан обеспечить требования действующих норм и правил:

СНиП 3.01.01-85\*«Организация строительного производства»;

СП 45.13330.2012.Свод правил. Геодезические работы в строительстве;

СНиП 3.03.01-87 «Несущие ограждающие конструкции»;

СНиП 3.05.04-85\* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
СНиП 3-05-01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СНиП 3-05-07-85 «Системы автоматизации»;

СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии";

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

СНиП 3.04.01-87\* «Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 126.13330.2012. Свод правил. Геодезические работы в строительстве

и др.

**Требования, предъявляемые к Оборудованию и материалам, используемым при выполнении работ**:

Используемое, поставляемое Оборудование должно быть новым (Оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей и восстановление потребительских свойств).

Перед сдачей реконструируемого объекта в эксплуатацию, Генеральный подрядчик должен обеспечить уборку всех помещений, осуществить мойку оконных блоков, удалить все пятна краски, грязи с поверхностей пола, стен, фасадов зданий и выполнение других аналогичных работ.

**13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ**

 До начала производства работ отдельного вида или этапа выполнения работ генподрядчик обязан предоставить на согласование проект производства работ, технологическую карту на данный вид или этап работ.

При производстве работ генподрядчик обязан соблюдать требования действующей нормативно-технической документации:

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;

СНиП 3.01.01-85\*«Организация строительного производства»;

Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом №336н от 01.06.15 г. Минтруда России;

Правила устройства электроустановок (7 издание);

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ПОТ РО 45-009-2003 «Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи»;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом №328н от 24.07.2013 г. Минтруда России;

ВСН 604-III-87 «Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

Инструкция о мерах пожарной безопасности № 01-159-12

и др.

**14. Порядок сдачи и приемки результатов работ**

**Порядок сдачи оборудования:**

Сдача/Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка количества (комплектности) поставленного Оборудования на соответствие Спецификации;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов, в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений (товарный вид);

г) проверка наличия необходимых документов, подтверждающих соответствие Оборудования требованиям действующего законодательства Российской Федерации и иной документации;

д) проверка наличия иной документации в соответствии с условиями Контракта.

Приемка Оборудования по количеству (комплектности) и качеству грузовой упаковки/тары производится уполномоченным представителем Заказчика при получении Оборудования.

Приемка Оборудования по качеству производится Заказчиком после демонстрации работоспособности Оборудования представителем Поставщика, что подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Приемка Оборудования по количеству (комплектности) оформляется накладной, подписываемой уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика. Накладная (2 экз.) передается Поставщиком Заказчику.

Датой приемки по количеству (комплектности) является дата подписания накладной, уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

Заказчик вправе провести экспертизу Оборудования с привлечением сторонней экспертной организации. В этом случае приемка Оборудования осуществляется с учетом результатов такой экспертизы.

**Порядок сдачи работ:**

Промежуточная приемка выполненных Работ за отчетный период производится Заказчиком следующим образом:

Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) заполняется на основании данных о фактически выполненных в отчетный период работах, с приложением исполнительной документации на Работы, отраженной в форме № КС-2 за отчетный период. Генподрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и выставляет счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст.168, 169 НК РФ.

**15. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ**

При поставке Оборудования Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию на бумажных и электронных носителях и на русском языке:

- накладную (CMR, товарно-транспортную накладную (в случае доставки Товара перевозчиком) и/или товарную накладную, содержащую полную информацию по поставленному Товару в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием (4 экз.);

- инвойс, выставленный Заказчику, с указанием Заказчика (4 экз.);

- копию:

 - сертификата соответствия, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации на данный вид Оборудования (1 экз.), или

 - декларации о соответствии, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации на данный вид Оборудования (1 экз.), или

 - сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (1 экз.), или

 - декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза (1 экз.);

 - комплект технической документации на Оборудование, включающий в себя:

Техническое описание с указанием габаритных размеров, веса, энергопотребления (электроэнергия, сжатый воздух, вода, азот и т.д.) основного и вспомогательного оборудования.

Монтажные чертежи с указанием основного и вспомогательного оборудования, соединений между ними и указаний мест подключения энергоносителей (сечения трубопроводов, тип подключения), а также диаграммы P&D (диаграммы, которые показывают взаимосвязь технологического оборудования и приборов, используемых для управления процессом).

Инструкции по эксплуатации на основное и вспомогательное оборудование, которые должны включать в себя:

- для встроенных приборов КИПиА (весы, манометры, термометры) обязательно должны быть указаны: тип средства измерения, класс точности, диапазон показаний, погрешность измерения, заводской номер средства измерения;

- для всех клапанов должен быть указан тип клапана;

- для всех датчиков должны быть указаны: тип, диапазон измерения, погрешность измерения;

Паспорта на узлы и приборы, не изготавливаемые производителем оборудования.

Сертификаты по калибровке приборов.

Сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом.

Копии программного обеспечения и руководство по переустановке.

Схемы электрические, пневматические и т.д. Агрегаты, клапаны, провода, элементы электрооборудования должны иметь маркировку и соответствовать их обозначениям в электросхемах, технической документации, чертежах и монтажных схемах.

Описание интерфейса пользователя

Схемы систем управления.

Сервисное и гарантийное обслуживание. Перечень возможных аварийных ситуаций со способами их устранения.

Каталог запасных частей с указанием каталожных номеров

Сертификат страны-происхождения;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на Оборудование на русском языке в количестве, необходимом для эксплуатации Товара (1 экз.);

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

**16. Требования по техническому обучению генподрядчиком персонала заказчика работе на установленном новом оборудовании**

Поставщик организует инструктаж (обучение) специалистов Заказчика, оформляемый отметкой в Акте сдачи-приемки выполненных работ, и по письменному требованию Заказчика предоставить сертификат о проведенном инструктаже (обучении) сотрудников Заказчика.

**17. Требования к гарантийному обслуживанию оборудования**

Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать техническим требованиям и техническим характеристикам, указанным в Техническом задании, соответствовать требованиям Правил надлежащей производственной практики и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

Оборудование должно быть произведено не ранее 2016 г. и на нем должна быть проставлена дата изготовления.

Срок гарантии нормальной бесперебойной работы Оборудования составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, но не более 36 (Тридцати шести) месяцев с даты поставки Товара в случае, если срок подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ был задержан по вине Заказчика.

При поставке Оборудования Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с документами завода-изготовителя на данный вид товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком надлежащего документа, подтверждающего гарантию завода-изготовителя Оборудования (гарантийный талон, сервисная книжка и др.).

В случае если гарантия не была предоставлена в виде отдельного гарантийного документа, то она предоставляется с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае, если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, поломки или повреждения всего Оборудования или его частей, Заказчик обязан известить об этом Поставщика в письменном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их обнаружения.

Поставщик направляет Заказчику сервисного инженера (эксперта) в место эксплуатации Оборудования для осмотра Оборудования и составления соответствующего акта в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения извещения от Заказчика.

В случае согласия сервисного инженера (эксперта) Поставщика с тем, что дефекты, поломки или повреждения всего Оборудования или его частей являются гарантийным случаем, то он отражает это в акте и Поставщик производит устранение дефектов, поломок или повреждений в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте.

В случае не согласия сервисного инженера (эксперта) Поставщика с тем, что дефекты, поломки или повреждения всего Оборудования или его частей являются гарантийным случаем, то он отражает это в акте и тогда Заказчик вправе провести экспертизу Оборудования с привлечением сторонней независимой экспертной организации. Если решением экспертной организации будет установлено, что дефекты, поломки или повреждения всего Оборудования или его частей являются гарантийным случаем, то Поставщик обязуется устранить такие дефекты, поломки и повреждения за свой счет, возместить Заказчику все расходы, произведенные им на оплату экспертизы в экспертной организации, а также убытки за простой Оборудования на время проведения экспертизы.

Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты, поломки или повреждения за свой счет с привлечением квалифицированных специалистов в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения письменной информации о дефекте или поломке. Оборудование с подлежащими устранению дефектами или поломкой вне места нахождения Оборудования, передается по Акту сдачи-приемки Оборудования, который подписывается Заказчиком и Поставщиком.

Все расходы по осуществлению гарантийного ремонта Оборудования, включая стоимость работ, материалов, расходы по замене частей Оборудования, необходимых для устранения дефектов и поломок, командировочные расходы и расходы на проезд и проживание представителей Поставщика, связанные с осуществлением гарантийного ремонта Оборудования в месте нахождения Оборудования, несет Поставщик.

В случае выявления, в течение гарантийного срока на Оборудование, дефектов и иных недостатков, в связи с наличием которых Оборудования не могло эксплуатироваться, гарантийный срок на Оборудование продлевается на время, в течение которого объект не эксплуатировался и не мог эксплуатироваться.

В случае отказа Поставщика от выполнения работ по гарантийным обязательствам, а также в случаях, если Поставщик не производит в согласованные сроки устранение дефектов или иных недостатков Оборудования, либо не прибудет сервисный инженер (эксперт) Поставщика в указанный в настоящем пункте срок для осмотра Оборудования и составления акта, фиксирующего выявленные дефекты, либо иные недостатки Оборудования, либо Поставщик будет каким-либо образом препятствовать согласованию порядка и/или сроков устранения вышеуказанных дефектов или недостатков, либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки с возложением расходов по их устранению на Поставщика.

Гарантия Поставщика не распространяется на:

повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, порчи, неправильного, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, технического обслуживания или ремонта, несчастного случая и использования неоригинальных деталей (материалов) без согласования с Поставщиком.

Все расходы по замене Оборудования осуществляет поставщик своими силами за свой счет (включая приемку от Заказчика и доставку нового Заказчику).

**18. Требования по сроку гарантий качества на выполненные работы**

Гарантийные сроки на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте, начинаются с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

**19. Авторские права**

Генеральный подрядчик обязан передать все приобретённые им права (исключительные и неисключительные) на пользование результатами интеллектуальной деятельности: произведения науки, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства, появившимся в результате выполнения работ по Договору, заключённому на основании данного технического задания.

Все остальные отношения, связанные с возникновением авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности, решаются согласно раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации.

**20. Правовое регулирование приобретения и использования выполнения работ**

Не предусматривается.

# **IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

### ДОГОВОР № \_\_\_

**Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению**

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Московский эндокринный завод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фонарёва Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<полное название организации> (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<краткое название организации>), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<должность><Фамилия Имя Отчество (полностью)>, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ <наименование документа>, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее - Закон 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод», по результатам проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Извещение от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), на основании протокола от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. **ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ**
	1. **Авторский надзор** - контроль со стороны авторов проекта, проектной организации за соответствием создаваемого, реконструируемого объекта проектным решениям, принятым в ходе проектирования и зафиксированным в проекте.
	2. **Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок –** документ, составленный в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Генподрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Генподрядчиком недостатков или их устранении за счет Генподрядчика.
	3. **Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией** – подписанный приемочной комиссией документ о завершении работ в объеме согласно Рабочей документации и условиям настоящего Договора (типовая межотраслевая форма № КС-14 утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 № 71А). Акт приемки является основанием для окончательной оплаты всех выполненных Генподрядчиком работ в соответствии с настоящим Договором.
	4. **Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)** – документы, оформленные Генподрядчиком, проверенные и подписанные Заказчиком, подтверждающие выполнение работ Генподрядчика за отчетный период. Формы № КС-2 и КС-3 составляются на основании выполненных в соответствии с утвержденным проектом фактических объемов работ за отчетный период.
	5. **Гарантийный срок –** срок, исчисляющийся с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в течение которого Генподрядчик устраняет в соответствии с условиями настоящего Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные Недостатки, связанные с выполнением работ и/или поставленному по настоящему Договору оборудованию, при соблюдении Заказчиком установленных требований к эксплуатации.
	6. **Договор –** настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
	7. **Дни –** календарные дни.
	8. **Журнал производства работ** - документ, отражающий последовательность осуществления реконструкции объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при реконструкции объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.
	9. **Исполнительная документация -** текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе реконструкции объекта капитального строительства по мере завершения определенных Рабочей документацией работ, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами (ГОСТ) и Регламентами Заказчика.
	10. **Качество работ (качество исполнения работ) –** соответствие выполняемых работ требованиям, предъявляемых настоящим Договором и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, к уровню качества работ.
	11. **Материалы, Конструкции и Изделия -** все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией, условиям настоящего Договора и положениям (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящих в состав проектной документации и рабочей документации.
	12. **Недостатки/Дефекты –** допущенные отступления от требований, предусмотренных в настоящем Договоре, Проектной и/или Рабочей документации и строительных нормах и правилах.
	13. **Оборудование –** все виды оборудования, необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.
	14. **Организация по авторскому надзору** – разработчик Рабочей документации, действующий на основании заключенного с Заказчиком соответствующего договора, осуществляющий надзор за обеспечением соответствия выполняемых строительно-монтажных работ на объекте решениям, принятым в Рабочей документации. Обязательность действий и решений Организации по авторскому надзору для Генподрядчика, а также порядок ее деятельности установлены настоящим Договором.
	15. **Персонал Генподрядчика, рабочие –** специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты, разрешения и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ специалисты.
	16. **Проектная документация –** документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта и технического перевооружения, состоящая из технической и сметной частей.
	17. **Работы –** комплекс работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва», расположенному по адресу: Москва, ул. Новохохловская, 25, стр. 2».
	18. **Рабочая документация –** документация, по реконструкции и техническому перевооружению Объекта, разработанная на основании утвержденной Проектной документации, состоящая из технической и сметной частей.
	19. **Результат работ –** законченный реконструкцией и техническим перевооружением Объект, принятый Актом приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией введенный в эксплуатацию.
	20. **Скрытые работы –** отдельные виды работ, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после их закрытия и которые предъявляются представителям Заказчика Генподрядчиком к освидетельствованию и/или приемке до их закрытия.
	21. **Строительная площадка –** земельный участок (включая здания, помещения), переданный Заказчиком Генподрядчику по Акту передачи строительной площадки на период выполнения работ по настоящему Договору до завершения выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
	22. **Строительная техника –** различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Генподрядчику для выполнения Работ на Объекте.
	23. **Эксплуатационная документация –** полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и/или предоставленных Генподрядчиком для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с настоящим Договором.
	24. **Этап работы –** технически и технологически завершенный комплекс Работ, предусмотренный Графиком производства работ. Приемка этапов Работ оформляется Сторонами Актом приемки Работ.
	25. **SAT (On Site Acceptance Test)** – испытания Оборудования в конечном месте эксплуатации Оборудования (пуско-наладочные работы). Выполняются после **з**авершения монтажа Оборудования и подключения его к энергоносителям, техническим и технологическим средам. Окончание проведения испытаний SAT оформляется протоколом SAT.
	26. **IQ (Installation Qualification) - Квалификация монтажа Оборудования** –работы, документально устанавливающие и подтверждающие, что Оборудование поставлено в соответствии со спецификациями, должным образом установлено в конечном месте эксплуатации, и что Оборудование и все его системы, оснащение и приборы способны к функционированию в требуемых границах значений и допустимых отклонениях. Окончание выполнения работ по квалификации монтажа Оборудования оформляется протоколом IQ.
	27. **OQ (Operation Qualification) - Квалификация функционирования Оборудования** - работы, документально подтверждающие, что Оборудование, и все его системы, оснащение и приборы работают так, как определено в технических спецификациях производителя, в требуемых границах значений и с допустимыми отклонениями. Окончание выполнения работ по квалификации функционирования Оборудования оформляется протоколом OQ.
	28. Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот
2. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
	1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства в установленный Договором срок выполнить комплекс работ по реконструкции и техническому перевооружению производства инъекционных лекарственных средств по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва», расположенному по адресу: Москва, ул. Новохохловская, 25, стр. 2» (далее по тексту – Объект).
	2. Генподрядчик обязуется выполнить весь объём строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая поставку материалов, инструмента, оборудования, монтаж и пуско-наладку Оборудования, ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утвержденной в установленном порядке проектной документацией, рабочей документацией, условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и передать Объект Заказчику.
	3. Генподрядчик обязуется выполнить Работы на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами. Привлечение субподрядчиков осуществляется с учетом условий, установленных настоящим Договором.
	4. Заказчик осуществляет финансирование Работ по настоящему Договору, контроль за выполнением Работ и оказывает необходимое содействие Генподрядчику в выполнении принятых им по настоящему Договору обязательств.
	5. Работы, надлежащим образом выполненные Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, должны завершиться достижением Результата работ по настоящему Договору - вводом реконструированного и технически перевооруженного Объекта в эксплуатацию, подтвержденным Актом приемки законченного строительством Объекта по форме КС-14.

Результат работ должен соответствовать требованиям: действующего законодательства; ГОСТ; СНиП; ТР; ПУЭ; иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам; указаниям, в том числе носящим рекомендательный характер, действующим на территории Российской Федерации; требованиям Заказчика, в том числе в части соответствия проектной и рабочей документации; органов государственной власти и управления; органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными полномочиями в отношении создаваемого результата работ; иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА**
	1. Цена настоящего Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС (18%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек / без НДС (*в случае если Генподрядчиком применяется упрощенная система налогообложения*.

Цена настоящего Договора складывается из стоимости по следующим статьям затрат:

- строительно-монтажные работы без учета стоимости инженерного оборудования (Приложение №10 к настоящему Договору за минусом стоимости Оборудования, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в том числе НДС;

- Инженерное оборудование (Приложение №6 к настоящему Договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в том числе НДС;

- Прочее (пуско-наладочные работы инженерного оборудования) Приложение №11 к настоящему Договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_ копеек в том числе НДС.

3.2. В цену настоящего Договора включена стоимость всех затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе:

* стоимость всех Работ согласно Рабочей, проектно-сметной документации, в том числе стоимость конструкций изделий и материалов;
* приобретение (изготовление), поставка, монтаж, пуско-наладка (включая проведение SAT, IQ, OQ - далее пуско-наладочные работы) и ввод Оборудования в эксплуатацию, включая таможенное оформление, в том числе уплату таможенных платежей (при необходимости), налогов и сборов за ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
* стоимость выполнения всех работ по подключению наружных инженерных сетей Объекта к источникам энергообеспечения;
* стоимость необходимых для нормальной эксплуатации Объекта пуско-наладочных работ;
* затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, страхование;
* временные технологические присоединения, при необходимости;
* транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком;
* накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а так же все налоги, сборы и иные обязательные платежи;
* средства на покрытие затрат по страхованию строительно-монтажных рисков в пределах сводного сметного расчета;
* стоимость понесенных Генподрядчиком затрат по эксплуатации Строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а так же другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки, Объекта и оборудования до момента исполнения Генподрядчиком всех обязательств по настоящему Договору;
* расходы на мероприятия по обеспечению охраны труда и техники безопасности, включая ограждение мест производства работ (устройство, обслуживание, демонтаж по завершении работ), защитные мероприятия от пыли и шума, на мероприятия по обеспечению пожарной, промышленной и экологической безопасности;
* стоимость всех затрат, связанных с эксплуатацией строительной и грузоподъемной техники (кранов, экскаваторов, автомобилей, бульдозеров, автовышек и т.д., в том числе и для монтажа технологического оборудования), необходимой для выполнения работ;
* стоимость всех затрат по защите Оборудования (кожухи, ширмы, ограждения, навесы с жестким каркасом, облицовкой и покрытием из прочных материалов, укрытия из мягких материалов);
* любых иных, в том числе непредвиденных, работ или затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
1. **ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
	1. Оплата по настоящему Договору осуществляется в российских рублях. Оплата по настоящему Договору производится за счет средств федерального бюджета, предоставленных Заказчику в форме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности в рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2012 г. № 91, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности за счет средств федерального бюджета № 16412.2040099998.19.1 от 15 июня 2016 г., заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Заказчиком в пределах лимитов предоставленных средств на соответствующий календарный год.
	2. Авансирование:
		1. Авансовый платеж в размере 56% (Пятидесяти шести %) от Цены настоящего Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, в том числе НДС 18% в размере \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый Генподрядчику в органах Федерального казначейства для учета операций неучастника бюджетного процесса, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты открытия Генподрядчиком соответствующего счета, а также предоставления обеспечения в соответствии с условиями настоящего Договора и выставления счета Генподрядчиком, в зависимости от того, какое из этих событий наступит позже.
		2. Авансовый платеж согласно п. 4.2.1. настоящего Договора осуществляется на выполнение Генподрядчиком исключительно строительно-монтажных работ (Приложение № 10 к настоящему Договору, за исключением Оборудования, выделенного в Приложении № 6 к настоящему Договору).
		3. Погашение аванса будет производиться пропорционально стоимости выполненных Работ, их видов и (или) этапов до окончания финансового года, в котором выполнялись Работы. В течение 5 (пяти) банковских дней после оплаты Заказчиком авансового платежа Генподрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа.
		4. В случае нарушения Генподрядчиком любого из сроков выполнения Работ, в том числе промежуточных, установленных Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также иных нарушений условий настоящего Договора Генподрядчиком, Заказчик имеет право потребовать возврат авансового платежа (неотработанной части авансового платежа), а у Генподрядчика возникает обязательство по возврату авансового платежа (неотработанной части авансового платежа) в срок, указанный в требовании Заказчика.
		5. По требованию Заказчика Генподрядчик обязан представлять Отчет (отчеты) о расходовании полученного авансового платежа.
		6. Генподрядчик после получения авансового платежа от Заказчика обеспечивает выдачу своим соисполнителям (при их наличии) авансов, соответствующих в процентном соотношении (относительно объема финансирования работ соисполнителей) уровню полученного аванса, и отчитывается перед Заказчиком об авансировании соисполнителей.
		7. В подтверждение использованного аванса Генподрядчик предоставляет Заказчику документы, предусмотренные в п. 8.3.15. настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента перечисления Генподрядчику авансового платежа.
		8. В случае неиспользования или нецелевого использования Генподрядчиком аванса, а равно в случае непредставления Отчёта о расходовании аванса Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возврата произведенных авансовых платежей. В данном случае к авансу также применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	3. Оплата за фактически выполненные Работы:
		1. Оплата за фактически выполненные Работы или их части осуществляется после полного погашения аванса Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика, указанный в разделе 22 настоящего Договора. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного и/или лицевого счета Заказчика.
		2. Оплата по иным банковским реквизитам Генподрядчика осуществляется только после подписания соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
		3. Определение стоимости фактически выполненных Работ или их части производится на основании Протокола соглашения о договорной цене (Приложение № 7 к настоящему Договору), Рабочей документации, проектно-сметной документации, Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
		4. Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) заполняется на основании данных о фактически выполненных в отчетный период (календарный месяц) работах, с приложением исполнительной документации на Работы, отраженной в форме № КС-2 за отчетный период. Генподрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и выставляет счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст.168, 169 НК РФ.
		5. Оплату за фактически выполненные Работы в отчетный период (календарный месяц) Заказчик производит в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком оформленных Генподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 предоставления Генподрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры, с учетом условий оплаты, предусмотренных настоящим Договором и выполнения работ надлежащим образом, с соответствующим качеством и в срок, согласованный Сторонами в графике производства работ.
		6. Оплата выполненных Генподрядчиком Работ по Объекту производится до предела, не превышающего 95 (Девяносто пять) % от Цены настоящего Договора. Оставшаяся часть Цены настоящего Договора будет выплачена Генподрядчику при окончательном расчете.
		7. Окончательный расчет по настоящему Договору производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией с учетом выполнения Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с требованиями СНиП для данного вида Работ по настоящему Договору, и других нормативных документов, действующих на дату подписания настоящего Договора, на основании выставленного Генподрядчиком соответствующего счета.
		8. Документы на оплату выполненных Работ передаются Генподрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Заказчику заказным письмом с уведомлением о получении.
		9. Ежемесячное подписание форм № КС-2 и № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию Заказчиком.
	4. По окончании финансового года, а также по окончании выполнения Работ по настоящему Договору Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаиморасчетов.
	5. Для обеспечения целевого использования полученного Генподрядчиком по настоящему Договору аванса при заключении договоров с соисполнителями на поставку материалов, оборудования, оказание услуг строительных машин и механизмов, работ и услуг субподрядных организаций, выполнение прочих работ и оказание прочих услуг в предмете договора Генподрядчик обязан указывать полное наименование объекта в соответствии с наименованием Объекта, указанном в п. 2.1. настоящего Договора.
	6. Для обеспечения целевого использования полученного Субподрядчиком по настоящему Договору аванса при оплате материалов, оборудования, услуг строительных машин и механизмов, работ и услуг субподрядных организаций, прочих работ и услуг в платежных поручениях в обязательном порядке указывать наименование объекта в соответствии с наименованием Объекта, указанном в настоящем Договоре.
	7. Заказчик имеет возможность в одностороннем порядке изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объема работ/услуг по настоящему Договору в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Генподрядчик, вправе потребовать у Заказчика возмещения понесенного реального ущерба, непосредственно обусловленного изменениями условий указанного Договора.

4.9. Стороны договорились, что на авансовый платеж, а также на период отсрочки платежа, согласно условиям настоящему Договора, проценты за пользование денежными средствами не начисляются и не уплачиваются.

* 1. В случае расторжения настоящего Договора:
		1. По инициативе Генподрядчика или в связи с неисполнением Генподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, авансовый платеж (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику с момента заключения соглашения о расторжении настоящего Договора или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении настоящего Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения авансового платежа (или его соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет Генерального подрядчика.
		2. По инициативе Заказчика авансовый платеж (или его соответствующая часть) подлежит возврату Заказчику в течение 20 (Двадцати) дней с момента заключения соглашения о расторжении настоящего Договора или с даты, указанной в Уведомлении о расторжении. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются со дня, следующего после истечения 20 (двадцати) дней с момента заключения соглашения о расторжении настоящего Договора по день поступления денежных средств на счет Заказчика.
1. **КОНТРОЛЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ**
	1. В связи с принятыми Генподрядчиком обязательствами выполнить все Работы и исполнить любые другие обязательства Генподрядчика, предусмотренные настоящим Договором за цену настоящего Договора, в целях контроля Заказчик вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора либо самостоятельно, либо с привлечением независимого аудитора провести проверку целевого использования Генподрядчиком денежных средств, перечисляемых Заказчиком Генподрядчику в рамках настоящего Договора, направив соответствующий письменный запрос Генподрядчику.
	2. В случае получения такого запроса Генподрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней предоставить Заказчику или указанному им аудитору всю необходимую информацию и документы, включая любые пояснения, которые могут потребоваться с целью подтверждения целевого использования средств Генподрядчиком для исполнения его обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь справки, счета, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и т.п.
	3. В случае непредоставления Генподрядчиком запрошенной информации и документов в указанный срок, такое непредставление будет считаться существенным нарушением условий настоящего Договора, в связи с чем, Заказчик будет иметь право взыскать с Подрядчика неустойку в размере, указанном в п. 16.5 настоящего Договора и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.
2. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**
	1. Работы, предусмотренные настоящим Договором (за исключением работ, выполняемых в течение гарантийного срока), выполняются Генподрядчиком в следующие сроки:

Начало выполнения Работ: со дня заключения настоящего Договора.

Окончание выполнения Работ по настоящему Договору: не позднее 30 ноября 2017 года.

* 1. Сроки выполнения Работ утверждаются Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). Окончание выполнения Работ по настоящему Договору оформляется подписанием Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
	2. Датой выполнения всех обязательств по настоящему Договору является дата окончания гарантийных обязательств Генподрядчика.
	3. Генподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные настоящего Договором, при этом он не вправе требовать увеличения Цены настоящего Договора.
1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**
	1. **Заказчик обязан:**
		1. Обеспечить оплату Работ по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора.
		2. Передать по Акту в срок не позднее 01.03.2017 года Генподрядчику, в установленном порядке, на период выполнения Работ Строительную площадку для производства строительных работ на территории Заказчика, а также передать по Акту всю необходимую для выполнения работ документацию (Рабочую документацию, журнал производства работ, технические условия на временные присоединения по запросу Генподрядчика).
		3. Обеспечить Генподрядчику условия для проведения монтажных, пуско-наладочных работ, ввода Оборудования в эксплуатацию, инструктажа, теоретического и практического ознакомления специалистов Заказчика (20 часов) по темам ремонта, обслуживания и эксплуатации Оборудования.
		4. Оказывать содействие Генподрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом настоящего Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
		5. Получить разрешение на строительство Объекта и разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
		6. Организовать осуществление строительного контроля выполнения Работ с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиям настоящего Договора, Проектной и Рабочей документации.
		7. Осуществлять приемку и проверку стоимости и качества Работ, выполненных Генподрядчиком при наличии Исполнительной документации, представляемой Генподрядчиком, на предъявляемый к приемке объем Работ. В случае отсутствия Исполнительной документации Заказчик имеет право отказать Генподрядчику в рассмотрении форм № КС-2 и № КС-3 за проверяемый Заказчиком отчетный период.
		8. Участвовать в установленном порядке в приемке Объекта в эксплуатацию.
		9. Принять выполненные Работы согласно утвержденной нормативно-технической документации, в случае отсутствия мотивированных замечаний.
		10. Определять и доводить до сведения Генподрядчика перечень нормативных документов по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, пропускному и внутриобъектовому режимам, внутреннему трудовому распорядку, которые необходимо знать и соблюдать работникам Генподрядчика на территории Заказчика.
		11. Осуществлять операции, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
		12. Представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования операций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
		13. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.
		14. Оформить разрешение на производство работ по реконструкции объекта капитального строительства (разрешение на строительство).
	2. **Заказчик вправе:**
		1. Требовать остановку Работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.
		2. Осуществлять контроль за исполнением Генподрядчиком требований, установленных настоящим Договором. Участвовать в установленном порядке в приемке Объекта в эксплуатацию.
		3. Осуществлять проверки соблюдения Генподрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Генподрядчиком.
		4. Осуществлять приемку и проверку стоимости и качества Работ, выполненных Генподрядчиком при наличии Исполнительной документации, предоставляемой Генподрядчиком, на предъявляемый к приемке объем Работ по соответствующей части работ. В случае отсутствия Исполнительной документации Заказчик имеет право отказать Генподрядчику в рассмотрении и подписании Актов о приемке выполненных работ за проверяемый Заказчиком период.
		5. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль использования денежных средств, перечисленных им по настоящему Договору.
		6. Контролировать ход выполнения Работ на Объекте и соблюдение Сторонами настоящего Договора его условий.
		7. Требовать возмещение убытков, причиненных ухудшением экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Генподрядчика.
		8. Прекратить или ограничить доступ на охраняемую территорию в случае нарушения Генподрядчиком или привлекаемыми к исполнению настоящего Договора лицами требований пропускного и внутриобъектового режима, пожарной безопасности.
		9. Осуществлять контроль за целевым использованием Генподрядчиком денежных средств по настоящему Договору, путем запроса необходимой информации и соответствующих документов у Генподрядчика.
		10. Имеет иные права, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.
2. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА**
	1. Генподрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
	2. Использование Генподрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование Работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается.
	3. **Генподрядчик обязан:**
		1. До начала выполнения Работ за 10 (десять) календарных дней предоставить список рабочих с указанием личных данных (фамилии, имя, отчество), выполнять все предписания государственных органов в части законодательства Российской Федерации о привлечении иностранной рабочей силы, миграционного законодательства, паспортно-визового режима, должны неукоснительно соблюдаться Генподрядчиком в отношении привлекаемых им работников. В случае привлечения Генподрядчиком субподрядчиков данные требования распространяются и на привлекаемых к выполнению Работ субподрядчиков. Генподрядчик несет ответственность: за наличие у него разрешений на привлечение и использование иностранных работников, наличие у привлекаемых им иностранных работников разрешений на работу или патента на работу, наличие у привлекаемых им иностранных работников регистрации по месту жительства/ месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного уведомления органа миграционной службы, органа, ведающего вопросами занятости населения, а также налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина. Генподрядчик компенсирует все затраты, возникающие в этой связи у Заказчика включая штрафы, налагаемые соответствующими инстанциями в полном объёме.

 Генподрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала выполнения Работ по настоящему Договору предоставить копии разрешений на право трудовой деятельности на территории г. Москвы или патентов на работу, и документов о постановке на миграционный учёт на каждого из привлекаемых для выполнения работ по настоящему Договору иностранных рабочих.

* + 1. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора предоставить Заказчику на бумажном носителе, руководство по монтажу поставляемого Оборудования. Руководства должны содержать исчерпывающую информацию, необходимую для проведения монтажных работ по устройству фундаментов, по качеству энергоносителей и размещению точек подключения к энергокоммуникациям. Руководства должны быть изложены на русском языке, иметь в своем составе чертежную документацию, в качестве, обеспечивающем их однозначное понимание.
		2. Осуществить временные и постоянные подключения инженерных коммуникаций в соответствии с Рабочей документацией.
		3. Нести расходы по изменению конструкций фундаментов, переносу энергокоммуникаций, установке сопутствующих устройств, необходимых для монтажа и подключения поставленного Оборудования в случае недостоверной или неполной информации, указанной в руководствах по монтажу поставляемого Оборудования.
		4. В соответствии с руководствами по монтажу поставляемого Оборудования, выполнить установку Оборудования на Объекте и монтаж энергокоммуникаций (электроэнергия, сжатый воздух, вода, канализация, вентиляция) от источников энергоснабжения до места установки Оборудования. Генподрядчик сдает по Акту приемки-передачи представителю Заказчика установление и приобретенное в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору Оборудование.
		5. В отношении поставленного Оборудования выполнить монтажные работы, испытания Оборудования в конечном месте эксплуатации Оборудования (пуско-наладочные работы), ввод Оборудования в эксплуатацию, провести инструктаж работников Заказчика. По окончании выполнения работ, указанных в настоящем пункте, Генподрядчик обязуется предоставить Заказчику протоколы IQ, OQ, SAT и Акты ввода Оборудования в эксплуатацию.
		6. Обеспечить:
* производство Работ в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору);
* производство Работ в полном соответствии с Проектной и Рабочей документацией, строительными нормами и правилами;
* качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями;
* своевременное устранение Недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока, возникших по вине Генподрядчика;
* бесперебойное функционирование инженерных систем и Оборудования в течение гарантийного срока.
	+ 1. Своими силами и средствами обеспечить демонтаж и перемещение существующего оборудования в рамках выполнения Работ по Объекту.
		2. Выполнить все Работы на Объекте, предусмотренные настоящим Договором, ввести Объект в эксплуатацию, обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций в соответствии с требованиями настоящего Договора, оснастить Объект инженерным Оборудованием, осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования, провести испытания Оборудования, при положительном результате проведенных испытаний инженерного Оборудования подписывается Акт ввода Оборудования в эксплуатацию.
		3. Принять от Заказчика Строительную площадку по Акту передачи строительной площадки. Датой начала фактического использования Строительной площадки для выполнения строительно-монтажных работ на Объекте является дата принятия Строительной площадки Генподрядчиком.
		4. Выполнять все Работы по настоящему Договору в соответствии с проектно-сметной и Рабочей документацией, условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов в области строительства. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к геодезической основе, за правильность положений уровней, отметок, размеров и соотнесенности.
		5. Направить Заказчику письменное уведомление, подтверждающее факт заключения договора между Генподрядчиком и субподрядной организацией на выполнение Работ на Объекте, а так же представить Заказчику надлежащим образом заверенные копии свидетельств о членстве субподрядной организации в саморегулируемой организации по видам работ, на выполнение которых привлекается эта субподрядная организация, и/или лицензии МЧС (или иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) на монтаж, ремонт и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, и /или иных лицензий, в случае, если их наличие предусмотрено российским законодательством, а также копии договоров субподряда в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора субподряда.
		6. Направить Заказчику письменное уведомление, подтверждающее факт заключения договора между Генподрядчиком и организацией по поставке Оборудования, а так же представить Заказчику надлежащим образом заверенные копии таких договоров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора поставки, а также предоставлять Заказчику сертификаты соответствия на поставляемое Оборудование, изделия и материалы, подлежащие обязательной сертификации. Отслеживать движение Оборудования от соисполнителей (поставщиков) до Объекта, осуществлять его приемку, произвести его монтаж, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию.
		7. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, заключившими договоры с Генподрядчиком.
		8. Представить Заказчику все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа, а также всех иных платежей в соответствии с их целевым назначением, в том числе:

- копии договоров, заключенных Генподрядчиком, на выполнение работ и поставку Оборудования по настоящему Договору;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ и Оборудования, с отметкой банка.

* + 1. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Генподрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
		2. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ, при необходимости согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций.
		3. При проведении работ в условиях действующего производства, Генподрядчик обеспечивает защиту Оборудования (станков, машин и др.) от попадания пыли, воды, строительного мусора и другого физического воздействия (кожухи, ограждения, навесы с жестким каркасом, облицовка и покрытие из прочных материалов (профлист, ДСП и т.п.), а так же укрытие из мягких материалов (пленка ПВХ, брезент и т.п.)).
		4. В случае повреждения по своей вине действующих инженерных коммуникаций при проведении Работ, восстановить поврежденную сеть за свой счет и направить об этом уведомление Заказчику.
		5. Обеспечить производство Работ на Объекте необходимыми Материалами, изделиями и Конструкциями, Строительной техникой, трудовыми ресурсами, Оборудованием. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Материалов, Конструкций и Оборудования, результата Работ до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
		6. Все поставляемые Генподрядчиком для производства Работ Материалы, изделия, Конструкции и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику.
		7. После завершения монтажа Оборудования и подключения его к энергоносителям, техническим и технологическим средам произвести испытания Оборудования в конечном месте эксплуатации Оборудования (пуско-наладочные работы) (SAT). При положительных результатах испытаний SAT Стороны подписывают протокол SAT, подтверждающий соответствие показателей работы Оборудования характеристикам, указанным в Рабочей документации и документации на Оборудование.
		8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков во время приемки результата Работ, либо до истечения гарантийного срока, безвозмездно выполнить исправление недостатков своими силами или третьими лицами, или возместить затраты в связи с устранением недостатков Заказчиком.
		9. По требованию Заказчика представить информацию о стоимости используемых при выполнении Работ материалов и информацию о соответствии качества материалов требованиям, установленным в проектной и рабочей документации.
		10. Выполнить в соответствии с проектной документацией на территории строительной площадки все временные сооружения и временные инженерные коммуникации, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.
		11. Постоянно вести журнал производства Работ, своевременно оформлять Исполнительную документацию и акты на Скрытые работы.
		12. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых Материалов, изделий, конструкций и Оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, Исполнительную документацию.
		13. Обеспечить возможность ведения производственного процесса Заказчика.
		14. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные Работы, обеспечивающие надлежащие темпы производства Работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
		15. Заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков.
		16. За свой счет обеспечить противопожарную безопасность Строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
		17. Соблюдать требования системы управления охраной труда, промышленной безопасности и обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, отраслевых и локальных нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности субподрядными организациями (соисполнителями).
		18. Выполнить весь комплекс Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Проектной и Рабочей документацией, проектно-сметной документацией и требованиями СНиП, ГОСТ, технических регламентов, МДС, технических условий и действующих норм, в том числе, но не ограничиваясь: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 70.13330.2012. «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент», ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия», ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные. Конструкция и размеры», ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия», ГОСТ 9548-74 «Битумы нефтяные кровельные. Технические условия», ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия», ГОСТ 14791-79 «Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия», ГОСТ 4029-63 «Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 22689.2-89 «Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция», ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия», ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия», ГОСТ 10503-71 «Краски масляные, готовые к применению», ГОСТ 32496-2013 « Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия», ГОСТ 10923-93 «Рубероид. Технические условия», ГОСТ 13344-79 «Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия», ГОСТ 7827-74 «Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия», ГОСТ 24064-80 «Мастики клеящие каучуковые. Технические условия», ГОСТ 32496-2013 «Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия» ГОСТ 32389-2013 «Олифы. Общие технические условия», ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», ГОСТ 5457-75 «Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия», ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия», ГОСТ 283-75 «Гвозди проволочные. Технические условия», ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия», ГОСТ 6787-2001 «Плитки керамические для полов. Технические условия», ГОСТ 9573-2012 «Межгосударственный стандарт. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия», ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры», ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия», ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия», ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции», ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия», ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия», ГОСТ Р 50345-2010 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока», ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент», ГОСТ 24126-80 «Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия», ГОСТ 23683-89 «Парафины нефтяные твердые. Технические условия», ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия», ГОСТ 26633- 2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия», ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия», ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы», ГОСТ 2889-80 «Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия», ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия, ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия», ГОСТ 9466-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия», ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент», ГОСТ 103-2006 «Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент», ГОСТ 6617-76 «Битумы нефтяные строительные. Технические условия», ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия», ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия».
		19. Соблюдать, а также обеспечивать соблюдение субподрядчиками, допущенными на Строительную площадку, при выполнении Работ всех необходимых мер противопожарной, безопасности, техники безопасности, требований охраны труда и норм санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению Недостатков, возникших в течение Гарантийного срока.
		20. Организовать на Строительной площадке систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ.
		21. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ).
		22. Обеспечить ежемесячную проверку**:**

- состояния технической безопасности, пожарной безопасности;

- соблюдения требований охраны труда;

- выполнения требований природоохранного законодательства;

- функционирования СУОТ своими работниками и субподрядчиками на Объекте.

* + 1. В случае, если Работы выполняются субподрядчиками, выдавать предписания о приостановке работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.
		2. В случае угрозы возникновения аварий и (или) несчастных случаев останавливать производство Работ, в том числе, выполняемых субподрядчиками и принимать необходимые меры к устранению их последствий.
		3. Письменно запрещать производство Работ субподрядчиков в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия проектной документации, как самих работ, так и применяемых технологий.
		4. Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний в 5 (пяти) дневный срок.
		5. Немедленно уведомлять Заказчика обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.), в том числе и произошедших у субподрядчика, и принимаемых мерах к устранению последствий.
		6. В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.
		7. Соблюдать требования экологической безопасности, не загрязнять стоки, не организовывать несанкционированные свалки как на Объекте, так и на территории Заказчика, а также обеспечить соблюдение данной обязанности субподрядчиками.
		8. Обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
		9. Обеспечить до сдачи Объекта Заказчику уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаление всех пятен краски и грязи с поверхностей и выполнение других работ.
		10. Вывезти в семидневный срок, со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта, за пределы строительной площадки принадлежащие Генподрядчику строительные материалы, строительную технику, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
		11. Соблюдать требования внутриобъектового и пропускного режима на территории Заказчика, а также обеспечить соблюдение данной обязанности субподрядчиками. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора представить в адрес Заказчика копии приказов о назначении ответственных лиц за производство Работ, доверенности на всех лиц, уполномоченных совершать действия по приему-передаче Оборудования, выполненных работ, оценке их качества, с правом получения и подписания соответствующих актов, предписаний и иных необходимых документов.
		12. При производстве Работ предоставлять Заказчику сертификаты соответствия на Оборудование, изделия и материалы, подлежащие обязательной сертификации.
		13. Осуществлять строительный контроль при проведении реконструкции и технического перевооружения Объекта.
		14. Известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и Скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ и составления актов приемки этих Скрытых работ. Если закрытие Скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика по причине его несвоевременного оповещения, то по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
		15. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика в качестве авансового платежа. В подтверждение использованного аванса, перечисленного Генподрядчику в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, предоставить документы, предусмотренные настоящим Договором с момента выдачи Генподрядчику авансового платежа. По требованию Заказчика предоставлять информацию о целевом использовании денежных средств по настоящему Договору, информацию о ходе выполнения Работ, поставке Оборудования и иную информацию, по требованию Заказчика, имеющую отношение к выполняемым по настоящему Договору обязательствам.
		16. Для проведения расчетов по Договору за счет средств федерального бюджета в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора открыть счет в органах Федерального казначейства для учета операций неучастника бюджетного процесса.
		17. Осуществлять операции, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, на лицевых счетах для учета операций неучастника бюджетного процесса.
		18. В случае привлечения Генподрядчиком для выполнения обязательств по настоящему Договору субподрядчиков (соисполнителей), включать в договоры, заключаемые с такими субподрядчиками (соисполнителями), положения, предусмотренные в п.п. 8.3.53, 8.3.56, настоящего Договора, если условиями договоров с соисполнителями предусмотрены авансовые платежи.
		19. Представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования операций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
		20. Предоставлять Заказчику отчеты о ходе отработки полученного аванса и необходимые документы.
		21. В течение 10 (десяти) банковских дней предоставить иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на начальных условиях и в том же размере в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств.
		22. Соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима ФГУП «Московский эндокринный завод» во время пребывания работников Генподрядчика и субподрядчиков на территории Объекта.
		23. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.
	1. **Генподрядчик вправе:**
		1. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генподрядчиком срок на приемку Скрытых работ составить односторонний акт. Вскрытие Скрытых работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
		2. Привлекать к выполнению Работ субподрядчиков (соисполнителей) при условии их наличия у субподрядчика (соисполнителя) соответствующего допуска на виды работы, к выполнению которого привлекается субподрядчик (соисполнитель). Данное условие распространяется также на случаи привлечения субподрядными организациями к выполнению работ соисполнителей.
1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**
	1. Генподрядчик обязан одновременно с подписанным Договором предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере аванса по настоящему Договору, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_ коп. в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесения денежных средств на счет).*
	2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком Российской Федерации, или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Генподрядчиком самостоятельно.
	3. Обеспечение исполнения Договора распространяется на весь объем предусмотренных Договором обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии), на случаи неисполнения обязательств по Договору, в т.ч. по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также на возмещение убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств по Договору.
	4. В случае, если обеспечением исполнения Договора является банковская гарантия, такая банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать следующим требованиям:

Банковская гарантия должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

9.5. В условия банковской гарантии не включаются требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

9.6. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Договора банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.п. 9.4 настоящего Договора;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в документации о закупке.

9.8. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный п.9.6 настоящего Договора, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

* 1. С целью снижения финансовых рисков Заказчика последний принимает от Генподрядчика банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 2 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в настоящем пункте, является резкое ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) – для банков-резидентов Российской Федерации).

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями

В случае если в период действия банковской гарантии у банка, выдавшего банковскую гарантию, будет отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Генподрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора.

* 1. В случае, если обеспечением исполнения Договора является внесение денежных средств

- Генподрядчик перечисляет денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора по следующим реквизитам:

109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25

ИНН 7722059711 КПП 772201001

ОГРН 1027700524840

ОКОНХ 90310 ОКПО 40393587

Р/с 40502810400000100006

в ООО КБ «АРЕСБАНК» г. Москва

К/с 30101810845250000229

БИК 044525229

ОГРН 1027700524840

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Договора»;

- возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора производится Заказчиком не менее чем через 10 (десять) банковских дней после окончания срока действия обеспечения исполнения Договора, на основании письменного требования Генподрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования;

- денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

9.11. Срок действия любого вида обеспечения исполнения Договора должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Генподрядчиком всех своих обязательств по Договору.

* 1. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.
	2. Генподрядчик вправе согласовать проект банковской гарантии предварительно с Заказчиком либо представить оформленное обеспечение. В случае если к представленному оформленному обеспечению Генподрядчика возникнут обоснованные замечания (неудовлетворение банка-гаранта, размера банковской гарантии, предмета банковской гарантии) Заказчик вправе требовать исправления замечаний. В случае если проект банковской гарантии был согласован предварительно с Заказчиком посредством факсимильной или электронной связи, то представленный Генподрядчиком оригинал обеспечения, прошедшего процедуру согласования должен полностью соответствовать ранее согласованному проекту обеспечения.
	3. Обеспечение исполнения Договора, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращается Генподрядчику при условии надлежащего исполнения Генподрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Генподрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генподрядчиком в этом письменном требовании.
	4. Риски, связанные с утратой обеспечения обязательств по Договору или его недействительностью, несет Генподрядчик.
1. **ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**
	1. Генподрядчик поэтапно разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства Работ. Этапность разработки проекта производства работ должна быть соблюдена в соответствии с проектом организации строительства (реконструкции). После согласования проекта производства Работ Генподрядчик передает один его экземпляр Заказчику.
	2. При необходимости Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ на отдельные виды Работ для получения разрешения на их выполнение.
	3. Генподрядчик самостоятельно организует производство Работ по настоящему Договору в соответствии с согласованным с Заказчиком Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
	4. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения Работ на Объекте и его соблюдение осуществляет Генподрядчик.
	5. К производству Работ допускается персонал Генподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.
	6. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных Объектах осуществляется в соответствии со строительными нормами и правами по безопасности труда в строительстве.
	7. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора направляет Заказчику копию приказа о назначении ответственных за производство Работ.
	8. Режим работы Персонала Генподрядчика при выполнении Работ по настоящему Договору устанавливается Генподрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- безусловного исполнения условий Договора, действующих норм и правил при выполнении работ по настоящему Договору.

* 1. Заказчик назначает приказом на строительной площадке своих представителей, которые от имени Заказчика совместно с Генподрядчиком оформляют Акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, а также производит поверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.
	2. Уполномоченные Заказчиком представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.
	3. Согласование с органами государственного надзора порядка проведения Работ на Объекте и его соблюдение осуществляет Генподрядчик *(при наличии такой необходимости, установленной действующим законодательством Российской Федерации)*.
	4. Генподрядчик обязан обеспечить исправное техническое состояние, безопасную эксплуатацию находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности энергетических установок в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», «Межотраслевых правил по охране труда», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в границах ответственности Генподрядчика.
	5. Заказчик одновременно с Актом для производства строительных работ на территории Предприятия передает Генподрядчику документы об отводе мест для строительного мусора.
	6. Генподрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям, указанных в Проектной и Рабочей документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
	7. В ходе выполнения Работ по настоящему Договору по письменному запросу Заказчика Генподрядчик предоставляет информацию о ходе выполнения Работ, о ходе обеспечения выполнения работ оборудованием в соответствии с графиком производства работ на бумажном носителе и в электронном виде, в том числе о наличии на объекте технических и людских ресурсов, материалов и оборудования.
	8. Генподрядчик письменно информирует Заказчика в срок, предусмотренный п. 8.3.51 настоящего Договора о начале приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ (по мере их готовности).
	9. Готовность принимаемых конструкций и Работ подтверждается подписанием Заказчиком и Генподрядчиком Актов промежуточной приемки ответственных конструкций, Актов скрытых работ и проверенной Заказчиком исполнительной документации.
	10. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
	11. В случае если в ходе проведения приемки скрытых работ будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик составляет Акт о недостатках, который является обязательным для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить такие недостатки в срок, указанный в Акте о недостатках, и повторно предъявить их к приемке Заказчику в порядке, установленном настоящим разделом. Если Генподрядчик в отведенный (технически возможный и согласованный с Заказчиком) срок не исправит некачественно выполненные Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую оплату некачественно выполненных Генподрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Генподрядчиком.
	12. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Генподрядчик имеет право составить Акт без присутствия Заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть Скрытые работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Генподрядчик. В таком случае Заказчик вправе потребовать открытия и проверки Скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию Скрытых работ на счет Заказчика.
	13. С момента начала Работ и до их завершения Генподрядчик ведет исполнительную документацию, журнал производства работ (форма № КС-6), в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика (дата начала и окончания работ, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения Работ).
	14. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое мнение в журнале производства работ по форме КС-6, Генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.
	15. Работы выполняются на территории действующего предприятия без остановки производственной деятельности Заказчика.
	16. Поставка Оборудования осуществляется Генподрядчиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС® 2010) в адрес местонахождения Заказчика - 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 ст. 2 в сроки определенные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
	17. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Генподрядчиком допускается поставка Оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Оборудования, указанными в Договоре.
	18. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов, Конструкций, изделий и Оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных Работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов, Конструкций, изделий и Оборудования до даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией несет Генподрядчик
1. **СКРЫТЫЕ РАБОТЫ**
	1. Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляется соответствующими Актами и необходимыми исполнительными схемами.
	2. Для приемки Заказчиком скрытых работ Генподрядчик заблаговременно, в письменном виде, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня уведомляет Заказчика о месте, дате и времени проведения такой приемки.
	3. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор (при организации Заказчиком авторского надзора), о назначении даты приемки скрытых работ.
	4. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Заказчика, в рабочие дни и часы. Рабочими днями считаются, установленные действующим законодательством РФ, рабочие часы с 8.00 до 16.45 с понедельника по четверг, с 8.00 до 15.30 в пятницу.
	5. Не допускается подписание Акта на скрытые работы без присутствия Заказчика, представителей строительного и специального контроля, а так же специалистов, осуществляющих авторский надзор (при организации Заказчиком авторского надзора), за исключением случаев, указанных в пункте 11.6. настоящего раздела.
	6. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки срытых работ и не прибыл в назначенное время, Генподрядчик имеет право составить Акт без присутствия Заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор (при организации Заказчиком авторского надзора), и закрыть скрытые работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию скрытых работ на счет Заказчика.
	7. В случае если закрытие скрытых работ произведено без подтверждения Заказчиком, при этом Заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Заказчика, за свой счет обязан вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ.
	8. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.
	9. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает предписание об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет (без увеличения стоимости работ) в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, передать эти работы для обеспечения их надлежащего качества, согласно проектной документации. Строительным нормам и правилам и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен. Если Генподрядчик в кратчайший (технически возможный и согласованный с Заказчиком) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую оплату некачественно выполненных Генподрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Генподрядчиком.
	10. Генподрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законом.
	11. Заказчик может потребовать произвести дополнительное освидетельствование не принятых им скрытых работ.
2. **СДАЧА-ПРИЕМКА**
	1. **Порядок сдачи-приемки выполненных Работ:**
		1. Сдача-приемка выполненных Работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
		2. Генподрядчик представляет Заказчику первичные учетные документы (форма № КС-2, форма № КС-3, счет-фактура, оформленный в соответствии со ст.168, 169 НК РФ), а также Исполнительную документацию на выполненные Работы, оформленную должным образом, с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца.
		3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и сроков их устранения. При отсутствии замечаний производит их оплату.
		4. Генподрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.
	2. **Порядок поставки и сдачи-приемки Оборудования, работ по его монтажу, пуско-наладочных работ, вводу Оборудования в эксплуатацию и обучению персонала Заказчика:**
		1. Генподрядчик обязан поставить Оборудование на Объект в сроки, соответствующие Графику производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору). Генподрядчик имеет право досрочной поставки Оборудования только по согласованию с Заказчиком.

К указанному сроку Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с условиями Договора, испытано, упаковано, замаркировано, и поставлено на Объект.

* + 1. Поставляемое Оборудование должно быть новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей и восстановление потребительских свойств).
		2. При поставке Оборудования в адрес Заказчика, Генподрядчик в обязательном порядке представляет следующие документы:
* товарную накладную (форма ТОРГ-12) - 2 шт.;
* счет-фактуру - 2 шт.;
* инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;
* сертификат качества и техническую документацию на Оборудование, выданных производителем Оборудования - в 1 экз.;

Датой фактической поставки Оборудования считается дата подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

* + 1. Все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания Оборудования, включая надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке. В случае не вложения технической документации в упаковку с оборудованием или не представления ее Заказчику, поставка считается некомплектной.
		2. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранения.

 Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при многократной перегрузке кранами и/или погрузчиками или другими подъемно-транспортными механизмами.

* + 1. На каждое место поставляемого Оборудования должен быть составлен подробный упаковочный лист, в котором указывается номер места, общее количество мест, перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), номер по спецификации Договора, вес брутто и нетто, № Договора. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте закладывается в ящик вместе с Оборудованием, и один экземпляр, прикрепляется к наружной стенке ящика.
		2. Генподрядчик несет ответственность за всякого рода порчу Оборудования вследствие некачественной упаковки или неполной инструкции по хранению до момента приемки Оборудования Заказчиком.
		3. После прибытия Оборудования на территорию Заказчика Генподрядчик обеспечивает его разгрузку и транспортировку на Объект. Распаковка грузов (за исключением распаковки в целях таможенного досмотра) должна происходить в присутствии уполномоченных представителей Генподрядчика и Заказчика.
		4. Приемка Оборудования по товарному виду, количеству и комплектности производится уполномоченными лицами Сторон во время получения Оборудования путем проверки целостности упаковки (тары) и внешнего вида Оборудования. В случае отсутствия претензий к поставленному Оборудованию Стороны составляют Акт приема-передачи по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

Одновременно с Оборудованием Генподрядчик передает Заказчику Товарную накладную (форма ТОРГ-12).

* + 1. Если при распаковке мест обнаруживается недостача Оборудования или его частей, то составляется соответствующий рекламационный акт, подписываемый представителями Генподрядчика и Заказчика. Генподрядчик обязан поставлять отсутствующие позиции и количество в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней, с даты получения рекламационного акта на условиях поставки.

Генподрядчик обязан предусмотреть в своем договоре с поставщиком о его аналогичной обязанности в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения претензии от Генподрядчика, за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектное Оборудование, либо заменить его комплектным. Все расходы, связанные с доставкой Оборудования несет Генподрядчик.

* + 1. Ящики маркируются с 3-х сторон. На каждое место наносится несмываемой краской следующая маркировка на русском (и английском, в случае поставки из-за границы) языках:

Договор №

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

Место назначения (Адрес поставки)

Место № /Общее количество мест

Вес нетто/брутто (кг)

Размеры (см): (длина\*ширина\*высота)

На все места, требующие специального обращения, наносится дополнительная маркировка:

Осторожно

Верх

Не кантовать

Или другая необходимая маркировка

Ящики и другие виды упакованного Оборудования нумеруются дробными числами, причем числитель будет означать порядковый номер ящика, а знаменатель общее количество мест одной комплектной единицы Оборудования.

* + 1. На грузовых местах высотой более 1 метра и весом более 500 кг должен быть указан соответствующий знак центра тяжести, а также места строповки.
		2. Генподрядчик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и/или отправкой его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.
		3. Генподрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами монтажные работы, SAT, А IQ, OQ (пуско-наладочные работы), ввод Оборудования в эксплуатацию, провести инструктаж работников Заказчика.
		4. Приемка и аттестация Оборудования проводится представителями Заказчика совместно с представителями Генподрядчика. Стороны проверяют основные функции Оборудования и его соответствие техническим параметрам, указанным в документации.
		5. При положительных результатах приемки, которые продемонстрировали соответствие Оборудования качеству, Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и иным условиям Договора, а также теоретического и практического ознакомления с базовым курсом по эксплуатации Оборудования специалистов Заказчика, Стороны подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию (по форме

Приложения № 5 к настоящему Договору).

* + 1. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи такого оборудования.
	1. **Приемка законченного строительством Объекта:**
		1. Приемка Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой заблаговременно в составе представителей Заказчика, Генподрядчика, балансодержателя (эксплуатирующей организации), проектной организации (если осуществлялся авторский надзор), органов госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора) (при необходимости).
		2. Заказчик приступает к приемке Объекта не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после получения письменного извещения от Генподрядчика о готовности к сдаче Результата работ.
		3. Генподрядчик передает Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала приемки Объекта два экземпляра комплекта исполнительной документации и документы согласно Перечню документов (Приложение № 3 к настоящему Договору). Генподрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты исполнительной документации и иные представленные документы полностью соответствуют фактически выполненным работам.
		4. При сдаче Объекта Заказчику, Генподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц, последствия несоблюдения соответствующих требований.
		5. Сдача Объекта Генподрядчиком и его приемка, осуществляется в разумный срок, необходимый для приемки, и оформляется Актом приемки Законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14), подписанный всеми членами приемочной комиссии.
		6. Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) составляется Заказчиком в четырех экземплярах (три экземпляра Заказчику и один - Генподрядчику).
		7. В Акте приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14), приемочная комиссия выносит решение о приемке Объекта и его готовности к вводу в эксплуатацию.
		8. В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписи Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) они должны представить председателю приемочной комиссии заключение органов, которые они представляют, с изложением замечаний, входящих в их компетенцию и имеющим отношение к выполнению требований технической документации и нормативных документов. Указанные в заключениях требования должны быть выполнены или сняты с участием органов их выдавших.
		9. В случае выявления Заказчиком в выполненных Генподрядчиком работах отступлений от Проектной документации, приведших к ухудшению качества работ, Заказчик вправе исключить такие Работы из представленных Генподрядчиком документов на оплату выполненных работ, до момента устранения допущенных Генподрядчиком нарушений.
1. **ОХРАНА И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ РАБОТ**
	1. От начала работ до окончания работ Генподрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание места работ, Оборудования и инструмента, Конструкций, строительной техники и Материалов.
	2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования, результатов выполненных Работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов и Оборудования до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией несет Генподрядчик.
	3. После подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией Заказчик несет любой риск потери или повреждения результатов работ, если только такая потеря или повреждение не является следствием скрытых дефектов произведенных работ.
	4. Генподрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность Строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
2. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
	1. **Генподрядчик гарантирует:**
* возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока;
* бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных и налаженных Генподрядчиком, при эксплуатации Объекта в гарантийный срок;
* высокое качество выполнения всех работ, поставленного, смонтированного и налаженного Генподрядчиком Оборудования, систем, установок, механизмов и инженерных сетей;
* достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;
* своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации Объекта.
	1. **Гарантия на выполненные работы:**
		1. Гарантийный срок на качество выполненных работ по Договору должен соответствовать требованиям проектной и рабочей документации, ГОСТ, СНиП, но не менее \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месяцев со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.
		2. Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, должен соответствовать срокам предприятия-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14
		3. Если в гарантийный период выявится, что работы (отдельные виды работ) или Оборудование (часть Оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик совместно с Генподрядчиком составляют Рекламационный акт, где кроме прочего, определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (Десяти) дней со дня обнаружения недостатков.
		4. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается на период простоя до устранения неисправностей или дефектных частей.
		5. При отказе Генподрядчика от подписания Рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной независимой экспертизы, привлекаемой за счет Генподрядчика .
		6. Если Генподрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные Рекламационным актом, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Генподрядчика.
		7. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, Оборудованию, материалам в период гарантийной эксплуатации, возмещается за счет Заказчика.
		8. Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения соответствующего извещения Заказчика направлять своего представителя.
		9. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же материале, возникших по вине Генподрядчика, последний за свой счет обязан заменить эти материалы, Оборудование в срок, определенный Рекламационным актом.
		10. Генподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, его неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного Заказчиком или третьими лицами.
	2. **Гарантия на поставляемое оборудование:**

Генподрядчик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

* + 1. Генподрядчик гарантирует:
* надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, безупречное качество изготовления Оборудования и его сборки;
	+ 1. Гарантийный период на инженерное оборудование должен составлять не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.
		2. В период гарантийного срока обслуживания Оборудования:
			1. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Генподрядчику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Генподрядчиком.
			2. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается на период простоя до устранения неисправностей или дефектных частей.
			3. Генподрядчик несет гарантийную ответственность за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли не по вине Заказчика.
			4. При выявлении неисправности или дефекта Оборудования в течение действия гарантии, Заказчик в течение 3 (трех) дней предоставляет Генподрядчику письменное уведомление (извещение) о характере неисправности с перечислением выявленных дефектов, неисправностей.
			5. Генподрядчик в течение 5 (пяти) дней после получения уведомления (извещения) принимает решение об устранении неисправности и информирует по электронной почте Заказчика. Генподрядчик определяет причину отказа (неисправности) и уведомляет Заказчика о способе и сроках восстановления (ремонта) Оборудования. Гарантированный срок выезда специалистов Генподрядчика к Заказчику для диагностики неисправностей составляет четыре рабочих дня с момента получения Генподрядчиком сообщения о выявленных недостатках работы Оборудования. В случае неприбытия специалистов Генподрядчика в вышеуказанный срок Заказчик вправе по своему усмотрению отремонтировать самостоятельно или с привлечением третьих лиц (при этом гарантийный обязательства Генподрядчика сохраняются) или отправить Оборудование для ремонта в адрес Генподрядчика. Все расходы, включая транспортные , связанные с дефектным Оборудованием, понесенные Заказчиком возмещаются Генподрядчиком в полном объёме.
			6. При возможности устранения неисправности своими силами на площадях Заказчика Генподрядчик в течение 10 (десяти) дней после получения уведомления от Заказчика о неисправности направляет специалистов Генподрядчика для устранения неисправности. В отдельных случаях проводится устранение неисправностей путем оказания технической консультации специалиста Заказчика относительно методов самостоятельного устранения неисправностей.
			7. При невозможности устранения Генподрядчиком неисправности своими силами на площадях Заказчика Генподрядчик обеспечивает замену неисправных частей.
			8. Все расходы, связанные с возвратом или заменой неисправных частей, оплачиваются Генподрядчиком. В случае замены неисправных частей гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается на период простоя до устранения неисправностей.
			9. При невозможности устранения выявленной неисправности Генподрядчик обязан заменить неисправное Оборудование новым за свой счет. Гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается на период простоя до устранения неисправностей.
			10. Срок устранения выявленных неисправностей или замена неисправного Оборудования в пределах гарантийного срока составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня предъявления претензии Генподрядчику.
			11. Генподрядчик своими силами и за свой счет осуществляет транспортировку Оборудования и/или его частей для устранения неисправностей.
			12. Генподрядчик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

- в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Генподрядчика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания;

- в результате если неисправность вызвана внешними факторами - намеренная порча, стихийным бедствием, наводнением, пожаром, аварией;

- в случае если извещение о неисправности получено Генподрядчиком после истечения гарантийного срока обслуживания.

1. **РАЗРЕШЕНИЯ И ДОПУСКИ**
	1. Генподрядчик на все время действия Договора должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, по настоящему Договору, полученное от саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального строительства, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	2. Генподрядчик осуществляет контроль за наличием у субподрядчиков (соисполнителей) действующих свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, на виды Работ, выполняемые по настоящему Договору, полученное от саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального строительства, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	3. Генподрядчик на все время действия Договора должен иметь разрешение на производство работ, полученное у компетентных органов Российской Федерации, а также сертификаты на строительную технику.
	4. Генподрядчик получает, продлевает и закрывает разрешение на право производства работ выполняемых на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи. Ответственность за просрочку получения, продления разрешения, включая штрафы, несет Генподрядчик, за исключением случаев несвоевременного предоставления Заказчиком документов, необходимых для открытия разрешения.
2. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
	1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
	2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней).
	3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
	4. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе, но не ограничиваясь, просрочки сроков выполнения Работ, включая поставку Оборудования, недопоставку, поставку не комплектного Оборудования, просрочку выполнения гарантийных обязательств, Заказчик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
	5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе гарантийных обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Генподрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С

где Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Генподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, Оборудования, результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле

 

Где

  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле

K = ДП / ДК x 100%

Где

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

* 1. Размер процентов за пользование Заказчиком чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения устанавливается в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
	2. В случае причинения ущерба Генподрядчиком имуществу Заказчика, Генподрядчик обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме (включая при необходимости стоимость проведения восстановительных работ).
	3. Заказчик и Генподрядчик осуществляют совместные действия по соблюдению на территории Заказчика правил пожарной безопасности.
	4. В обязанности Генподрядчика входит соблюдение требований пожарной безопасности работниками Генподрядчика и работниками субподрядных организаций, которые привлекаются Генподрядчиком для выполнения работ, предусмотренных Договором. При установлении факта нарушения данными лицами правил пожарной безопасности Заказчик составляет акт произвольной формы в двух экземплярах, в котором указывается конкретное нарушение Генподрядчика со ссылкой на нормы Постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». Один экземпляр акта в трехдневный срок направляется в адрес Генподрядчика. Данный акт является основанием для взыскания с Генподрядчика штрафных санкций в размере 50 000 руб. за каждый факт нарушения.
	5. За ненадлежащее исполнение Генподрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением указанных в п.16.3 настоящего Договора, устанавливается штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов цены настоящего Договора.
	6. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
	7. За невыполнение Работ по настоящему Договору Генподрядчик обязуется оплатить штраф в размере цены настоящего Договора.
	8. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
	9. Уплата Сторонами неустоек, штрафов, пеней или применение иной формы ответственности не освобождает их от исполнения обязательств по настоящему Договору.
	10. Риск случайной невозможности исполнения условий Договора несет Генподрядчик.
	11. В случае неисполнения Генподрядчиком либо ненадлежащего исполнения, а также просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
	12. Генподрядчик вправе произвести добровольную уплату неустоек (штрафов, пеней).
	13. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, поставленного Оборудования в случаях предоставления Генподрядчиком ненадлежаще оформленных и/или несвоевременно предоставленных Генподрядчиком документов, предусмотренных Договором.
1. **ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**
	1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнения обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, а именно действия непреодолимой силы, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
	2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна письменно в течение 3 (трех) рабочих дней как с момента их возникновения известить о них другую Сторону. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
	3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
	4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной власти.
	5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 17.1. и 17.2 Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.
	6. В случае наступления действий непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
	7. Если действия непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) дней или они или их последствия будут действовать более этого срока. Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей Договорённости**.**
2. **ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**
	1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема и качества выполняемых Работ, количества и качества поставляемого Оборудования, и иных условий Договора;

- в соответствии с нормами Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод».

* 1. По соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Оборудования, дополнительному объему Работ исходя из установленной в Договоре цены единицы Оборудования или работ, но не более чем на двадцать процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Оборудования или объема Работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из установленной Договоров цены единицы Оборудования или Работ. Цена единицы дополнительно поставляемого Оборудования / дополнительно выполняемых Работ или цена единицы Оборудования / Работ при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Оборудования или объема Работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Оборудования;
	2. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке средств федерального бюджета, выделяемых для финансирования Работ, в том числе, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, о чем Заказчик уведомляет Генподрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Договора и (или) количеству Оборудования или объему работ, предусмотренных настоящим Договором.
	3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
	4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
	5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчику, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Генподрядчику. Выполнение заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением Генподрядчику об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Генподрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Генподрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
	6. При расторжении Договора до завершения Работ Генподрядчик возвращает Заказчику в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства Работ финансовые средства, в т.ч. авансовые платежи, и незавершенный строительством Объект и представляет Заказчику документы, подтверждающие стоимость выполненных Работ, а также освобождает Строительную площадку и передает Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию.
	7. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
	8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Генподрядчику об одностороннем отказе от исполнения Договора.
1. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**
	1. Изменения к Договору, иные дополнительные соглашения к Договору, приемочные документы и любой иной обмен документами между Сторонами имеет силу, если они совершены в письменной форме на бумажном носителе, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
	2. В случае изменения наименования, адреса, платежных и/или иных реквизитов Сторона, у которой изменились наименование, адрес и/или платежные и/иные реквизиты обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких изменений уведомить об этом другую Сторону, но не позднее даты осуществления очередного платежа. Такие изменения оформляются Дополнительным соглашением, которое подписывается уполномоченными представителями Сторон.
	3. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
	4. Генподрядчик не имеет права продать или передать проектную и/или рабочую документацию на строительство Объекта или отдельной его части никакой третьей Стороне без письменного разрешения Заказчика.
	5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким - либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, когда в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод» сведения и документы подлежат размещению на официальном сайте для размещения информации о закупках и/или об исполнении настоящего Договора.
	6. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
	7. Все претензии, уведомления и документы, в рамках настоящего Договора, составляются в письменном виде с приложением либо оригиналов, либо заверенных направляющей Стороной копий обосновывающих документов и направляются по указанным в настоящем Договоре адресам, либо по иным адресам, которые Стороны могут указать дополнительно в письменном виде, либо (а) по почте (заказное отправление с уведомлением); (б) с нарочным или с доставкой срочной курьерской службой. Все претензии, уведомления и документы, направленные по почте (заказное отправление с уведомлением), с нарочным или срочной курьерской службой, если они получены в течение обычных рабочих часов в рабочий день, вступают в силу с даты их получения или, соответственно, вручения.

 Стороны установили, что под рабочими днями при исполнении настоящего Договора понимаются рабочие дни, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

* 1. В претензии обязательно указываются:

а) дата предъявления претензии;

б) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии; доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства:

в) требования заявителя, с указанием при необходимости суммы претензии;

г) перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств.

* 1. Сторона, получившая претензию, обязана в 20-дневный срок направить ответ на претензию.
	2. В случае полного или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в срок, установленный настоящим Договором для разрешения споров, такой спор Сторон рассматривается в арбитражном суде.
	3. Претензия и ответ на претензию подписывается уполномоченным лицом.
	4. При возникновении между Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
	5. Расходы на экспертизу несет Генподрядчик, если не докажет, что недостатки выполненной Работы возникли по вине другой Стороны.
	6. Переуступка Генподрядчиком третьим лицам права требования по погашению задолженности допускается только по согласованию с Заказчиком.
1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
	1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года, окончание срок действия настоящего договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору, в том числе гарантийных обязательств Генподрядчика.
	2. Обязательства Сторон по настоящему Договору возникают с даты заключения Договора.
	3. Во всем ином, неурегулированном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
	4. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
	5. Договор и возможные Дополнения к нему могут быть подписаны и переданы при помощи факсимильной связи и/или посредством электронной почты и имеют юридическую силу до обмена Сторонами оригиналами Договоров на бумажном носителе. Обмен экземплярами оригинала Договора производится в течение 30 (тридцати) дней со дня его подписания.
2. **ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**
	1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.
	2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
	3. Перечень Приложений к Договору:
3. Техническое задание;
4. График производства работ;
5. Перечень документов, представляемых Генподрядчиком;
6. Акт приема-передачи Оборудования (форма);
7. Акт ввода оборудования в эксплуатацию (форма);
8. Перечень инженерного оборудования;
9. Протокол соглашения о договорной цене;
10. Антикоррупционная оговорка;
11. Оригинал документа (ов), подтверждающего (их) предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору.
12. Смета СМР
13. Смета ПНР
14. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** |  | **ГЕНПОДРЯДЧИК** |
| Юридический и почтовый адрес:109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25ИНН 7722059711 КПП 772201001ОГРН 1027700524840 ОКОНХ 90310 ОКПО 40393587Р/с 40502810400000100006в ООО КБ «АРЕСБАНК» г. Москва К/с 30101810845250000229БИК 044525229ОГРН 1027700524840Реквизиты в отделении казначейства: |  | Наименование:Индекс:Адрес:Тел.:Факс:КПП:ИНН:р/с:Наименование банка:к/с:БИК:Реквизиты в отделении казначейства: |
| **ЗАКАЗЧИК:** |  | **ГЕНПОДРЯДЧИК:** |
| Директор |  |  |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» |  |  |
| М.Ю. Фонарёв |  |  |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (подпись) |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по** реконструкции и техническому перевооружению производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва**.**

1. **Краткое описание**

Проектом предусмотрено проведение работ по реконструкции и техническому перевооружению на 3 этаже в осях 1-20; А-Д и на 4 этаже в осях 1-6; А-Д.

1. **Объем выполняемых работ**

 Объемы работ, подлежащие выполнению, определяются Сметой и включают в себя:

- демонтаж оборудования, инженерных систем, трубопроводов и строительных конструкций;

- монтаж оборудования, инженерных систем, трубопроводов и строительных конструкций;

- пуско-наладочные работы;

- обучение персонала Заказчика;

1. **Цена Договора**

Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС (18%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек / без НДС (*в случае если Генподрядчиком применяется упрощенная система налогообложения*.

Цена настоящего Договора складывается из стоимости по следующим статьям затрат:

- строительно-монтажные работы без учета стоимости инженерного оборудования (Приложение №10 к настоящему Договору за минусом стоимости Оборудования, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в том числе НДС;

- Инженерное оборудование (Приложение №6 к настоящему Договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в том числе НДС;

- Прочее (пуско-наладочные работы инженерного оборудования) Приложение №11 к настоящему Договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_ копеек в том числе НДС.

1. **Место выполнения работ**

109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.25 стр. 2.

1. **Сроки выполнения работ**

Начало выполнения работ: со дня заключения Договора.

Окончание выполнения работ по Договору: не позднее «30» ноября 2017 года.

Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком производства работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва», разработанным по каждому этапу работ.

1. **Цели использования результатов работ**

Целью использования результатов работ является реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва.

1. **Виды выполняемых работ**

 Для выполнения работ Генподрядчику необходимо наличие квалифицированного персонала, материально-технической базы, автотранспорта, механизмов для осуществления следующих видов работ:

- демонтаж оборудования, инженерных систем, трубопроводов и строительных конструкций;

- монтаж оборудования, инженерных систем, трубопроводов и строительных конструкций;

- пуско-наладочные работы;

- обучение персонала Заказчика;

**8. Условия выполнения работ**

Все работы должны вестись в соответствии с Графиком производства работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва».

На территории Заказчика необходимо соблюдение требований особого внутриобъектового режима установленного Заказчиком.

**9. Требования по выполнению сопутствующих работ**

9.1. Обеспечить подключение энергоносителей: вода, воздух, пар, электроэнергия для вновь устанавливаемого оборудования.

9.2. Обеспечить установку вент.систем и систем очистки воздуха вместе с установкой нового оборудования по графику.

9.3. Демонтаж, монтаж, приобретение и доставка грузоподъемных механизмов (кранов) до места монтажа, производится силами Генподрядной организации, а так же сдача их в эксплуатацию с подписанием всех документов и актов в соответствующих службах надзора.

9.4. Ответственность за вывоз строительного мусора, отработанных ртутных ламп и других опасных отходов несет Генеральный подрядчик. Оплата за данный вид работ производится после предъявления соответствующих договоров, лицензий с правом перевозки, размещения и обезвреживания данных видов отходов.

9.5. Во время проведения строительно-монтажных работ в условиях действующего производства, необходимо силами генподрядной организации обеспечить защиту оборудования (станков) от попадания на них пыли, воды, строительного мусора и другого физического воздействия, для этого следует предусмотреть: кожухи, ограждение, навесы с жестким каркасом, облицовкой и покрытием из прочных материалов (профлист, ДСП и т.п.), а так же укрытие из мягких материалов (пленка ПВХ, брезент и т.п.).

Места, где будут проводиться строительно-монтажные работы, необходимо отделять от остальной части цеха: ширмами, ограждениями, как мягкими (брезент, ткань, пленка ПВХ и т.п.), так и прочными ограждающими конструкциями (профлист, доски и т.п.) от распространения пыли, грязи, воды и строительного мусора.

**10. Общие требования к выполнению работ**

 Генеральный подрядчик обязан:

10.1. Соблюдать все требования согласно действующей нормативно-технической документации.

10.2. Выполнить работы в объёме и в сроки указанные в Договоре, руководствуясь в работе проектом, а также требованиями СНиП, ГОСТ, ПБ и другой нормативно-технической документацией.

10.3. Предварительно согласовать с заказчиком перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии соответствующих лицензий.

10.4. Предварительно согласовать с заказчиком перечень организаций, участвующих в поставке технологического оборудования.

1. **Порядок выполнения работ**

 В соответствии с данным техническим заданием в целях успешной реализации программы по реконструкция и техническое перевооружение объектов энергоснабжения (объекты электроснабжения) должны быть выполнены все виды строительно-монтажных работ согласно Смете.

**12. Требования к качеству товаров и работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно – технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ**

 Генеральный подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, условиями Договора, требованиями настоящего Технического задания и нормативных документов в области строительства. Генеральный подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей к ней территории.

Генподрядчик, при проведении строительно-монтажных работ, обязан обеспечить требования действующих норм и правил:

СНиП 3.01.01-85\*«Организация строительного производства»;

СП 45.13330.2012.Свод правил. Геодезические работы в строительстве;

СНиП 3.03.01-87 «Несущие ограждающие конструкции»;

СНиП 3.05.04-85\* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
СНиП 3-05-01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СНиП 3-05-07-85 «Системы автоматизации»;

СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии";

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

СНиП 3.04.01-87\* «Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 126.13330.2012. Свод правил. Геодезические работы в строительстве

и др.

**Требования, предъявляемые к Оборудованию и материалам, используемым при выполнении работ**:

Используемое, поставляемое Оборудование должно быть новым (Оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей и восстановление потребительских свойств).

Перед сдачей реконструируемого объекта в эксплуатацию, Генеральный подрядчик должен обеспечить уборку всех помещений, осуществить мойку оконных блоков, удалить все пятна краски, грязи с поверхностей пола, стен, фасадов зданий и выполнение других аналогичных работ.

**13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ**

 До начала производства работ отдельного вида или этапа выполнения работ генподрядчик обязан предоставить на согласование проект производства работ, технологическую карту на данный вид или этап работ.

При производстве работ генподрядчик обязан соблюдать требования действующей нормативно-технической документации:

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;

СНиП 3.01.01-85\*«Организация строительного производства»;

Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом №336н от 01.06.15 г. Минтруда России;

Правила устройства электроустановок (7 издание);

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ПОТ РО 45-009-2003 «Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи»;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом №328н от 24.07.2013 г. Минтруда России;

ВСН 604-III-87 «Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений»;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

Инструкция о мерах пожарной безопасности № 01-159-12

и др.

**14. Порядок сдачи и приемки результатов работ**

**Порядок сдачи оборудования:**

Сдача/Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка количества (комплектности) поставленного Оборудования на соответствие Спецификации;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов, в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений (товарный вид);

г) проверка наличия необходимых документов, подтверждающих соответствие Оборудования требованиям действующего законодательства Российской Федерации и иной документации;

д) проверка наличия иной документации в соответствии с условиями Контракта.

Приемка Оборудования по количеству (комплектности) и качеству грузовой упаковки/тары производится уполномоченным представителем Заказчика при получении Оборудования.

Приемка Оборудования по качеству производится Заказчиком после демонстрации работоспособности Оборудования представителем Поставщика, что подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Приемка Оборудования по количеству (комплектности) оформляется накладной, подписываемой уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика. Накладная (2 экз.) передается Поставщиком Заказчику.

Датой приемки по количеству (комплектности) является дата подписания накладной, уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

Заказчик вправе провести экспертизу Оборудования с привлечением сторонней экспертной организации. В этом случае приемка Оборудования осуществляется с учетом результатов такой экспертизы.

**Порядок сдачи работ:**

Промежуточная приемка выполненных Работ за отчетный период производится Заказчиком следующим образом:

Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) заполняется на основании данных о фактически выполненных в отчетный период работах, с приложением исполнительной документации на Работы, отраженной в форме № КС-2 за отчетный период. Генподрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и выставляет счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст.168, 169 НК РФ.

**15. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ**

При поставке Оборудования Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию на бумажных и электронных носителях и на русском языке:

- накладную (CMR, товарно-транспортную накладную (в случае доставки Товара перевозчиком) и/или товарную накладную, содержащую полную информацию по поставленному Товару в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием (4 экз.);

- инвойс, выставленный Заказчику, с указанием Заказчика (4 экз.);

- копию:

 - сертификата соответствия, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации на данный вид Оборудования (1 экз.), или

 - декларации о соответствии, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации на данный вид Оборудования (1 экз.), или

 - сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (1 экз.), или

 - декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза (1 экз.);

 - комплект технической документации на Оборудование, включающий в себя:

Техническое описание с указанием габаритных размеров, веса, энергопотребления (электроэнергия, сжатый воздух, вода, азот и т.д.) основного и вспомогательного оборудования.

Монтажные чертежи с указанием основного и вспомогательного оборудования, соединений между ними и указаний мест подключения энергоносителей (сечения трубопроводов, тип подключения), а также диаграммы P&D (диаграммы, которые показывают взаимосвязь технологического оборудования и приборов, используемых для управления процессом).

Инструкции по эксплуатации на основное и вспомогательное оборудование, которые должны включать в себя:

- для встроенных приборов КИПиА (весы, манометры, термометры) обязательно должны быть указаны: тип средства измерения, класс точности, диапазон показаний, погрешность измерения, заводской номер средства измерения;

- для всех клапанов должен быть указан тип клапана;

- для всех датчиков должны быть указаны: тип, диапазон измерения, погрешность измерения;

Паспорта на узлы и приборы, не изготавливаемые производителем оборудования.

Сертификаты по калибровке приборов.

Сертификаты на материалы, контактирующие с продуктом.

Копии программного обеспечения и руководство по переустановке.

Схемы электрические, пневматические и т.д. Агрегаты, клапаны, провода, элементы электрооборудования должны иметь маркировку и соответствовать их обозначениям в электросхемах, технической документации, чертежах и монтажных схемах.

Описание интерфейса пользователя

Схемы систем управления.

Сервисное и гарантийное обслуживание. Перечень возможных аварийных ситуаций со способами их устранения.

Каталог запасных частей с указанием каталожных номеров

Сертификат страны-происхождения;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на Оборудование на русском языке в количестве, необходимом для эксплуатации Товара (1 экз.);

- упаковочные листы на каждое грузовое место.

**16. Требования по техническому обучению генподрядчиком персонала заказчика работе на установленном новом оборудовании**

Поставщик организует инструктаж (обучение) специалистов Заказчика, оформляемый отметкой в Акте сдачи-приемки выполненных работ, и по письменному требованию Заказчика предоставить сертификат о проведенном инструктаже (обучении) сотрудников Заказчика.

**17. Требования к гарантийному обслуживанию оборудования**

Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать техническим требованиям и техническим характеристикам, указанным в Техническом задании, соответствовать требованиям Правил надлежащей производственной практики и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

Оборудование должно быть произведено не ранее 2016 г. и на нем должна быть проставлена дата изготовления.

Срок гарантии нормальной бесперебойной работы Оборудования составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, но не более 36 (Тридцати шести) месяцев с даты поставки Товара в случае, если срок подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ был задержан по вине Заказчика.

При поставке Оборудования Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с документами завода-изготовителя на данный вид товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком надлежащего документа, подтверждающего гарантию завода-изготовителя Оборудования (гарантийный талон, сервисная книжка и др.).

В случае если гарантия не была предоставлена в виде отдельного гарантийного документа, то она предоставляется с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае, если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, поломки или повреждения всего Оборудования или его частей, Заказчик обязан известить об этом Поставщика в письменном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их обнаружения.

Поставщик направляет Заказчику сервисного инженера (эксперта) в место эксплуатации Оборудования для осмотра Оборудования и составления соответствующего акта в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения извещения от Заказчика.

В случае согласия сервисного инженера (эксперта) Поставщика с тем, что дефекты, поломки или повреждения всего Оборудования или его частей являются гарантийным случаем, то он отражает это в акте и Поставщик производит устранение дефектов, поломок или повреждений в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте.

В случае не согласия сервисного инженера (эксперта) Поставщика с тем, что дефекты, поломки или повреждения всего Оборудования или его частей являются гарантийным случаем, то он отражает это в акте и тогда Заказчик вправе провести экспертизу Оборудования с привлечением сторонней независимой экспертной организации. Если решением экспертной организации будет установлено, что дефекты, поломки или повреждения всего Оборудования или его частей являются гарантийным случаем, то Поставщик обязуется устранить такие дефекты, поломки и повреждения за свой счет, возместить Заказчику все расходы, произведенные им на оплату экспертизы в экспертной организации, а также убытки за простой Оборудования на время проведения экспертизы.

Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты, поломки или повреждения за свой счет с привлечением квалифицированных специалистов в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения письменной информации о дефекте или поломке. Оборудование с подлежащими устранению дефектами или поломкой вне места нахождения Оборудования, передается по Акту сдачи-приемки Оборудования, который подписывается Заказчиком и Поставщиком.

Все расходы по осуществлению гарантийного ремонта Оборудования, включая стоимость работ, материалов, расходы по замене частей Оборудования, необходимых для устранения дефектов и поломок, командировочные расходы и расходы на проезд и проживание представителей Поставщика, связанные с осуществлением гарантийного ремонта Оборудования в месте нахождения Оборудования, несет Поставщик.

В случае выявления, в течение гарантийного срока на Оборудование, дефектов и иных недостатков, в связи с наличием которых Оборудования не могло эксплуатироваться, гарантийный срок на Оборудование продлевается на время, в течение которого объект не эксплуатировался и не мог эксплуатироваться.

В случае отказа Поставщика от выполнения работ по гарантийным обязательствам, а также в случаях, если Поставщик не производит в согласованные сроки устранение дефектов или иных недостатков Оборудования, либо не прибудет сервисный инженер (эксперт) Поставщика в указанный в настоящем пункте срок для осмотра Оборудования и составления акта, фиксирующего выявленные дефекты, либо иные недостатки Оборудования, либо Поставщик будет каким-либо образом препятствовать согласованию порядка и/или сроков устранения вышеуказанных дефектов или недостатков, либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки с возложением расходов по их устранению на Поставщика.

Гарантия Поставщика не распространяется на:

повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, порчи, неправильного, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, технического обслуживания или ремонта, несчастного случая и использования неоригинальных деталей (материалов) без согласования с Поставщиком.

Все расходы по замене Оборудования осуществляет поставщик своими силами за свой счет (включая приемку от Заказчика и доставку нового Заказчику).

**18. Требования по сроку гарантий качества на выполненные работы**

Гарантийные сроки на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте, начинаются с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

**19. Авторские права**

Генеральный подрядчик обязан передать все приобретённые им права (исключительные и неисключительные) на пользование результатами интеллектуальной деятельности: произведения науки, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства, появившимся в результате выполнения работ по Договору, заключённому на основании данного технического задания.

Все остальные отношения, связанные с возникновением авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности, решаются согласно раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации.

**20. Правовое регулирование приобретения и использования выполнения работ**

Не предусматривается.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**ДиректорФГУП «Московский эндокринный завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.Ю. Фонарёв) | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**График производства работ**

**По реконструкции и техническому перевооружению производства инъекционных лекарственных средств на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» г. Москва.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид работ |  | Выполнение на 2017 г. |
|  | в том числе по месяцам |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| **Подготовительные работы** |
| 1 | Демонтаж инженерного оборудования |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж строительных конструкций |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  Усиление строительных конструкций  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство стяжки пола |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основные работы** |
| 5 | Монтаж инженерного и технологического оборудования |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |
| 6 | Монтаж ограждающих конструкций |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
| 7 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |
| 8 | Обучение персонала Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**ДиректорФГУП «Московский эндокринный завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(М.Ю. Фонарёв) | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

Приложение № 3

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Перечень документов, представляемых Генподрядчиком

1. Перечень организаций, участвующих в производстве Работ, с указанием видов выполняемых ими работ, Ф.И.О. инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии у этих организаций соответствующих лицензий (свидетельств о допуске).
2. Разрешение на производство работ.
3. Исполнительная документация в составе, установленном требованиями строительных норм и правил на соответствующие здания, сооружения и конструкции, на исполнительную геодезическую документацию, а также условиями договора.
4. Сертификаты, технические паспорта на Оборудование и другие документы, удостоверяющие качество и свойства материалов, Оборудования, конструкций, изделий, применённых при выполнении работ.
5. Акты освидетельствования скрытых работ.
6. Протоколы IQ, OQ, SAT.
7. Акты испытаний инженерного и технологического оборудования и инженерных систем, Акты ввода Оборудования в эксплуатацию.
8. Журналы производства работ и материалы обследований и проверок в процессе строительства федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации (территориальными органами).
9. Акты и протоколы по результатам проверок, проведённых в процессе строительства федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации.
10. Иные документы по согласованию Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**ДиректорФГУП «Московский эндокринный завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.Ю. Фонарёв) | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

Приложение № 4

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОРМА АКТА**

**А К Т №\_\_\_\_**

Приема-передачи Оборудования по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Генподрядчик) - в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Заказчик), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что:

Оборудование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удовлетворяет условиям, указанным в Договоре № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.

Оплату произвести согласно условиям Договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**ДиректорФГУП «Московский эндокринный завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.Ю. Фонарёв) | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

Приложение № 5

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОРМА АКТА**

**АКТ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ № \_\_\_\_\_\_**

по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Генподрядчик) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Заказчик) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Генподрядчик поставил, а Заказчик принял следующее Оборудование согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_ шт.

Стоимость поставленного Оборудования составляет:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек с учётом НДС \_\_% в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек / НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В сроки, предусмотренные условиями Договора, Генподрядчиком проведены монтажные, пуско-наладочные работы, ввод Оборудования в эксплуатацию, инструктаж, теоретическое и практическое ознакомление по пользованию и эксплуатации Оборудования специалистов Заказчика согласно Спецификации (Приложение № \_\_\_\_ к Договору №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.).

Заказчик не имеет претензий к Генподрядчику по количеству и комплектности поступившего Оборудования, качеству выполненных работ по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Стоимость выполненных работ составляет:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек с учётом НДС 18% в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.

Общая стоимость по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с учетом НДС составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**ДиректорФГУП «Московский эндокринный завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.Ю. Фонарёв) | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

Приложение № 6

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Перечень инженерного оборудования поставляемого в рамках настоящего Договора, для реализации проекта Реконструкция и техническое перевооружение производства инъекционных лекарственных средств на базе ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва» для выполнения реконструкции с техническим перевооружением производства инъекционных лекарственных средств ФГУП "Московский эндокринный завод"

Инженерное оборудование

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб., в том числе НДС 18% | Стоимость руб., в том числе НДС 18% |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 |  |
|  | Система электроснабжения. Электрическое освещение (внутреннее) |  |
| 1 | Щ-С3.1 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме) | *шт.* | 1 |  |  |
| 2 | Щ-О3.1 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме) | *шт.* | 1 |  |  |
| 3 | ЩАО Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 4 | Щ-О4.1 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 5 | Щ-С4.1 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 |  |
|  | Система электроснабжения. Силовое электрооборудование |  |
| 6 | АВР3.1 Щит в сборе с распределительными панелями  | *шт.* | 1 |  |  |
| 7 | АВР3.2 Щит в сборе с распределительными панелями  | *шт.* | 1 |  |  |
| 8 | АВР3.3 Щит в сборе с распределительными панелями  | *шт.* | 1 |  |  |
| 9 | АВР3.4 Щит в сборе с распределительными панелями  | *шт.* | 1 |  |  |
| 10 | APCL03 Уст. компенсации реактивной мощ. Q=100kBAp  | *шт.* | 2 |  |  |
| 11 | APCL03 Уст. компенсации реактивной мощ. Q=75kBAp  | *шт.* | 1 |  |  |
| 12 | APCL03 Уст. компенсации реактивной мощ. Q=50kBAp  | *шт.* | 1 |  |  |
| 13 | Щ-Т3.1 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 14 | Щ-Т09.1 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 15 | Щ-Т09.2 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 16 | Щ-Т09.3 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 17 | Щ-Т09.4 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 18 | Щ-Т15.5 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 19 | Щ-ХСТ09 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 20 | Щ-ОВ.3 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 21 | Щ-ОВ.5 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 22 | Щ-ОВ.6 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 23 | Щ-PW09 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 24 | Щ-WIOQ Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
| 25 | ЩСП3 Щит распределительный  | *шт.* | 1 |  |  |
|  | Вентиляция и кондиционирование |  |
| 26 | GEA CAIRplus 188.096H2BL - P1-intake part/- 8150m3/h В комплекте: Изолированная гибкая вставка Воздушная заслонка Защита от размораживания Карманный фильтр, класс фильтрации: G4 Секция нагревателя Приточная установка, в комплекте: Воздушная заслонка Карманный фильтр, класс фильтрации: F5 Секция охладителя Каплеуловитель Нижняя панель как конденсатный поддон Сифон с шарик.обратным клапаном, DN 40 Секция нагревателя Секция вентилятора с высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Карманный фильтр, класс фильтрации: F9 Увлажнитель насыщенного пара Нижняя панель как конденсатный поддон Каплеуловитель Нижняя панель как конденсатный поддон Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 27 | PGK 700х400-3-2.0, канальный охладитель воздуха, new design  | *шт.* | 1 |  |  |
| 28 | Регулятор расхода воздуха TVJ-EASY/1000x800 mm | *шт.* | 1 |  |  |
| 29 | GEA CAIRplus 188.160/188.096H2BL - P1VR1-standby/- 25550m3/h,1500Pa/18700m3/h,1200Pa. В комплекте: Гибкая вставка Шумоглушитель абсорбционного принципа Секция вентилятора высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 30 | Регулятор расхода воздуха TVR/100/D2/BG3/A (+7,5 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 31 | Регулятор расхода воздуха TVR/100/D2/BG3/A/ (+12 Pa)  | *шт.* | 6 |  |  |
| 32 | Регулятор расхода воздуха TVR/100/D2/BG3/A/(+30 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 33 | Регулятор расхода воздуха TVR/100/D2/BG3/A/(+40 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 34 | Регулятор расхода воздуха TVR-Easy/100/D2  | *шт.* | 1 |  |  |
| 35 | Регулятор расхода воздуха TVR/160/D2/BG3/A (+ 12 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 36 | Регулятор расхода воздуха TVR/160/D2/BG3/A (+ 15 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 37 | Регулятор расхода воздуха TVR/200/D2/BG3/A/(+15 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 38 | Регулятор расхода воздуха TVR/200/D2/BG3/A/(+30 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 39 | Регулятор расхода воздуха TVR/200/D2/BG3/A/(+40 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 40 | Регулятор расхода воздуха TVR/250/D2/BG3/A/(+43 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 41 | Регулятор расхода воздуха TVJ/400x300/00/BG3/A/(+20 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 42 | Регулятор расхода воздуха TVJ/500x300/00/BG3/A/(+45 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 43 | Регулятор расхода воздуха TVJ/500x400/00/BG3/A/ (+45 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 44 | GEA CAIRplus 160.096H2BL - P2-intake part/- 7100m3/h.В комплекте: Изолированная гибкая вставка Воздушная заслонка Защита от размораживания Карманный фильтр, класс фильтрации: G4 Секция нагревателя Приточная установка, в комплекте: Воздушная заслонка Карманный фильтр, класс фильтрации: F5 Секция охладителя Каплеуловитель Нижняя панель как конденсатный поддон Сифон с шарик.обратным клапаном, DN 40 Секция нагревателя Секция вентилятора с высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Карманный фильтр, класс фильтрации: F9 Увлажнитель насыщенного пара Нижняя панель как конденсатный поддон Каплеуловитель Нижняя панель как конденсатный поддон Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 45 | PGK 500х250-3-2.0, канальный охладитель воздуха, new design  | *шт.* | 2 |  |  |
| 46 | Регулятор расхода воздуха TVJ-EASY/1000x800 mm  | *шт.* | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | GEA CAIRplus 160.160/160.128H2BL - P2VR2-standby/- 20900m3/h,1500Pa/19350m3/h,1200Pa. В косплекте: Гибкая вставка Шумоглушитель абсорбционного принципа Секция вентилятора высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 48 | Регулятор расхода воздуха TVR/100/D2/BG3/A/ (+12 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 49 | Регулятор расхода воздуха TVR/100/D2/BG3/A/ (+15 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 50 | Регулятор расхода воздуха TVR/125/D2/BG3/A/ (+12 Pa)) | *шт.* | 2 |  |  |
| 51 | Регулятор расхода воздуха TVR/125/D2/BG3/A/ (+20 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 52 | Регулятор расхода воздуха TVR/125/D2/BG3/A/ (+28 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 53 | Регулятор расхода воздуха TVR/160/D2/BG3/A/ (+20 Pa) | *шт.* | 2 |  |  |
| 54 | Регулятор расхода воздуха TVR/200/D2/BG3/A/ (+25 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 55 | Регулятор расхода воздуха TVR/200/D2/BG3/A/(+32 Pa)  | *шт.* | 2 |  |  |
| 56 | Регулятор расхода воздуха TVR/250/D2/BG3/A/(+20 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 57 | Регулятор расхода воздуха TVR/250/D2/BG3/A/(+32 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 58 | Регулятор расхода воздуха TVJ/200x200/00/BG3/A/(+20 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 59 | Регулятор расхода воздуха TVJ/300x200/00/BG3/A/(+32 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 60 | Регулятор расхода воздуха TVJ/400x400/00/BG3/A/ (+32 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 61 | Регулятор расхода воздуха TVJ/500x300/00/BG3/A/(+30 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 62 | GEA CAIRplus 064.096IVBV - P3-intake part/- 4600m3/h. В комплекте: Изолированная гибкая вставка Воздушная заслонка Защита от размораживания Карманный фильтр, класс фильтрации: G4 Секция нагревателя Приточная установка, в комплекте: Карманный фильтр, класс фильтрации: F5 Секция охладителя Каплеуловитель Нижняя панель как конденсатный поддон Сифон с шарик.обратным клапаном, DN 40 Секция вентилятора с высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Карманный фильтр, класс фильтрации: F9 Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 63 | Регулятор расхода воздуха TVJ-EASY/900x500 mm  | *шт.* | 1 |  |  |
| 64 | GEA CAIRplus 160.096IVBV - P3VR3-standby/- 13900m3/h,1000Pa/13450m3/h,1000Pa. В комплекте: Гибкая вставка Шумоглушитель абсорбционного принципа Секция вентилятора высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 65 | GEA CAIRplus 064.052H2BL - P4-intake part/- 1700m3/h. В комплекте: Изолированная гибкая вставка Воздушная заслонка Защита от размораживания Карманный фильтр, класс фильтрации: G4 Секция нагревателя Приточная установка, в комплекте: Воздушная заслонка Карманный фильтр, класс фильтрации: F5 Секция охладителя Каплеуловитель Нижняя панель как конденсатный поддон Сифон с шарик.обратным клапаном, DN 40 Секция нагревателя Секция вентилятора с высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Карманный фильтр, класс фильтрации: F9 Увлажнитель насыщенного пара Нижняя панель как конденсатный поддон Каплеуловитель Нижняя панель как конденсатный поддон Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 66 | Регулятор расхода воздуха TVJ-EASY/600x300 mm  | *шт.* | 1 |  |  |
| 67 | GEA CAIRplus 096.096/096.052H2BL - P4VR4-standby/- 5250m3/h,600Pa/4600m3/h,600Pa. В комплекте: Гибкая вставка Шумоглушитель абсорбционного принципа Секция вентилятора высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 68 | Регулятор расхода воздуха TVR/100/D2/BG3/A/ (+12 Pa)  | *шт.* | 2 |  |  |
| 69 | Регулятор расхода воздуха TVJ/400x300/00/BG3/A/(+15 Pa) | *шт.* | 1 |  |  |
| 70 | Регулятор расхода воздуха TVR-Easy/200/D2  | *шт.* | 1 |  |  |
| 71 | GEA CAIRplus 096.052IVBV - P5-intake part/- 2400m3/h. В комплекте: Изолированная гибкая вставка Воздушная заслонка Защита от размораживания Карманный фильтр, класс фильтрации: G4 Секция нагревателя Приточная установка, в комплекте: Воздушная заслонка Карманный фильтр, класс фильтрации: F5 Секция охладителя Каплеуловитель Нижняя панель как конденсатный поддон Сифон с шарик.обратным клапаном, DN 40 Секция вентилятора с высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Карманный фильтр, класс фильтрации: F9 Увлажнитель насыщенного пара Нижняя панель как конденсатный поддон Каплеуловитель Нижняя панель как конденсатный поддон Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 72 | Регулятор расхода воздуха TVJ-EASY/600x300 mm (Ц: 51 573,69/1,18/3,36=13 007,89) | *шт.* | 1 |  |  |
| 73 | Регулятор расхода воздуха TVR-Easy/200/D2 | *шт.* | 1 |  |  |
| 74 | GEA CAIRplus 096.096/096.052IVBV - P5VR5-standby/- 6050m3/h,600Pa/3650m3/h,600Pa. В комплекте: Гибкая вставка Шумоглушитель абсорбционного принципа Секция вентилятора высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 75 | GEA CAIRplus 096.052IVBV - P6-intake part/- 1700m3/h. В комплекте: Изолированная гибкая вставка Воздушная заслонка Защита от размораживания Карманный фильтр, класс фильтрации: G4 Секция нагревателя Приточная установка, в комплекте: Воздушная заслонка Карманный фильтр, класс фильтрации: F5 Секция охладителя Каплеуловитель Нижняя панель как конденсатный поддон Сифон с шарик.обратным клапаном, DN 40 Секция вентилятора с высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 76 | Регулятор расхода воздуха TVR-Easy/160/D2  | *шт.* | 1 |  |  |
| 77 | Регулятор расхода воздуха TVJ-EASY/500x300 mm  | *шт.* | 1 |  |  |
| 78 | GEA CAIRplus 096.064IVBV - P6VR6-standby/- 4050m3/h,600Pa/4450m3/h,600Pa. В комплекте: Гибкая вставка Шумоглушитель абсорбционного принципа Секция вентилятора высокоэфф.центробеж.вент.с улит.корпусом Гибкая вставка | *компл.* | 1 |  |  |
| 79 | KT 80-50-6, канальный вентилятор для прямоугольных воздуховодов | *шт.* | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | KVK 160 L, канальный вентилятор в изолированном корпусе  | *шт.* | 1 |  |  |
| 81 | KV 200 L, канальный вентилятор с креплением на стену  | *шт.* | 1 |  |  |
| 82 | KT 60-30-4, канальный вентилятор для прямоугольных воздуховодов  | *шт.* | 2 |  |  |
| 83 | Регулятор расхода воздуха TVR/160/D2/BG3/A (+25 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 84 | Регулятор расхода воздуха TVR/160/D2/BG3/A (+32 Pa)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 85 | KTEX 60-35-4 Rect.fan (ATEX), взрывозащищенный вентилятор для прямоугольных каналов  | *шт.* | 1 |  |  |
| 86 | Регулятор расхода воздуха RN/250/D2  | *шт.* | 1 |  |  |
| 87 | KV 200M, канальный вентилятор с креплением на стену | *шт.* | 1 |  |  |
| 88 | Регулятор расхода воздуха RN/160/D2  | *шт.* | 1 |  |  |
| 89 | KV 200 L, канальный вентилятор с креплением на стену  | *шт.* | 2 |  |  |
| 90 | KT 80-50-6, канальный вентилятор для прямоугольных воздуховодов  | *шт.* | 2 |  |  |
| 91 | Регулятор расхода воздуха TVR-Easy/200/D2  | *шт.* | 1 |  |  |
| 92 | Регулятор расхода воздуха TVR-Easy/250/D2  | *шт.* | 1 |  |  |
| 93 | KVK 200, канальный вентилятор в изолированном корпусе  | *шт.* | 1 |  |  |
| 94 | KT 50-25-4, канальный вентилятор для прямоугольных воздуховодов  | *шт.* | 1 |  |  |
| 95 | Регулятор расхода воздуха TVR-Easy/200/D2 | *шт.* | 1 |  |  |
| 96 | Вытяжной вентилятор KT 80-50-6 Systemair  | *шт.* | 2 |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09 |
|  | Холодоснабжение инженерных систем |
| 97 | Насосы Grundfos циркуляционные ТР 32-200/2  | *шт.* | 2 |  |  |
| 98 | Насосы Grundfos циркуляционные ТР 50-240/2  | *шт.* | 2 |  |  |
| 99 | Насосы Grundfos циркуляционные ТР 65-180/2  | *шт.* | 1 |  |  |
| 100 | Насосы Grundfos циркуляционные TP 80-150/4  | *шт.* | 1 |  |  |
| 101 | Насосы Grundfos циркуляционные TP 110-110/4  | *шт.* | 2 |  |  |
| 102 | Насос ТР 65-230/2 GRUNDFOS  | *шт.* | 1 |  |  |
| 103 | Насосы Grundfos циркуляционные TP 80-110/4 | *шт.* | 1 |  |  |
| 104 | Насосы Grundfos циркуляционные TP 80-150/4 Цб | *шт.* | 1 |  |  |
| 105 | Насосы Grundfos циркуляционные TP 100-190/4 | *шт.* | 1 |  |  |
| 106 | Фанкойл Cassette Geko GCS1.UW0.K05, в компл. Термостат D0.001.3A, 3-ходовой вентиль с приводом 230В, VT316.0S  | *шт.* | 18 |  |  |
| 107 | Фанкойл MultiMAXX HN34.UVARAP.ASD, в компл. Крепежные консоли, compact C ZH3.5300 Ц | *шт.* | 6 |  |  |
| 108 | Фанкойл Flex Geko GF73.UW02.A01A1, в компл. Термостат D0.001.3A, 3-ходовой вентиль с приводом 230В, VT316.0S  | *шт.* | 2 |  |  |
| 109 | Чиллер GLRC4090CD2 GEA, в компл. Интерфейсная карта BACnet over IP GLZRC4090CD.E16, Виброопоры GLZRC4090CD.I02, Реле протока GLZRC4090CD.I10 Ц | *шт.* | 2 |  |  |
| 110 | Чиллер ХМ2.1, ХМ2.2 GLRC4110CD2 GEA, в компл. Интерфейсная карта BACnet over IP GLZRC4110CD.E16, Виброопоры GLZRC4110CD.I02, Реле протока GLZRC4110CD.I10  | *шт.* | 2 |  |  |
| 111 | Чиллер ХМ3 GLWC0252BD2 GEA, в компл. Интерфейсная карта BACnet over IP GLZWC0252BD.E16, Виброопоры GLZWC0252BD.I02, Реле протока GLZWC0252BD.I10, Манометры НД и ВД GLZWC0252BD.R13  | *шт.* | 1 |  |  |
| 112 | Чиллер ХМ4 GWC 008 EC1 GEA, Интерфейсная карта BACnet over IP GLZWC0152BD.E16, Виброопоры GLZWC0152BD.I02, Реле протока GLZWC0152BD.I10, Манометры НД и ВД GLZWC0152BD.R13  | *шт.* | 1 |  |  |
| 113 | Компрессорно-конденсаторный (водяное охлаждение) агрегат на базе полугерметичного поршневого компрессора "Bitzer" (Qкомпр = 6,3 кВт, Qконд= 8,7 кВт, габ. р-р: 1010x800x850 мм) АВБ-С-1х2FES-3Y-T-R404a-B2E1G5M1  | *шт.* | 1 |  |  |
| 114 | Воздухоохладитель "Goedhard" (габ. р-р: 990х815х315 мм) FC38Li-61304  | *шт.* | 2 |  |  |
| 115 | Компрессорно-конденсаторный (водяное охлаждение) агрегат на базе полугерметичного поршневого компрессора "Bitzer" (Qкомпр = 6,3 кВт, Qконд= 10,7 кВт, габ. р-р: 1010x800x850 мм) АВБ-С-1х2ЕES-3Y-T-R404a-B2E1G5M1  | *шт.* | 2 |  |  |
| 116 | Воздухоохладитель "Goedhard" (габ. р-р: 990х815х315 мм) FC38Li-63304 Ц:1983евро\*47,8958/1,18=80489,30руб Цбаз: 80489,30/3,36=23955,15 | *шт.* | 2 |  |  |
| 117 | Щит управления воздухоохладителем | *шт.* | 1 |  |  |
| 118 | Щит управления воздухоохладителем  | *шт.* | 1 |  |  |
| 119 | Конденсатор для ХМ1.1 и ХМ1.2 RF-PA108L4H- 091N06D  | *шт.* | 1 |  |  |
| 120 | Конденсатор для ХМ2.1 и ХМ2.2 RF-PD205L4H- 1H06D  | *шт.* | 1 |  |  |
| 121 | Шкаф управления FCP Controller Вибропоры Экспортная упаковка  | *шт.* | 1 |  |  |
| 122 | Шкаф управления FCP Controller Вибропоры Экспортная упаковка  | *шт.* | 1 |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10 |
|  | Холодоснабжение технологии |
| 123 | T08 Система подготовки холодоносителя для реакторов  | *компл.* | 1 |  |  |
| 124 | Пластинчатый теплообменник для охлаждения VT20 CDS10  | *шт.* | 1 |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11 |
|  | Сети связи. Система телефонизации. Компьютерные сети. |
| 125 | Шкаф 19?? 600\*600\*2000мм, включая - 1\*модул. PAТCH панель 24порт, - 1\*модул. PAТCH панель 48порт, - 1\*телеф. PAТCH панель 24порт,  | *шт.* | 1 |  |  |
| 126 | Коммутатор DGS 1500-20  | *шт.* | 1 |  |  |
| 127 | "KX-TEM824CE + модуль расширения KX-TE 82474X" "АТС макс.6 наружных линий / 24 абонентский линий"  | *шт.* | 1 |  |  |
| 128 | Настольный телефонный аппарат KX-TS2365RUW  | *шт.* | 10 |  |  |
| 129 | Настенный телефонный аппарат KX-TS2365RUW | *шт.* | 17 |  |  |
| 130 | ТФ аппарат ПВА для ЧП CleanPhone 295 | *шт.* | 2 |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12 |
|  | Система радиофикации. Система контроля и управления доступом. Охранная сигнализация. Видеонаблюдение |
| 131 | Извещатель инфракрасный Икар-2/1 (ИО 409-26/3) пассивный объемный (Икар-2/1)  | *шт.* | 12 |  |  |
| 132 | Читающее устройство контроля входа ТHIN LINE II  | *шт.* | 55 |  |  |
| 133 | Кнопка выхода XB/ARC SS 25  | *шт.* | 55 |  |  |
| 134 | Видеокамера цветная уличная DS-2CD2132-I 3Мп IP66 (DS2CD2132-I)  | *шт.* | 24 |  |  |
| 135 | Коммутатор DGS 1210-28P  | *шт.* | 1 |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-13 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сети связи. Система контроля чистых помещений |
| 136 | Оптический датчик положения Размер: диаметр 12,8 мм Длина кабеля: 0,75 м, 2 м, 5 м (по заказу) Эффективное расстояние: 1-5 мм  | *шт.* | 38 |  |  |
| 137 | Командный прибор DMAXX/CONTROL | *шт.* | 38 |  |  |
| 138 | Блок питания D-MAXX/GHDR-120-24  | *шт.* | 2 |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-14 |
|  | Сети связи. Система автоматизации и диспетчеризации технологического оборудования |
| 139 | АРМ АСДУ с системным ПО (UPS, монитор, клавиатура, мышь)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 140 | HP LaserJet Pro M401dn Принтер лазерный A4, 1200dpi, 33ppm, 256Mb, 2лотка(250+50л), двусторонняя печать, USB/GLAN  | *шт.* | 1 |  |  |
| 141 | Siemens 6AV6 647-0AG11-3AX0 Панель оператора TP1500 Basic  | *шт.* | 1 |  |  |
| 142 | 6GK5 208-0BA00-2AF2 Управляемый коммутатор  | *шт.* | 1 |  |  |
| 143 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 Профильная шина 480мм  | *шт.* | 3 |  |  |
| 144 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 Блок питания ПЛК PS307 2А  | *шт.* | 1 |  |  |
| 145 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 Процессор S7-315 2PN/DP  | *шт.* | 1 |  |  |
| 146 | VEX-SOL Щит автоматики в комплекте с низковольтным оборудованием MCC T01  | *шт.* | 1 |  |  |
| 147 | Siemens 6AV6 647-0AG11-3AX0 Панель оператора TP1500 Basic  | *шт.* | 1 |  |  |
| 148 | 6GK5 208-0BA00-2AF2 Управляемый коммутатор | *шт.* | 1 |  |  |
| 149 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 Профильная шина 480мм  | *шт.* | 2 |  |  |
| 150 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 Блок питания ПЛК PS307 2А  | *шт.* | 1 |  |  |
| 151 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 Процессор S7-315 2PN/DP  | *шт.* | 1 |  |  |
| 152 | VEX-SOL Щит автоматики в комплекте с низковольтным оборудованием MCC T01  | *шт.* | 1 |  |  |
| 153 | Siemens 6AV6 647-0AG11-3AX0 Панель оператора TP1500 Basic  | *шт.* | 1 |  |  |
| 154 | 6GK5 208-0BA00-2AF2 Управляемый коммутатор | *шт.* | 1 |  |  |
| 155 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 Профильная шина 480мм  | *шт.* | 2 |  |  |
| 156 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 Блок питания ПЛК PS307 2А  | *шт.* | 1 |  |  |
| 157 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 Процессор S7-315 2PN/DP  | *шт.* | 1 |  |  |
| 158 | VEX-SOL Щит автоматики в комплекте с низковольтным оборудованием MCC T01  | *шт.* | 1 |  |  |
| 159 | Siemens 6AV6 647-0AG11-3AX0 Панель оператора TP1500 Basic | *шт.* | 1 |  |  |
| 160 | 6GK5 208-0BA00-2AF2 Управляемый коммутатор  | *шт.* | 1 |  |  |
| 161 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 Профильная шина 480мм  | *шт.* | 4 |  |  |
| 162 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 Блок питания ПЛК PS307 2А  | *шт.* | 1 |  |  |
| 163 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 Процессор S7-315 2PN/DP  | *шт.* | 1 |  |  |
| 164 | VEX-SOL Щит автоматики в комплекте с низковольтным оборудованием MCC T01  | *шт.* | 1 |  |  |
| 165 | Siemens 6AV6 647-0AG11-3AX0 Панель оператора TP1500 Basic  | *шт.* | 1 |  |  |
| 166 | 6GK5 208-0BA00-2AF2 Управляемый коммутатор  | *шт.* | 1 |  |  |
| 167 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 Профильная шина 480мм  | *шт.* | 2 |  |  |
| 168 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 Блок питания ПЛК PS307 2А  | *шт.* | 1 |  |  |
| 169 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 Процессор S7-315 2PN/DP  | *шт.* | 1 |  |  |
| 170 | VEX-SOL Щит автоматики в комплекте с низковольтным оборудованием MCC T01  | *шт.* | 1 |  |  |
| 171 | Siemens 6AV6 647-0AG11-3AX0 Панель оператора TP1500 Basic  | *шт.* | 1 |  |  |
| 172 | 6GK5 208-0BA00-2AF2 Управляемый коммутатор  | *шт.* | 1 |  |  |
| 173 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 Профильная шина 480мм  | *шт.* | 3 |  |  |
| 174 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 Блок питания ПЛК PS307 2А  | *шт.* | 1 |  |  |
| 175 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 Процессор S7-315 2PN/DP  | *шт.* | 1 |  |  |
| 176 | VEX-SOL Щит автоматики в комплекте с низковольтным оборудованием MCC T01  | *шт.* | 1 |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-15 |
|  | Система автоматизации и диспетчеризации инженерным оборудованием, кондиционирования и вентиляции. Мониторинг |
| 177 | Сенсорная панель, 4.3", IP6 MT8050iE  | *шт.* | 39 |  |  |
| 178 | ЩАК-01 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 179 | ЩАУ-1.1 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 180 | ЩАУ-1.2 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 181 | ЩАУ-2.1 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 182 | ЩАУ-2.2 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 183 | ЩАУ-3.1 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 184 | ЩАУ-3.2 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме) | *шт.* | 1 |  |  |
| 185 | ЩАУ-4.1 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 186 | ЩАУ-4.2 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 187 | ЩАУ-4.3 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 188 | ЩАУ-5.1 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 189 | *ЩАУ-5.2 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)*  | *шт.* | *1* |  |  |
| 190 | ЩАУ-5.3 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 191 | ЩАУ-6.1 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
| 192 | ЩАУ-6.2 Щит (комплектация согласно принципиальной схеме)  | *шт.* | 1 |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-18 |
|  | Технологические носители. Сжатый воздух, инертный газ. |
| 193 | Коалесцирующие фильтры и фильтры твердых частиц высокой эффективности, удаляющие жидкую воду и масляную взвесь до 0,01 мг/м3 (0,01 промиля), а также частицы размером до 0,01 микрона.  | *шт.* | 2 |  |  |
| 194 | Активные угольные фильтры для удаления паров масла и запахов углеводорода с максимальным остаточным содержанием масла 0,003 мг/м3 (0,003 промиля) для установки после фильтра серии PD. QD 280  | *шт.* | 2 |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-20 |
|  | Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, противопожарная автоматика и блокировки |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Шкаф EST6012040MPPSW  | *шт.* | 4 |  |  |
| 196 | Шкаф WZ-3504-01-M1-011 (SJ-206) | *шт.* | 5 |  |  |
| 197 | ШКП-30 / Шкаф контрольно-пусковой Шкаф контрольнопусковой | *шт.* | 10 |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-19 |
| Дымоудаление |
| 198 | Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт | *компл.* | 1 |  |  |
| 199 | Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт | *компл.* | 1 |  |  |
| 200 | Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт | *компл.* | 1 |  |  |
| 201 | Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт | *компл.* | 1 |  |  |
| 202 | Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | *компл.* | 1 |  |  |
| 203 | Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт | *компл.* | 1 |  |  |
| 204 | Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | *компл.* | 1 |  |  |
| 205 | Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт | *компл.* | 1 |  |  |
| 206 | Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт | *компл.* | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**ДиректорФГУП «Московский эндокринный завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.Ю. Фонарёв) | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

Приложение № 7

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Протокол соглашения о цене договора**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Московский эндокринный завод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фонарёва Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и <полное название организации> (<краткое название организации>), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице <должность><Фамилия Имя Отчество (полностью)>, действующего на основании <наименование документа>, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», пришли к соглашению о цене Договора на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, включает в себя компенсацию издержек Генподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, расходы, предусмотренные разделом 3 Договора, а также подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**ДиректорФГУП «Московский эндокринный завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.Ю. Фонарёв) | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

Приложение № 8

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

**Статья 1**

1.1. Настоящим каждая Сторона гарантирует, что при заключении настоящего Договора и исполнении своих обязательств по нему, Стороны:

1.1.1. соблюдают требования Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также иные нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции,

1.1.2. не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.3. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

1.1.4. запрещают своим работникам выплачивать, предлагать выплатить (передать) какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.5. запрещают своим работникам принимать или предлагать любым лицам выплатить(передать) работникам какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, для оказания влияния на действия или решения этих работников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.6. принимают разумные меры для предотвращения совершения действий, квалифицируемых действующим законодательством как «коррупционные» со стороны их аффилированных лиц или соисполнителей, субподрядчиков, консультантов, агентов, юристов, иных представителей и прочих посредников, действующих от имени Стороны (далее - Посредники).

1.2. Под «разумными мерами» для предотвращения совершения коррупционных действий со стороны их аффилированных лиц или посредников, помимо прочего, Стороны понимают:

1.2.1. проведение инструктажа аффилированных лиц или посредников о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости в отношении участия в каком-либо коррупционном действии;

1.2.2. включение в договоры с аффилированными лицами или посредниками антикоррупционной оговорки;

1.2.3. неиспользование аффилированных лиц или посредников в качестве канала аффилированных лиц или любых посредников для совершения коррупционных действий;

1.2.4. привлечение к работе любых посредников только в пределах, обусловленных производственной необходимостью в ходе обычной хозяйственной деятельности Стороны;

1.2.5. осуществление выплат аффилированным лицам или посредникам в размере, не превышающем размер соответствующего вознаграждения за оказанные ими законные услуги.

**Статья 2**

2.1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Статьи 1, соответствующая Сторона обязуется:

2.1.1. уведомить другую Сторону в письменной форме в течение двух суток с момента, когда ей стало известно о нарушении (возникли подозрения о нарушении). После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления;

2.1.2. обеспечить конфиденциальность указанной информации вплоть до полного выяснения обстоятельств Сторонами;

2.1.3. провести по требованию и с участием другой Стороны аудит документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности Стороны, предположительно допустившей нарушение, относящихся к исполнению настоящего Договора, а также иных документов, которые согласно имеющимся сведениям могли повлиять на исполнение настоящего Договора,

2.1.4. оказать полное содействие при сборе доказательств при проведении аудита.

2.2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

**Статья 3**

3.1. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**ДиректорФГУП «Московский эндокринный завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.Ю. Фонарёв) | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

Приложение № 9

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Оригинал документа (ов), подтверждающего (их) предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**ДиректорФГУП «Московский эндокринный завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.Ю. Фонарёв) | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |