ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

на проведение открытого конкурса на право заключения договора на комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования «Участок по получению синтетических субстанций»

№  14/17

«29» декабря 2017 г.

ФГУП «Московский эндокринный завод» настоящим приглашает субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в процедуре закупки путем открытого конкурса на право заключения договора на комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования «Участок по получению синтетических субстанций» и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод» от 30.06.2017 г., Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" извещает:

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 2. | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: ФГУП «Московский эндокринный завод» Место нахождения 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 Почтовый адрес 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 Факс: +7 (495) 911-42-10 Электронная почта: zakupkimez@yandex.ru Контактные лица: по техническим вопросам – Чомчоев Валерий Сергеевич, тел. +7 (495) 234-61-92 доб. 272. по организационным вопросам - Лукашенко Алексей Валерьевич, тел. +7 (495) 234-61-92 доб. 628. |
| 3. | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования «Участок по получению синтетических субстанций». Объем выполняемых работ – 1 усл. ед. в соответствии с условиями части IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». |
|  | Код ОКПД 2 | 43.22.12.190 |
|  | Код ОКВЭД 2 | 43.22 |
| 4. | Дата начала подачи заявок | «29» декабря 2017 г. |
| 5. | Дата и время окончания срока подачи заявок | «19» января 2018 г. 09:00 |
| 6. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке | Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке будет осуществляться «19» января 2018 года в 09:00 по московскому времени по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок на участие в закупке будет осуществляться «22» января 2018 года по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. Подведение итогов закупки будет осуществляться «23» января 2018 года по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. |
| 8. | Источник финансирования | Собственные средства. |
| 9. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 2 |
| 10. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет: 3 734 668 (три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 34 копейки, с учетом НДС (18%) В цену Договора включены: затраты на приобретение и доставку оборудования на Объект, погрузочно-разгрузочные работы, выполнение монтажных работ на высоте с применением альпинистского снаряжения и спецтехники для подъема на высоту, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию Оборудования, вынос мусора и отходов в процессе и по окончании выполнения Работ, обеспечение соответствующей исполнительной и технической документацией на Оборудование и Работы, устранение возможных дефектов в период выполнения Работ с гарантийной эксплуатацией; обучение/инструктаж персонала Заказчика по пользованию Оборудованием; стоимость рабочей силы, транспорта, транспортные расходы; таможенные пошлины и сборы; налоги; расходы Подрядчика, подлежащие оплате субподрядным организациям; иные расходы, необходимые для выполнения Работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору. В стоимость Работ включены все расходы Подрядчика, подлежащие оплате субподрядным организациям. |
| 11. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Документация предоставляется с «29» декабря 2017 г. по «19» января 2018 г. Документация о закупке размещена в Единой информационной системе в сфере закупок. Заказчик также вправе разместить указанную документацию на сайте Предприятия http://www.endopharm.ru/. Документацию можно получить по месту нахождения Заказчика на основании заявления на предоставление документации о закупке, направленного участником закупки в письменной форме или в форме электронного документа, по факсу, e-mail или переданной с курьером. Документация выдается в течение 2-х дней со дня получения письменного запроса представителю заявителя при предъявлении доверенности или отправляется по электронной почте, указанной в письменном запросе. Плата за предоставление документации не взимается. |
| 12. | Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки путем проведения открытого конкурса в любое время до определения победителя закупки. Извещение об отказе от проведения закупки размещается заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |
| 13. | Сведения о предоставлении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | 1. Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в конкурсе. 3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора 4. В случае если предметом закупки является поставка товара, участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 5. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке в соответствии с пп. 1 п.16 Раздела I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ»; 6. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 7. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 8. Страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 9. Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 11. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 11.1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 11.2. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 11.3. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 11.4. в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 14. | Преференции субъектам малого и среднего предпринимательства | В закупке могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 15. | Срок подписания победителем договора | В течение 20 (двадцати) дней со дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок итогового протокола конкурса. В случае, если заключаемый по результатам закупки договор требует получения согласия (одобрения) государственного органа, осуществляющего полномочия собственника в отношении имущества заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. |

Директор                                                                                                      М.Ю. Фонарёв

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГУП «Московский

эндокринный завод»

______________М.Ю. Фонарёв

«___» ______________ 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

на проведение открытого конкурса на право заключения договора на комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования «Участок по получению синтетических субстанций»

№  14/17

Москва

2017 г.

Термины и определения

Закупка – приобретение товаров, работ, услуг для нужд заказчика.

Процедура закупки – способ закупки, предусмотренный положением о закупке, регламентирующий деятельность заказчика по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг).

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка – ФГУП «Московский эндокринный завод».

Организатор закупки –  юридическое или физическое лицо, которое действует на основании договора с заказчиком и выступает от имени заказчика при осуществлении процедуры закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.

Комиссия – комиссия, созданная заказчиком, для осуществления отдельных функций при проведении процедуры закупки.

Единая информационная система (ЕИС) – система в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Положение о закупке - правовой акт заказчика, регламентирующий правила закупки. Положение о закупке размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.

Документация о закупке – настоящая документация, утвержденная заказчиком, и содержащая сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации и положением о закупке.

Заявка на участие в закупке – письменное подтверждение участника закупки его согласия участвовать в процедуре закупки на условиях, указанных в извещении о проведении закупки и в настоящей документации о закупке.

Лот – определенная извещением о закупке и настоящей документацией о закупке продукция, закупаемая по одной процедуре закупке, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной подписью, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

- СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

  - Общие сведения о проводимой процедуре закупки

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: ФГУП «Московский эндокринный завод» Место нахождения 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 Почтовый адрес 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 Факс: +7 (495) 911-42-10 Электронная почта: zakupkimez@yandex.ru Контактные лица: по техническим вопросам – Чомчоев Валерий Сергеевич, тел. +7 (495) 234-61-92 доб. 272. по организационным вопросам - Лукашенко Алексей Валерьевич, тел. +7 (495) 234-61-92 доб. 628. |
|  | Наименование процедуры закупки | Открытый конкурс на право заключения договора на комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования «Участок по получению синтетических субстанций». |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования «Участок по получению синтетических субстанций». Объем выполняемых работ – 1 усл. ед. в соответствии с условиями части IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». |
|  | Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика установлены в части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». В случае установления требований о соответствии товара (работ, услуг) ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ IEC, ГОСТ ИСО, СанПин, СНиП, ГН, ТР, СП и др., все указанные заказчиком требования к товару (работам, услугам) соответствуют государственным стандартам и/или не противоречат им. Установление требований, отличающихся от установленных государственными стандартами, обусловлено необходимостью получения товаров (работ, услуг), соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, в том числе, выявленной в результате проведенного мониторинга рынка товаров (работ, услуг), показывающего, что большинство производителей предлагает товары (работы, услуги), соответствующие требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ IEC, ГОСТ ИСО, СанПин, СНиП, ГН, ТР, СП и др., характеристики которых отличаются от минимально и максимально установленных в сторону улучшения качественных и потребительских свойств. Целью установления вышеуказанных требований является обеспечение Предприятия, являющегося крупным производителем фармацевтической отрасли, основным видом деятельности которого является оборот наркотических средств и психотропных веществ, производство лекарственных средств с содержанием подконтрольных средств и веществ, в том числе включенных Правительством Российской Федерации в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), товарами (работами, услугам) с необходимыми показателями качества и функциональными характеристиками, отвечающими потребностям Предприятия в полном объеме с учетом индивидуальных особенностей (специфики) его деятельности, и, как следствие, минимизация рисков, связанных с процессом производства, и эффективное использование денежных средств. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Для участия в закупке участник закупки подает заявку на участие в закупке в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование процедуры закупки (лота), на участие в которой подается данная заявка (в случае, если в процедуре закупки выделяются лоты). Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями настоящего пункта и в соответствии с формами документов, установленными в части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», и требованиями этих форм и настоящей Документации о закупке. Заявка на участие в закупке должна содержать: 1) Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку (если на стороне участника закупки выступает одно лицо) или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц): а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (указываются в Форме 2 «Заявка на участие в закупке»); б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о закупке выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о закупке, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок извещения о закупке; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае, если от имени участника закупки – физического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также нотариально заверенную копию доверенности; г) копии учредительных документов (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (в случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо); е) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица; ж) копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица; з) копия бухгалтерского баланса (Форма бухгалтерской отчетности № 1) с отчетом о прибыли и убытках (финансовых результатах) (Форма бухгалтерской отчетности № 2) за последние 2 (Два) года с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документов, подтверждающих отправку и прием их налоговым органом. В случае применения упрощенной системы налогообложения необходимо предоставить заверенную участником копию налоговой декларации (для юридических лиц), копию декларации о доходах за последний отчетный год и книга о доходах и расходах за истекшие месяцы текущего года (для индивидуальных предпринимателей). 2) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки (если на стороне участника закупки выступает одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц), установленным в пункте 12 настоящей документации о закупке требованиям. Конкретный перечень таких документов указан в пункте 12.1 настоящей документации о закупке. 3) Предложение об условиях исполнения договора по форме 3 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 4) Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, являющимися предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции и если требование о предоставлении таких документов в составе заявки на участие в закупке установлено в п. 5.1 настоящей документации. 5) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки (платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета плательщика, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого поручения. Если участником закупки выступает физическое лицо, в качестве документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, может быть предоставлена квитанция). В случае если участник закупки предоставляет обеспечение заявки путем предоставления банковской гарантии, то заявка должна содержать соответствующую банковскую гарантию (или копию такой банковской гарантии). Вместе с банковской гарантией участник представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. ## 6) В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника закупки, содержащее следующие сведения: а) об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. б) о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке; ## в) о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки; сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки; ## г) о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в документации о закупке предусмотрено два варианта способа обеспечения, и лица (из числа лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения. 7) Опись документов по форме 1 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 8) Смету выполнения работ. 9) Участник закупки вправе дополнительно представлять иные, характеризующие его деятельность, документы. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке и приложения к ней, должны быть представлены в виде единого тома или нескольких отдельных томов. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. При нумерации заявки на участие в закупке номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. При наличии в заявке двух и более отдельных томов нумерация листов должна быть единой (сквозной) для всех томов. Заявка на участие в закупке и каждый том заявки на участие в закупке должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником. Во всех случаях предоставления документов в составе заявки на участие в закупке участник закупки вправе вместо оригиналов документов предоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, необходимо подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть представлены в оригинале или заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о закупке. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, необходимо формировать в порядке, указанном в форме 1 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». Все документы заявки должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). При оформлении документов в составе заявки на участие в закупке в соответствии с формами, установленными частью II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме. |
| 5.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товарам, работам, услугам. | ##### Не установлено. |
| 6. | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик | Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и по форме «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА» (Форма 3), приведенной в части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». При описании условий и предложений участнику закупки необходимо применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». В случае если Формой 3 предусмотрено только согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями конкурсной документации, участник указанной формой подтверждает свое согласие. |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 2 |
|  | Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения Работ по Договору устанавливаются в Графике выполнения работ (Приложение № 3 Договору). Срок выполнения Работ не включает в себя гарантийный период (срок), устанавливаемый в соответствии с Договором. Срок выполнения работ является критерием оценки заявок на участие в закупке: минимальный срок – 25 рабочих дней, максимальный срок – 45 рабочих дней с даты заключения Договора. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) | Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3 734 668 (три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 34 копейки, с учетом НДС (18%) |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Платежи по Договору осуществляются Заказчиком в следующем порядке: Платеж в размере 25% (двадцати пяти процентов) от цены Договора, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после доставки приточной вентиляционной установки (согласно технической документации) на Объект Заказчика и подписи обеими Сторонами следующих документов, предоставляемых Подрядчиком: - Акт приемки оборудования по Форме ОС-15 Платеж в размере 75% (семидесяти пяти процентов) от цены Договора, выполняется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком следующих документов: • Оригинала счета; • Оригинала счета-фактуры. Оплата цены Договора осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Платеж считается осуществленным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену Договора включены: затраты на приобретение и доставку оборудования на Объект, погрузочно-разгрузочные работы, выполнение монтажных работ на высоте с применением альпинистского снаряжения и спецтехники для подъема на высоту, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию Оборудования, вынос мусора и отходов в процессе и по окончании выполнения Работ, обеспечение соответствующей исполнительной и технической документацией на Оборудование и Работы, устранение возможных дефектов в период выполнения Работ с гарантийной эксплуатацией; обучение/инструктаж персонала Заказчика по пользованию Оборудованием; стоимость рабочей силы, транспорта, транспортные расходы; таможенные пошлины и сборы; налоги; расходы Подрядчика, подлежащие оплате субподрядным организациям; иные расходы, необходимые для выполнения Работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору. В стоимость Работ включены все расходы Подрядчика, подлежащие оплате субподрядным организациям. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки подаются участниками в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование процедуры закупки (лота), на участие в которой подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается. Участник закупки подает заявку на участие в закупке в письменной форме. В случае подачи заявки на участие в закупке по почте, такие заявки направляются по почтовому адресу заказчика, указанному в пункте 2 Извещения о закупке. При подаче заявки на участие в закупке посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. В случае подачи заявки на участие в закупке лично, такие заявки подаются по адресу 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, в рабочие дни с "09" часов "00" минут до "15" часов "30" минут до даты окончания срока подачи заявок. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, заказчик выдает расписку в получении такой заявки. При этом бланк расписки предоставляется заказчику участником закупки (его представителем). Бланк расписки должен содержать сведения о дате и времени получения заявки на участие в закупке, а также ФИО лица, принявшего заявку. #### В случае если участник закупки планирует принять участие в процедуре закупки по нескольким или всем лотам, он должен подготовить все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке и приложения к ней отдельно по каждому лоту. #### Все заявки на участие в закупке, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в закупке, не возвращаются. При необходимости внесения изменений в поданную заявку на участие в закупке участник закупки вправе отозвать такую заявку и подать новую заявку на участие в закупке с внесенными изменениями до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. #### Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания срока подачи на участие в закупке. Заявки на участие в закупке отзываются в следующем порядке: - Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в закупке. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица); номер лота, наименование лота (в соответствии с настоящей документацией о закупке); регистрационный номер заявки (указывается в случае, если участнику закупки известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в закупке). - Уведомление об отзыве заявки на участие в закупке должно быть заверено подписью участника закупки, подавшего такую заявку (уполномоченного лица), а также скреплено печатью участника закупки (для юридических лиц). - Уведомления об отзыве заявок на участие в закупке подаются по адресу заказчика, указанному в пункте 2 Извещения о закупке. - Отзывы заявок на участие в закупке регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в закупке. Если уведомление об отзыве заявки на участие в закупке подано с нарушением настоящих требований, заявка на участие в закупке считается неотозванной. Заявки на участие в закупке, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в закупке в порядке, указанном выше, считаются не поданными. Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке является «19» января 2018 года 09:00 Место подачи заявок: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. |
|  | Требования к участникам закупки | Заказчиком установлены следующие требования к участникам закупки: 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (участник закупки должен обладать действующей лицензией МЧС РФ на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. - Монтаж техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах); 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) участник закупки должен относиться к категории субъектов малого или среднего предпринимательства. ## 8) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные заказчиком к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. |
| 12.1. | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным в пункте 12 настоящей документации о закупке требованиям | Заявка на участие в закупке должна содержать: 1. Декларацию заявителя, содержащую сведения о том, что он не является: - юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве); юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена; - об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 2. Участник конкурса должен представить копию действующей лицензией МЧС РФ на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. - Монтаж техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах). 3. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащие информацию об участнике закупки, или заполненную декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме «Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | ## Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет такому участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке, если запрос о разъяснении положений документации о закупке поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. Не позднее чем в течение трех дней со дня направления разъяснений положений документации о закупке такие разъяснения размещаются заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Примерная форма запроса на разъяснение документации о закупке приведена в форме 4 части II «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». Участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке с «29» декабря 2017 года по «14» января 2018 года. |
|  | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Рассмотрение заявок на участие в закупке будет осуществляться «22» января 2018 года по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. Подведение итогов закупки будет осуществляться «23» января 2018 года по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23. |
|  | Сведения о порядке вскрытия конвертов на участие в закупке | ## Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке осуществляется закупочной комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в документации о закупке. В случае проведения заказчиком многолотовой процедуры закупки вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке осуществляется закупочной комиссией в отношении каждого лота отдельно. При этом вскрытие конвертов в отношении всех лотов осуществляется в один день. Закупочная комиссия между вскрытием конвертов с заявками на участие в закупке по каждому из лотов вправе объявить перерыв. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. ## Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в закупке, которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в закупке такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются. ## Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в закупке которого вскрывается, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в закупке, наличие в заявке участника закупки документов, предусмотренных документацией о закупке, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии не позднее пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее трех дней со дня подписания такого протокола. Полученные после установленного в документации о закупке срока подачи заявок конверты с заявками на участие в закупке вскрываются, содержащиеся в них заявки не рассматриваются. |
|  | Условия допуска к участию в закупке | ## Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке и соответствие участников закупки, подавших такие заявки, требованиям, установленным документацией о закупке. ## На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, участником закупки или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке в порядке и по основаниям, предусмотренным в документации о закупке. При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не допускается комиссией к участию в закупке в случае: - непредоставления сведений и документов, определенных в настоящей документации о закупке либо наличия в таких документах недостоверных сведений; - несоответствия участника закупки требованиям, указанным в пункте 12 документации о закупке; - несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям документации о закупке, в том числе: - требованиям, установленным к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товаров (работ, услуг); - наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота); - невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, если требование обеспечения таких заявок установлено в документации о закупке, в размере, указанном в документации о закупке. |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | № п/п; Наименование критерия; Единица измерения; Значимость критерия; Примечание. 1.; Цена договора (с учетом НДС); Рубли; 20%; Начальная (максимальная) цена договора 3 734 668 (Три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 34 копейки, в т.ч. НДС 18%. 2.; Квалификация участника конкурса и (или) его сотрудников; См. ниже.; 60%; См. ниже. 3.; Срок выполнения работ; Рабочие дни; 20%; Максимальный срок выполнения работ – 45 рабочих дней, минимальный срок выполнения работ – 25 рабочих дней с даты заключения договора.. Предложение участника по критерию № 1 «Цена договора»: Приложить смету выполнения работ с указанием детальной спецификации используемых материалов, механизмов (с указанием марки, производителя и страны производства) и объемов работ. Показатели критерия № 2 - квалификация участника конкурса при проведении закупки на выполнение работ, оказание услуг: № п/п; Наименование показателя; Единица измерения; Значимость показателя; Примечание. 1.; Срок пребывания на рынке (по предмету закупки); Полных лет; Менее 3-х лет – 0 баллов; Считается с даты документа, подтверждающего функционирование на рынке до момента размещения извещения о проведении закупки. Документом, подтверждающим срок пребывания на рынке по данному показателю, является выписка из единого государственного реестра юридических лиц или свидетельство о государственной регистрации юридического лица.. От 3 до 5 лет – 10 баллов. От 6 до 7 лет – 20 баллов. От 8 лет и более – 30 баллов. 2.; Опыт выполнения аналогичных работ за 2015 - 2017 гг. по монтажу и (или) пуско-наладке систем вентиляции и кондиционированию воздуха.; Шт.; Отсутствие договоров – 0 баллов; Оценивается количество договоров, заключенных в 2015-2017 гг. и исполненных на сумму не менее 900 000,00 руб. каждый. Документы, представляемые в составе заявки по данному показателю: копии страниц договоров с указанием предмета договора, аналогичного предмету закупки (выполнение работ по монтажу и (или) пуско-наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха), исполнение которых, в том числе частичное, подтверждается копиями актов выполненных работ на общую сумму по каждому договору не менее 900 000,00 руб. Договоры, исполнение которых подтверждено копиями актов выполненных работ на сумму менее 900 000,00 руб. по каждому договору, оценке не подлежат.. 1- 2 договора – 10 баллов. 3-4 договора – 20 баллов. 5-6 договора – 30 баллов. 7 и более договора –40 баллов. 3.; Деловая репутация; Шт.; Отсутствие документов – 0 баллов; Документы, представляемые в составе заявки по данному показателю: рекомендательные, письма, отзывы, дипломы и иные документы, подтверждающие положительную деловую репутацию участника закупки. От 1 до 15 – 15 баллов. От 16 и более – 30 баллов. |
|  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | - Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. - Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в закупке умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: , где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота); Ai - цена договора, предложенная i-м участником. e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)» и «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по критерию. f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле: Rв i = max В - i В max В - min В х 100 где: Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком/организатор закупки (выбрать нужное) в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком/организатор закупки (выбрать нужное) в документации о закупке, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора. Закупочная комиссия вправе не определять победителя закупки, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае заказчик вправе объявить о проведении повторной процедуры закупки. При этом заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке. |
|  | Сведения о возможности проведения переторжки (регулирование цены) и порядок ее проведения | Не установлены |
|  | Обеспечение заявки. Размер обеспечения заявки. Вид обеспечения заявки. | Не установлено |
|  | Обеспечение договора. Размер обеспечения договора. Вид обеспечения договора. | Не установлено |
|  | Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | ## Заказчик вправе отказаться от проведения закупки путем проведения конкурса в любое время до определения победителя закупки. Извещение об отказе от проведения закупки размещается заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |
|  | Сведения о предоставлении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | 1. Заказчик устанавливает приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в конкурсе. 3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора 4. В случае если предметом закупки является поставка товара, участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 5. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке в соответствии с пп. 1 п.16 Раздела I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ»; 6. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 7. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 8. Страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; 9. Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 11. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 11.1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 11.2. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 11.3. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 11.4. в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
|  | Преференции субъектам малого и среднего предпринимательства | В закупке могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 25. | Форма заключения договора | В письменной форме. |

- ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

  - ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в закупке

на право заключения договора на ____________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника закупки)

участия в закупке на право заключения договора на ___________________________________________(указать наименование предмета договора) направляются нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование документов | Странницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| . |  |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |  |

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель) _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

  - ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

на право заключения с ФГУП «Московский эндокринный завод» 
договора на _________________________________________________________
(указывается предмет договора)

1. _______________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в процедуре закупки на право заключения договора на _________________________________________________   (указывается предмет договора) на условиях, установленных в извещении о закупке и в документации о закупке, и направляет настоящую заявку на участие в закупке.

2. _________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц))

сообщает о согласии поставить товары/выполнить работы/оказать услуги (выбрать нужное) в соответствии с требованиями документации о закупке, включая проект договора, и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке (Форма 2) и в Форме 3 «Предложение об условиях исполнения договора», которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в закупке, в том числе:

3. В случае признания процедуры закупки несостоявшейся и принятия решения о заключении договора с  _______________________________ (наименование участника закупки (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц)), мы поставим товар/ выполним работы/окажем услуги (выбрать нужное) на условиях, указанных в настоящей заявке, в том числе:

Таблица №1.

| № п/п | Наименование критерия | Единица измерения | Значимость критерия | Предложение участника закупки Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Рубли | 20% | __________ (с учетом НДС ___% / НДС не облагается) | Начальная (максимальная) цена договора 3 734 668 (Три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 34 копейки, в т.ч. НДС 18% |
| 2. | Квалификация участника конкурса и (или) его сотрудников | См. ниже. | 60% |  | См. ниже. |
| 3. | Срок выполнения работ | Рабочие дни | 20% |  | Максимальный срок выполнения работ – 45 рабочих дней, минимальный срок выполнения работ – 25 рабочих дней с даты заключения договора. |

Предложение участника по критерию № 1 «Цена договора»:

Приложить смету выполнения работ с указанием детальной спецификации используемых материалов, механизмов (с указанием марки, производителя и страны производства) и объемов работ.

Показатели критерия № 2 - квалификация участника процедуры закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значимость показателя | Предложение участника закупки Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срок пребывания на рынке (по предмету закупки) | Полных лет | Менее 3-х лет – 0 баллов |  | Считается с даты документа, подтверждающего функционирование на рынке до момента размещения извещения о проведении закупки. Документом, подтверждающим срок пребывания на рынке по данному показателю, является выписка из единого государственного реестра юридических лиц или свидетельство о государственной регистрации юридического лица. |
|  |  |  | От 3 до 5 лет – 10 баллов |  |  |
|  |  |  | От 6 до 7 лет – 20 баллов |  |  |
|  |  |  | От 8 лет и более – 30 баллов |  |  |
| 2. | Опыт выполнения аналогичных работ за 2015 - 2017 гг. по монтажу и (или) пуско-наладке систем вентиляции и кондиционированию воздуха. | Шт. | Отсутствие договоров – 0 баллов |  | Оценивается количество договоров, заключенных в 2015-2017 гг. и исполненных на сумму не менее 900 000,00 руб. каждый. Документы, представляемые в составе заявки по данному показателю: копии страниц договоров с указанием предмета договора, аналогичного предмету закупки (выполнение работ по монтажу и (или) пуско-наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха), исполнение которых, в том числе частичное, подтверждается копиями актов выполненных работ на общую сумму по каждому договору не менее 900 000,00 руб. Договоры, исполнение которых подтверждено копиями актов выполненных работ на сумму менее 900 000,00 руб. по каждому договору, оценке не подлежат. |
|  |  |  | 1- 2 договора – 10 баллов |  |  |
|  |  |  | 3-4 договора – 20 баллов |  |  |
|  |  |  | 5-6 договора – 30 баллов |  |  |
|  |  |  | 7 и более договора –40 баллов |  |  |
| 3. | Деловая репутация | Шт. | Отсутствие документов – 0 баллов |  | Документы, представляемые в составе заявки по данному показателю: рекомендательные, письма, отзывы, дипломы и иные документы, подтверждающие положительную деловую репутацию участника закупки |
|  |  |  | От 1 до 15 – 15 баллов |  |  |
|  |  |  | От 16 и более – 30 баллов |  |  |

Предложение участника по критерию № 3  «Срок выполнения работ»:

Таблица № 3

| График выполнения работ по поставке, монтажу систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название задачи | Длительность (рабочих дней) |
| График выполнения работ МЭЗ |  |
| Поставка оборудования и материалов согласно техническому заданию |  |
| Подъемные и такелажные работы |  |
| Общестроительные работы |  |
| Монтаж систем кондиционирования |  |
| Вывоз мусора строительных отходов |  |
| Вывоз техники инструментов |  |
| Испытание систем |  |
| Обкатка оборудования |  |
| Пуско-наладочные работы |  |
| Инструктаж/обучение персонала Заказчика |  |
| Подготовка исполнительной документации |  |
| Возврат строительной площадки |  |
| Передача Исполнительной документации |  |
| Акт выполненных работ |  |
| Подписание актов ввода оборудования в эксплуатацию |  |
| ИТОГО |  |

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о закупке, изучили всю документацию о закупке, включая изменения, дополнения, разъяснения к ней, опубликованные Заказчиком. Мы согласны, что при неполном предоставлении информации, запрашиваемой в документации о закупке, или же при предоставлении заявки, не отвечающей всем требованиям документации о закупке, наша Заявка на участие в закупке может быть отклонена.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о закупке, влияющими на цену договора и согласны с тем, что в случае, если не были учтены какие-либо факторы, влияющие на стоимость товаров/работ/услуг, которые должны быть поставлены в соответствии с договором, данные товары/работы/услуги в любом случае будут поставлены/выполнены/оказаны в полном соответствии с извещением и документацией о закупке, включая требования, содержащиеся в технической части, и на условиях, изложенных в проекте договора

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. Подписывая настоящую заявку, мы удостоверяем, что при передаче персональных данных работников Заказчику нами соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, определяющие порядок сбора, обработки и хранения, защиту персональных данных, в том числе получено от работников письменное согласие на передачу персональных данных третьему лицу.

8. Если по итогам процедуры закупки Заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательство по  _____________ (указывается предмет договора) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в технической части документации о закупке, и на условиях согласно проекту договора.

В случае если мы будем признаны участником закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о закупке на условиях согласно проекту договора.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении процедуры закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. Наши банковские реквизиты:

ИНН _____________, КПП _____________, ОГРН______________, ОКПО _____________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)             ______________       (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

  - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящим         указать наименование участника        , выражает  свое согласие на               указать предмет договора       , соответствующих требованиям конкурсной документации на право заключения договора на комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования «Участок по получению синтетических субстанций» №14/17, на условиях, предусмотренных указанной конкурсной документацией.

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)             ______________       (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

  - РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке участника закупки 
с указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения документации о закупке:

| № п/п | Раздел документации о закупке | Ссылка на пункт документации о закупке, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации о закупке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Ответ на запрос просим направить по адресу:_______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)             ______________       (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования «Участок по получению синтетических субстанций»

| п/п № | Параметры требований к товарам и работам | Конкретные требования к товарам, указываемые заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ | Комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования |
| 2 | Объем выполняемых работ | Согласно Техническому заданию и проектным данным Заказчика, монтаж трех систем вентиляции и пуско-наладочные Работы согласно требованиям Заказчика. |
| 3 | Место проведения работ | «Участок по получению синтетических субстанций» в осях 2-4 А-В производственного корпуса, на территории ФГУП «Московский эндокринный завод», расположенного по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25, с.2. |
| 4 | Сроки (периоды) выполнения обязательств | Поставка Оборудования и расходных материалов не более чем 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписи обеими Сторонами настоящего Договора. Монтаж, пуско-наладка, обучение/инструктаж и ввод в эксплуатацию не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня передачи Заказчиком Строительной площадки. |
| 5 | Материалы и оборудование | Согласно проектным данным заказчика в помещениях «Участка по получению синтетических субстанций» требуется смонтировать три системы вентиляции, К4/К4а - приточная вентиляция которая включает в себя четыре ступени очистки воздуха (G4→F6→F9→H11), вентилятор (основной/дублирующий), две ступени нагрева воздуха водяным калорифером с параметрами подаваемой перегретой воды: >P1= от 7 до 10 кгс/cm² (давление регулирует тепловая сеть) >P2=от 7 до 10 кгс/cm² (давление регулирует тепловая сеть) >При расчетной температуре наружного воздуха -28 град.С° >Т1=130 град.С° >Т2=70 град.С° По принципу из подачи в подачу диаметром подключения1"(один дюйм), охлаждение воздуха фреоновым охладителем с каплеуловителем, |
|  |  | шумоглушитель, регулирующую заслонку с электроприводом, систему пароувлажнения, обратный клапан. В7/В7а - вентилятор взрывозащищенный коррозионностойкий (нержавеющая сталь, латунь) подключаемый к вытяжным шкафам ЛВЖ, оснащенный резервным вентилятором, расположение вентиляторов на крыше производственного корпуса, высота 20.4 м. В8/В8а- общеобменная вентиляция, оснащенный резервным вентилятором, расположение вентиляторов на фасаде производственного корпуса, высота 4,3 м. Данные системы должны быть смонтированы согласно «ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Межгосударственный стандарт. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды.» Часть 1. Классификация чистоты воздуха» (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10.06.2003 N 190-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия ГОСТ Р ИСО 14644-1» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 N 590-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 03.04.2002 N 125-ст); «СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр); «СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (утв. Госстроем СССР 28.11.1991); «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781); «СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.05-84. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий» (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр); «СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80); Постановления Госстроя России от 17.09.2002 N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880); Приказа Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» (зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 N 29938); Приказа Минрегиона России от 30.06.2012 N 275 «Об утверждении свода правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265);. |
|  |  | «СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 850); СП 7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 2013 года N 116); «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 N 191-ст); «СанПиН 2.2.4.548-96. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21); «СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825); «ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст). |
| 5.1 | Монтаж | Согласно графику выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). Сборка, монтаж, общестроительные работы, монтажные работы на высоте, так же работы на высоте с применением альпинистского снаряжения, входят в объем поставки и проводятся Подрядчиком. Подрядчик обязан убедиться в наличии возможностей внесения материалов и Оборудования (в помещение), и предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать безупречную установку. Подключение энергоносителей и рабочих сред выполняется на месте силами Подрядчика. Заказчик обязуется довести питающий электропровод до щита управления Подрядчика, дальнейшее распределение по энергопотребителям систем вентиляции выполняется силами Подрядчика. Согласно ПУЭ и ГОСТ 30331.1-2013. |
| 5.2 | Ввод в эксплуатацию пуско-наладочные работы | Пуско-наладочные работы на все системы и инженерное оборудование проводятся Подрядчиком. После комплексного испытания всех систем проводится обучение/инструктаж персонала Заказчика и ввод в эксплуатацию. |
| 5.3 | Приемка | Приемка основывается на следующих пунктах: - технологическое исполнение - согласно техническим требованиям заказчика; - проведенные квалификации и тесты на производительность; - наличие исполнительной документации. Если во время проведения испытаний возникают неполадки, то оборудование принимается только после окончания Работ по устранению возникших неполадок и общему вводу оборудования в эксплуатацию. Приемка выполненных Работ Заказчиком осуществляется после подписания Акта о вводе Оборудования в |
|  |  | эксплуатацию. Подрядчик гарантирует, что в течение 2 (двух) лет после поставки оборудования можно будет получить со склада запчасти к нему. |
| 5.4 | Обслуживание, гарантии | Подрядчик гарантирует, что в случае выявления неисправности оборудования, возникшей в ходе его эксплуатации, не позже чем через 48 (сорок восемь) часов будет предоставлен представитель для выяснения причины неисправности и способа ее устранения. Вместе с предложением может быть предложен подробный Договор об обслуживании. |
| 6 | Условия выполнения обязательств | Система кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции для помещений «Участка по получению синтетических субстанций» должна обеспечивать оптимальные условия микроклимата воздушной среды, перепады давления между помещениями и необходимую кратность воздухообмена в помещениях, обеспечить соответствие уровня шумового воздействия оборудования, также соответствовать российским нормам и требованиям; «ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Межгосударственный стандарт. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха» (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10.06.2003 N 190-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия ГОСТ Р ИСО 14644-1» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 N 590-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 03.04.2002 N 125-ст); «СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр); «СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (утв. Госстроем СССР 28.11.1991); «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781); «СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.05-84. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий» (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр); «СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80); Постановления Госстроя России от 17.09.2002 N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880); Приказа Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении Правил надлежащей |
|  |  | производственной практики» (зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 N 29938); Приказа Минрегиона России от 30.06.2012 N 275 «Об утверждении свода правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265); «СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 850); СП 7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 2013 года N 116); «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 N 191-ст); СанПиН 2.2.4.548-96. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21); «СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825); «ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст). Подрядчик обязан исключить использование в системе кондиционирования хладагента, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (фреон R-22). |
| 7 | Общие требования Сторон | Подрядчик обязан предоставить по технической документации Заказчика: - Смету (Приложение № 2 к настоящему Договору) - График выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) - Копию лицензии МЧС Подрядчика о допуске к монтажу, ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в которую входят: - Монтаж техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ; - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах; - Подготовительные работы; - Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов); - Устройство кровель; - Фасадные работы; |
|  |  | - Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений; - Монтажные работы; - Пусконаладочные работы; - Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; - Устройство оснований, полов перекрытий. При выполнении своих обязательств по Договору Подрядчик будет использовать на Строительной площадке таких специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществить надлежащий надзор за порученной им работой, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения Работ. Подрядчик будет нести всю ответственность за соблюдение своим персоналом законодательства Российской Федерации. Подрядчик обязан обеспечить: необходимые для выполнения Работ материальные и трудовые ресурсы; выполнение Работ в полном соответствии с настоящим Техническим заданием, Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Нормами; Обеспечивает во время выполнения Работ мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, а также сохранность материалов и Оборудования. Обеспечить выполнение комплекса Работ по сбору, временному накоплению, своевременному вывозу с территории Предприятия, транспортирование и передачу на обезвреживание и/или размещение всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ по Договору, в рамках действующего договора между Подрядчиком и специализированным объектом по обезвреживанию и/или размещению отходов в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ | Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество строительных материалов и конструкций, оборудования и комплектующих изделий, отделочных материалов, поставляемых Подрядчиком, и/или его поставщиками и Подрядчиками для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям Технического задания и исполнительной документацией, условиям настоящего Договора и Нормам. |
| 9 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов | Подрядчик должен предоставить Заказчику требуемые сертификаты, паспорта и иную документацию поставляемых на Строительную площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также другие данные в соответствии с Нормами. После окончания выполнения Работ по Договору Подрядчик передает Заказчику: - два экземпляра Технической и исполнительной документации; - иные документы в соответствии Требованиями нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, и указаниями налоговых органов, на основании которых Заказчик принимает расходы по Договору в целях налогового учета, в том числе, для возмещения НДС. |

Ведомость оборудования и выполняемых работ согласно технической документации.

| № |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| Раздел1 Вентиляция |  |  |  |  |
| К5, 5а (L=2740м3/ч, Рсети=1500Па) |  |  |  |  |
| 1 | Установка приточная К5 VKC-S-5-GSF4F6H1KC2KH1MVsSMF9NU3G-MSVsM-R |  | шт. | 1 |
| В7, 7а (L=2240м3/ч, Рсети=1000Па) |  |  |  |  |
| 2 | Вентилятор взрывозащищенный коррозионностойкий (нержавеющая сталь, латунь) ВР-300-45-2,0-3000-2,2-ВК1 в комплекте с гибкими вставками и виброопорами |  | шт. | 2 |
| В8, 8а (L=365м3/ч, Рсети=350Па) |  |  |  |  |
| 3 | Круглый канальный вентилятор Shuft CFs 250S |  | шт. | 2 |
| Пароувлажнитель для К5 (30 кг/ч) |  |  |  |  |
| 4 | Пароувлажнитель HL 30-СPDS |  | шт. | 1 |
| 5 | Комплект парораспределения |  | 10 м п. | 1 |
| КИПиА |  |  |  |  |
| 6 | Система автоматики в сборе, с автоматическим контролем резервного вентилятора: |  | шт. | 1 |
| програмируемый контроллер Siemens RMS705/RMU710/RMZ785_787_791/OZW772.04 |  |  | шт. | 1 |
| комплект светосигнальной арматуры |  |  | шт. | 1 |
| комплект элементов управления |  |  | шт. | 1 |
| комплект защитных устройств |  |  | шт. | 1 |
| комплект исполнительных устройств |  |  | шт. | 1 |
| веб-сервер |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Интерфейсный преобразователь Siemens AST11 |  | шт. | 1 |
| 8 | TUTC 0111/HY Канальный преобразователь влажности и температуры |  | шт. | 2 |
| 9 | TUTA 0111/HY Комнатный преобразователь влажности и температуры |  | шт. | 1 |
| 10 | ATF2-PT1000 Уличный датчик температуры |  | шт. | 1 |
| 11 | Погружной датчик QAE2120.010 |  | шт. | 2 |
| 12 | Датчик перепада давления (0...10 В) 0...1500 Па QBM66.203 |  | шт. | 5 |
| 13 | Датчик перепада давления QBM81-5 |  | шт. | 5 |
| 14 | Смесительный узел с промежуточным теплообменником B5THx40/1P-SC-M 4x3/4''&16 Propylene Glycol - Water (40 %) 40-4.0 |  | шт. | 1 |
| 15 | Смесительный узел MST 40-1.0 |  | шт. | 1 |
| 16 | Комплект термоманометров ТМТБо 120С 0-1,6МПа Дк80 осев с установочными элементами |  | шт. | 2 |
| 17 | 361-230-10-S2 электропривод с возвр. пружиной |  | шт. | 1 |
| 18 | Электропривод с моментом вращения 8 Н.м. Gruner 227-230-08-S1 |  | шт. | 2 |
| 19 | Регулятор расхода воздуха GLB181.1E/KN |  | шт. | 4 |
| 20 | Устройство защиты от замораживания с 6-м капиллярной трубкой QAF64.6-J в комплекте с AQM63.0 и 2*AQM63.2 |  | шт. | 1 |
| 21 | Термостат защиты от обмораживания T80 1°K/min |  | шт. | 1 |
| 22 | Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 2,2-7,5кВт) №132B0105 |  | шт. | 4 |
| 23 | Панель управления LCP для FC-051 №132B0101 |  | шт. | 4 |
| 24 | VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0022 -Частот. преобраз. |  | шт. | 2 |
| 25 | VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот. преобраз. |  | шт. | 2 |
| Раздел2 Кондиционирование |  |  |  |  |
| ККБ 56 кВт охлаждение |  |  |  |  |
| 26 | Компрессорно-конденсаторный блок в сборе: |  | шт. | 1 |
| KSUR560HFAN3 |  |  | шт. | 1 |
| комплект манометров 825, 823-WM-BC*2 с присоединительными шлангами |  |  | шт. | 1 |
| комплект реле давления PS3-B6S*2, PS3-W1S*2 |  |  | шт. | 1 |
| комплект регулятора скорости вращения FSX/Y*2 |  |  | шт. | 1 |
| 27 |  | Комплект обвязки ККБ в сборе: | шт. | 1 |
| катушка к СВ ASC 230 V / 50-60Hz (801064) |  |  | шт. | 1 |
| корпус СВ 200RB6T4 (1/2”) |  |  | шт. | 1 |
| ТРВ R-410a TX6-Z13 (внеш.ур.-45/+20) |  |  | шт. | 1 |
| разъем ( к катушке СВ ) PG-9 |  |  | шт. | 4 |
| стекло смотровое-индикатор влажности MIA 012 |  |  | шт. | 1 |
| фильтр ADK-084S (1/2”) осушитель антикислотный |  |  | шт. | 1 |
| шаровой вентиль HPBV-08P |  |  | шт. | 2 |
| Раздел3 Комплектующие и расходные материалы |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| 28 |  | Воздуховод электросварной черной стали, толщиной 1,0 мм | м² | 50,76 |
| 29 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 1,0 мм | м² | 15,16 |
| 30 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм | м² | 84,3 |
| 31 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм | м² | 9,4 |
| 32 |  | ALU WIRED MAT 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный армир. алюм. Фольгой 60мм | м² | 50,76 |
| 33 |  | Теплоизоляция энергофлекс дакт-ал 15мм | м² | 9,8 |
| 34 |  | Теплоизоляция энергофлекс дакт-ал 10мм | м² | 99,46 |
| 35 |  | Решетка наружная алюминиевая 500х1000 | шт. | 1 |
| Устройство для регулирования расхода воздуха |  |  |  |  |
| 36 |  | IRD160 | шт. | 3 |
| 37 |  | IRD200 | шт. | 3 |
| 38 |  | IRD250 | шт. | 3 |
| Фильтры бактерицидной обработки воздуха |  |  |  |  |
| 39 |  | ФБО 1000х500-24А | шт. | 1 |
| Противопожарные клапаны |  |  |  |  |
| 40 |  | ОКС1М120 ф200 | шт. | 1 |
| 41 |  | ОКС1М120 400х400 | шт. | 2 |
| Дроссель клапан DСr |  |  |  |  |
| 42 |  | ф250 | шт. | 3 |
| 43 |  | ф200 | шт. | 3 |
| Воздухораздающие блоки для "чистых помещений" ВБД Н11 |  |  |  |  |
| 44 |  | 3ВБД 595х595 | шт. | 4 |
| Перфорированные воздухораспределительные панели 1СПП |  |  |  |  |
| 45 |  | 1СППР 595х595 | шт. | 3 |
| 46 |  | 1СППР 450х450 | шт. | 2 |
| Кабели управления и коммутации |  |  |  |  |
| 47 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 5х6,0ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р | м | 20 |
| 48 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 5х2,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р | м | 30 |
| 49 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 4х4,0ок (N) - 0,66 ГОСТ Р | м | 100 |
| 50 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 3х2,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р | м | 30 |
| 51 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 3х1,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р | м | 20 |
| 52 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 4х2,5ок (N) - 0,66 ГОСТ Р | м | 10 |
| 53 |  | Кабель МКШ 3х0,75 кв. мм | м | 50 |
| 54 |  | Кабель МКШ 5х0,75 кв. мм | м | 30 |
| 55 |  | Кабель МКЭШ 3х0,75 кв. мм экранированный | м | 20 |
| 56 |  | Кабель МКЭШ 5х0,75 кв. мм экранированный | м | 50 |
| 57 |  | Лоток FC5010 50х100 L=3000 проволочный (ДКС) | м | 50 |
| 58 |  | Консоль FC34105 облегчённая ML 100мм (ДКС) | шт. | 30 |
| 59 |  | Потолочный подвес, 500 мм | шт. | 20 |
| 60 |  | Труба ПВХ гофрированная Ду20 | м | 360 |
| 61 |  | Крепеж и аксессуары для монтажа | компл. | 1 |
| Кондиционирование |  |  |  |  |
| 62 |  | Труба медная и теплоизоляция (спарка) | м | 50 |
| 63 |  | Петля маслоподъемная | шт. | 1 |
| 64 |  | Труба полипропиленовая | м | 15 |
| 65 |  | HL136N Сифон для кондиционеров с гидрозатвором и запахозапирающим устройством | шт. | 2 |
| 66 |  | Крепеж и аксессуары для монтажа | компл. | 1 |
| Раздел4 Монтажные работы |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| 67 |  | Монтаж оборудования | по спец. | 1 |
| 68 |  | Монтаж воздуховодов | м2 | 108,86 |
| 69 |  | Пуско-наладка системы | по спец. | 1 |
| Кондиционирование |  |  |  |  |
| 70 |  | Монтаж оборудования | по спец. | 1 |
| 71 |  | Монтаж трубопроводов | м | 30 |
| 72 |  | Пуско-наладка системы | по спец. | 1 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| 73 |  | Общестроительные работы |  | 1 |
| пробитие отверстий с использованием алмазного бурения |  |  | м3 | 0,8 |
| заделка отверстий |  |  | м2 | 0,6 |
| устройство опорных конструкций из металла |  |  | т | 0,4 |
| электрогазосварочные работы |  |  |  |  |
| 74 |  | Подъемные и такелажные работы с привлечением спец техники и пром. альпинистов |  | 1 |
| 75 |  | Транспортные расходы и вывоз мусора |  | 1 |

| К5 |  |
| --- | --- |
| Модель: VKC-S-5-GSF4F6H1KC2KH1MVsSMF9NU3G-MSVsM-R |  |
| приточная |  |
| Наружная сторона панелей - оцинкованная сталь |  |
| Внутренняя сторона панелей - оцинкованная сталь |  |
| 107082 г.Москва. ул. Б. Почтовая, д.30 тел./факс: (495) 783-68-15, 390525 Рязанская область, Рязанскийрайон, с.Поляны, ул. Новая, стр.24тел. (4912)50-50-05http://www.vkt.cc, e-mail: vkt@vkt.cc |

| Габаритные размеры (мм): 1125B x 1640H x 8605L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная масса установки: 1164 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сторона обслуживания - справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвод теплоносителя - справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина профиля: 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение (мм): 975B x 770H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединительный размер на входе воздуха (мм): 895x710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединительный размер на выходе воздуха (мм): 915x710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G Гибкая вставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S Клапан воздушный с площадкой под привод (длина штока 180 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания привода: |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  | В |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Па |  |
| F4 Фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип: карманный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс очистки: EU4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФВК |  |  |  |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Начальное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Расчетное падение давления (запылённость 50%): |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Конечное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | Па |  |
| F6 Фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип: карманный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс очистки: EU6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФВК |  |  |  |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Начальное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Расчетное падение давления (запылённость 50%): |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Конечное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | Па |  |
| H1 Нагреватель водяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VKH-W 5/4 |  |  |  |  |
| Рабочий расход воздуха: |  |  |  |  |  |  | 2740,0 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Температура воздуха на входе: |  |  |  |  |  |  | -28,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на входе: |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | % |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Параметры нагревателя в максимальном режиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | % |  |
| Температура теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 130,0/60,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Расход теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Скорость теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления по теплоносителю: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | кПа |  |
| Коэффициент теплопередачи: |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | Вт/м2С |  |
| Мощность воздухонагревателя: |  |  |  |  |  |  | 67,1 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Параметры при поддержании заданной температуры выходящего воздуха: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха заданная на выходе: |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | % |  |
| Температура теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 110,1/40,1 |  |  |  |  |  | C |  |
| Расход теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Скорость теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления по теплоносителю: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | кПа |  |
| Коэффициент теплопередачи: |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | Вт/м2С |  |
| Мощность воздухонагревателя: |  |  |  |  |  |  | 55,1 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Коэффициент запаса: |  |  |  |  |  |  | 21,7 |  |  |  |  |  | % |  |
| Геометрические параметры теплообменника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поверхности теплообмена: |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  | м2 |  |
| Количество рядов: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на входе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G 1 1/4'' |  |  |  |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на выходе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G 1 1/4'' |  |  |  |  |
| K Камера промежуточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | мм |  |
| C2 Охладитель фреоновый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VKKC-F 5/4 |  |  |  |  |
| Охладитель работоспособен на любом хладагенте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий расход воздуха: |  |  |  |  |  |  | 2740 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Температура воздуха на входе: |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность на входе: |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | % |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления воздуха: |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Температура кипения: |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Температура конденсации: |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Коэффициент теплообмена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
| Тип хладагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R410 |  |  |  |  |
| Параметры при работе стандартного теплообменника в максимальном режиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность на выходе: |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | % |  |
| Расход теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 1369,6 |  |  |  |  |  | кг/ч |  |
| Падение давления по теплоносителю: |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | кПа |  |
| Мощность воздухоохладителя: |  |  |  |  |  |  | 58,59 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Количество кондесата: |  |  |  |  |  |  | 54,66 |  |  |  |  |  | кг/ч |  |
| Геометрические параметры теплообменника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поверхности теплообмена: |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  | м2 |  |
| Количество контуров: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | шт |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на входе: |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | мм |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на выходе: |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | мм |  |
| Каплеуловитель установлен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K Камера промежуточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | мм |  |
| H1 Нагреватель водяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VKH-W 5/2 |  |  |  |  |
| Рабочий расход воздуха: |  |  |  |  |  |  | 2740,0 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Температура воздуха на входе: |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на входе: |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | % |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Параметры нагревателя в максимальном режиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | % |  |
| Температура теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 130,0/70,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Расход теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Скорость теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления по теплоносителю: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | кПа |  |
| Коэффициент теплопередачи: |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | Вт/м2С |  |
| Мощность воздухонагревателя: |  |  |  |  |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Параметры при поддержании заданной температуры выходящего воздуха: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха заданная на выходе: |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 50,3 |  |  |  |  |  | % |  |
| Температура теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 80,0/20,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Расход теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Скорость теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления по теплоносителю: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | кПа |  |
| Коэффициент теплопередачи: |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | Вт/м2С |  |
| Мощность воздухонагревателя: |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Коэффициент запаса: |  |  |  |  |  |  | 233,3 |  |  |  |  |  | % |  |
| Геометрические параметры теплообменника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поверхности теплообмена: |  |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  | м2 |  |
| Количество рядов: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | шт |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на входе: |  |  |  |  |  |  |  | G 1 1/4'' |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на выходе: |  |  |  |  |  |  |  | G 1 1/4'' |  |  |  |  |  |  |
| М Камера смешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | мм |  |
| V Вентиляторный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность: |  |  |  |  |  |  | 2740 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Давление сети: |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Полное давление вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 2220 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Потребляемая электрическая мощность: |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Мощность на валу вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Номинальная мощность двигателя: |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Частота вращения вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 3091 |  |  |  |  |  | 1/мин |  |
| Номинальные обороты двигателя: |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 1/мин |  |
| Расчетная частота тока: |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | Гц |  |
| Тип вентблока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | свободное колесо на одном валу с двигателем |  |  |  |  |
| Марка вентилятора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВ-40-4/3000 |  |  |  |  |
| Марка двигателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АИР 100 S2 |  |  |  |  |
| Применение частотного преобразователя обязательно! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акустические характеристики вентблока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  | 4000 |  | 8000 | Сумма, дбА |  |  |
| На входе вентилятора, дБ | 83 | 88 | 93 | 94 | 91 | 87 |  |  | 83 |  | 78 | 99 |  |  |
| На выходе вентилятора, дБ | 85 | 90 | 95 | 96 | 93 | 89 |  |  | 85 |  | 80 | 101 |  |  |
| На выходе после шумоглушителя, дБ | 80 | 83 | 83 | 78 | 68 | 66 |  |  | 62 |  | 64 | 82 |  |  |
| Через корпус, дБ | 75 | 77 | 77 | 76 | 68 | 64 |  |  | 60 |  | 50 | 77 |  |  |
| S Клапан воздушный с площадкой под привод (длина штока 120 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания привода: |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  | В |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Па |  |
| М Камера смешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | мм |  |
| F9 Фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип: карманный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс очистки: EU9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФВК |  |  |  |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Начальное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Расчетное падение давления (запылённость 50%): |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Конечное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | Па |  |
| N Секция шумоглушителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | мм |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Па |  |
| U3 Увлажнитель паровой (парогенератор и парораспределители в комплект не входит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя сторона панелей секции увлажнителя - нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G Гибкая вставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение: 975B x 770H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М Камера смешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | мм |  |
| V Вентиляторный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность: |  |  |  |  |  |  | 2740 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Давление сети: |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Полное давление вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 2220 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Потребляемая электрическая мощность: |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Мощность на валу вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Номинальная мощность двигателя: |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Частота вращения вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 3091 |  |  |  |  |  | 1/мин |  |
| Номинальные обороты двигателя: |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 1/мин |  |
| Расчетная частота тока: |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | Гц |  |
| Тип вентблока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | свободное колесо на одном валу с двигателем |  |  |  |  |
| Марка вентилятора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВ-40-4/3000 |  |  |  |  |
| Марка двигателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АИР 100 S2 |  |  |  |  |
| Применение частотного преобразователя обязательно! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акустические характеристики вентблока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  | 4000 |  | 8000 | Сумма, дбА |  |  |
| На входе вентилятора, дБ | 83 | 88 | 93 | 94 | 91 | 87 |  |  | 83 |  | 78 | 99 |  |  |
| На выходе вентилятора, дБ | 85 | 90 | 95 | 96 | 93 | 89 |  |  | 85 |  | 80 | 101 |  |  |
| Через корпус, дБ | 75 | 77 | 77 | 76 | 68 | 64 |  |  | 60 |  | 50 | 77 |  |  |
| S Клапан воздушный с площадкой под привод (длина штока 120 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания привода: |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  | В |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Па |  |
| М Камера смешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | мм |  |
| Сроки поставки в рабочих днях с момента 100% оплаты: |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| ЦК и комплектация |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Автоматика |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Терморегулирующие узлы |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Преобразователи частоты |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________

г. Москва	«___» ____________ 2017 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Московский эндокринный завод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фонарёва Михаила Юрьевича, действующего на основании устава, с одной стороны и ________________________ (_______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», по результатам проведения ____________, объявленного Извещением о закупке от «___» __________  20__ года № __________ на основании протокола заседания Закупочной комиссии ФГУП «Московский эндокринный завод» от «___» __________ 20__ года № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях настоящего Договора помимо терминов, написанных с заглавной буквы, определение которым дано выше, а также прочих терминов, написанных с заглавной буквы, определение которых дано в других статьях настоящего договора, нижеперечисленные термины, написанные с заглавной буквы, имеют следующие значения:

| Договор |  | Означает настоящий документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые должны быть подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | Означает помещения «Участка по получению синтетических субстанций» производственного корпуса на территории ФГУП «Московский эндокринный завод», расположенного по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 стр. 2. |
| Работы |  | Означает комплекс Работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования на Объекте, подлежащий выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и Нормами. Который включает общестроительные работы, вывоз мусора и отходов, приобретение и доставку оборудования на Объект силами подрядной организации, погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, выполнение монтажных работ на высоте, строительно-монтажные работы, оснащение Объекта оборудованием, материалами и инвентарем, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию Оборудования, обеспечение соответствующей исполнительной документацией, устранение возможных дефектов в период выполнения Работ с гарантийной эксплуатацией, обучение/инструктаж персонала Заказчика по пользованию Оборудованием. |
| Строительная площадка |  | Означает передаваемые для выполнения Работ помещения Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ на Объекте, пригодные для выполнения всех Работ по Договору. Границы Строительной площадки определяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. |
| Оборудование |  | Означает инженерные, механические, электронные, программные, аппаратные средства и устройства, находящиеся в собственности Подрядчика, которые будут доставлены Заказчику и установлены Подрядчиком на Объекте в целях выполнения Работ по настоящему Договору. |
| Строительная техника |  | Означает различные виды машин, механизмов, оборудования, транспортные средства, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору. |
| Исполнительная документация | Означает полный комплект документации на весь объем Работ (в т.ч. исполнительные чертежи, сертификаты и паспорта на материалы, конструкции и комплектующие изделия, акты освидетельствования Скрытых работ, журналы выполнения работ и другая необходима документация, предусмотренная нормами и правилами) с записями лиц, ответственных за выполнение соответствующих Работ, о соответствии выполненных работ этой документации или внесенным в нее в установленном порядке изменениям. |  |
| Скрытые работы | Означает отдельные виды работ, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и/или последующего монтажа конструкций. |  |
| Акт о приёмке выполненных работ | Документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ, подписанный Представителями Сторон и служащий основанием для оплаты этих работ. Акт о приёмке выполненных работ составляется по форме КС-2. |  |
| График выполнения работ | Означает определенную последовательность этапов и сроков выполнения Работ. Является Приложением №3 к настоящему Договору. |  |
| Нормы | Означает законы и подзаконные нормативные акты, технические регламенты, стандарты, правила и другие нормативные и рекомендуемые документы, действующие в Российской Федерации и на территории г. Москвы, а так же требования: «ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Межгосударственный стандарт. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха» (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10.06.2003 N 190-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия ГОСТ Р ИСО 14644-1» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 N 590-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 03.04.2002 N 125-ст); «СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр); «СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (утв. Госстроем СССР 28.11.1991); «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781); «СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.05-84. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий» (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр); «СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80); Постановления Госстроя России от 17.09.2002 N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880); Приказа Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» (зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 N 29938); Приказа Минрегиона России от 30.06.2012 N 275 «Об утверждении свода правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265); «СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 850); СП 7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 2013 года N 116); «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 N 191-ст); «СанПиН 2.2.4.548-96. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21); «СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825); «ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст). |  |
| Представитель Подрядчика | Лицо, уполномоченное Подрядчиком выполнять его обязательства по Договору. |  |
| Представитель Заказчика | Лицо, уполномоченное Заказчиком выполнять его обязательства по Договору. |  |

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок согласно Графику выполнения Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами полный комплекс Работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), Нормами и условиями, установленными в настоящем Договоре, и сдать результат выполненных Работ Заказчику.

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размере, порядке и в сроки, определенные настоящим Договором.

2.3. Работы по Договору выполняются с использованием Оборудования Подрядчика. Количество, описание и технические характеристики Оборудования указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.4. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору, являясь при этом ответственным перед Заказчиком за результаты выполненных Работ. В случае привлечения субподрядчиков к выполнению Работ по Договору Подрядчик предъявляет к ним такие же требования, как Заказчик к Подрядчику.

2.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

| Техническое задание | Приложение № 1 |
| --- | --- |
| Смета | Приложение № 2 |
| График выполнения работ | Приложение № 3 |
| Требования к готовности строительной площадки к монтажу систем вентиляции и кондиционирования. | Приложение № 4 |
| Антикоррупционная оговорка | Приложение № 5 |

СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет _________ (___________) рублей _________ копеек, НДС – __________.

3.2. В цену Договора включены: затраты на приобретение и доставку оборудования на Объект, погрузочно-разгрузочные работы, выполнение монтажных работ на высоте с применением альпинистского снаряжения и спецтехники для подъема на высоту, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию Оборудования, вынос мусора и отходов в процессе и по окончании выполнения Работ, обеспечение соответствующей исполнительной и технической документацией на Оборудование и Работы, устранение возможных дефектов в период выполнения Работ с гарантийной эксплуатацией; обучение/инструктаж персонала Заказчика по пользованию Оборудованием; стоимость рабочей силы, транспорта, транспортные расходы; таможенные пошлины и сборы; налоги; расходы Подрядчика, подлежащие оплате субподрядным организациям; иные расходы, необходимые для выполнения Работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

В стоимость Работ включены все расходы Подрядчика, подлежащие оплате субподрядным организациям.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Платежи по Договору осуществляются Заказчиком в следующем порядке:

4.1.1. Платеж в размере 25% (двадцати пяти процентов) от цены Договора, что составляет сумму ______  (_______) рублей __ копеек, НДС – ______, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после доставки приточной вентиляционной установки (согласно технической документации) на Объект Заказчика и подписи обеими Сторонами следующих документов, предоставляемых Подрядчиком:

- Акт приемки оборудования по Форме ОС-15

4.1.2. Платеж в размере 75% (семидесяти пяти процентов) от цены Договора, что составляет сумму ______  (_______ ) рублей __ копеек, НДС - __________, выполняется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком следующих документов:

•	Оригинала счета;

•	Оригинала счета-фактуры.

4.2. Оплата цены Договора осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. Платеж считается осуществленным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.4. Стороны договорились, что на авансовый платеж, а также на период отсрочки платежа, согласно условиям настоящего Договора, проценты за пользование денежными средствами не начисляются и не уплачиваются.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начальный срок выполнения Работ по Договору с момента подписания Договора.

5.2. Окончание выполнения Работ по настоящему Договору _____ (_________) рабочих дней с момента начала выполнения Работ по Договору в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора.

5.3. Промежуточные сроки выполнения Работ по настоящему Договору согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

5.4. Срок выполнения Работ не включает в себя гарантийный период, устанавливаемый в соответствии с настоящем Договором.

5.5. Заказчик обязан передать Подрядчику для выполнения работ Строительную площадку, в соответствующую Требованиям технической документацией к готовности строительной площадки к выполнению монтажа системы вентиляции и кондиционирования воздуха для Объекта (Приложение №4 к настоящему Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

Возврат Строительной площадки осуществляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания выполнения Работ по Договору и оформляется соответствующим Актом о возврате.

5.6. Заказчик обязан передать Подрядчику имеющую Техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора.

5.7. В случае изменения сроков выполнения Работ, такое изменение должно оформляться Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.8. В случае нарушения Заказчиком условий п. 5.5 и п. 5.6 настоящего Договора, сроки выполнения Работ по Договору переносятся соразмерно просрочке выполнения Заказчиком условий п. 5.5 и п. 5.6 настоящего Договора.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения обязательств по Договору Подрядчик:

6.1. Выполнит собственными силами и средствами Работы в объеме, в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

6.2. Обеспечит:

- необходимые для выполнения Работ материальные и трудовые ресурсы;

- выполнение Работ в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Нормами;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с Техническим заданием и Нормами.

6.3. В случае если в ходе выполнения Работ возникает необходимость выполнения дополнительных работ, такие работы выполнит после получения одобрения Заказчика и согласования Заказчиком стоимости дополнительных работ путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

6.4. Осуществит приемку необходимых для выполнения Работ оборудования, материалов, конструкций и строительной техники при содействии Заказчика.

6.5. Сдаст результат Работ после выполнения всех Работ Заказчику. После приемки результата Работ, ввода Оборудования в эксплуатацию и подписания актов согласно настоящему Договору, риск случайной гибели и повреждения Оборудования и материалов переходит к Заказчику.

6.6. Своевременно устранит своими силами и за свой счёт все недостатки и дефекты в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также дефекты, обнаруженные в гарантийный период, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования.

6.7. Обеспечит своими силами и за свой счет проведение комплекса Работ по сбору, временному накоплению, своевременному вывозу с территории Объекта Заказчика, транспортированию и передаче на обезвреживание и/или утилизацию и/или размещение на специализированных объектах всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения Работ по настоящему Договору (далее – «Отходы»).

6.8. Своими силами и за счет собственных средств обеспечить незамедлительную локализацию разливов нефтепродуктов, в случае их образования в процессе выполнения Работ по настоящему Договору на территории Объекта Заказчика, с их последующей ликвидацией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.9. После сдачи Работ Заказчику в течение 1 (одной) недели вывезет за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику Строительную технику и инструменты, используемые для выполнения Работ.

6.10. До сдачи Работ Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней передаст Заказчику в 2 (двух) экземплярах полный комплект технической и исполнительной документации, необходимой для эксплуатации Оборудования.

6.11. Обеспечит выполнение на Строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, а так же сохранность материалов и Оборудования в период выполнения Работ с момента подписания Акта передачи Строительной площадки до даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2.

6.12. Обеспечит соответствие выполнения Работ по обращению с отходами в рамках настоящего Договора требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды, в области обращения с отходами производства и потребления и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6.13. Подрядчику временно установить на территории Заказчика контейнер для сбора и временного накопления отходов в период проведения Работ по настоящему Договору.

6.14. Предоставит под погрузку отходов исправный, специально оборудованный автотранспорт и контейнеры в состоянии, пригодном для перевозки данного вида груза и отвечающие санитарным требованиям по обращению с отходами.

6.15. Выполнит своими силами погрузочные работы при осуществлении сбора, временного накопления и вывоза отходов с территории Заказчика.

6.16. Соблюдает установленные законодательством требования к транспортированию отходов на транспортных средствах и требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

6.17. Осуществит за свой счет доставку на Строительную площадку всех материалов, Оборудования, конструкций, и изделий, которые определены Сметой (Приложение №2 к настоящему Договору), и необходимы в рамках обязательств Подрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору.

6.18. Подрядчик обязуется соблюдать все требования трудового и миграционного законодательства. В случае выявления государственными органами нарушений миграционного законодательства, полную ответственность, в том числе материальную несет Подрядчик.

6.19. Все предписания государственных органов в части законодательства Российской Федерации о привлечении иностранной рабочей силы, миграционного законодательства, паспортно-визового режима, должны неукоснительно соблюдаться Подрядчиком в отношении привлекаемых им работников. В случае привлечения Подрядчиком субподрядчиков данные требования распространяются и на привлекаемых к выполнению Работ субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность: за наличие у него разрешений на привлечение и использование иностранных работников, наличие у привлекаемых им иностранных работников разрешений на работу, наличие у привлекаемых им иностранных работников регистрации по месту жительства/ месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного уведомления органа миграционной службы, органа, ведающего вопросами занятости населения, а также налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина. Подрядчик компенсирует все затраты, возникающие в этой связи у Заказчика включая штрафы, налагаемые соответствующими инстанциями в полном объёме.

6.20. Подрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства Работ по настоящему Договору, предоставить копии разрешений на право трудовой деятельности на территории г. Москвы и документов о постановке на миграционный учёт на каждого из привлекаемых для выполнения работ по настоящему Договору иностранных рабочих.

6.21. По окончании Работ предоставит Заказчику подписанные Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, полный пакет исполнительной документации.

6.22. По окончании Работ Подрядчик обязан освободить помещения, предоставленные ему для выполнения Работ.

6.23. По окончании Работ, после подписания Акта ввода Оборудования  в эксплуатацию согласно Приложению №3 настоящего Договора провести обучение/инструктаж персонала Заказчика по пользованию Оборудованием.

6.24. Подрядчик назначит приказом лицо, ответственное за обеспечение соблюдения требований, правил охраны труда и правил противопожарного режима при производстве Работ, обеспечит производство Работ квалифицированными специалистами, аттестованными в установленном порядке, обеспечит соблюдение пропускного и внутриобъектового режима на территории Заказчика.

Копию приказа о назначении ответственного лица за  обеспечение соблюдения требований правил охраны труда и правил противопожарного режима при производстве Работ Подрядчик передаст Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Строительной площадки Подрядчику.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения обязательств по Договору Заказчик:

7.1. Передаст Подрядчику по акту, подписанному Представителями Подрядчика и Заказчика, на период выполнения Работ в срок согласно п. 5.5 настоящего Договора Строительную площадку, полностью соответствующую Требованиям к готовности строительной площадки по техническому перевооружению с установкой независимой автоматезированой системы холодоснабжения в существующую систему вентиляции и кондиционирования (Приложение №4 к настоящему Договору).

7.2. Обеспечит передачу Заказчику имеющуюся техническую документацию, необходимую для выполнения Работ, в срок 5 (пяти) рабочих дней согласно настоящего Договора.

7.3. Выполнит приемку выполненных Работ и осуществит платежи по Договору в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.4. Обеспечит Подрядчику в зоне выполнения Работ точки подключения и пользование электроэнергией, водой, канализацией на весь срок действия Договора.

7.5. Обеспечит доступ на территорию Предприятия специализированного автотранспорта Подрядчика для выполнения работ по вывозу отходов с территории Заказчика, по предварительному согласованию в рабочие дни (понедельник-четверг) с 08-00 до 16-45 часов, в пятницу с 08-00 до 15-30 часов.

7.6. Обеспечит наличие подъездных путей для автотранспорта Подрядчика, предоставляющих беспрепятственный доступ к месту сбора и временного накопления отходов.

7.7.	Создаст Подрядчику условия, необходимые Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору.

7.8. Окажет Подрядчику содействие в выполнении Работ в объемах и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

7.9.	Обеспечит охрану Строительной площадки с 18.00 до 9.00 в рабочие дни и круглосуточно в нерабочие дни, со дня передачи строительной площадки Подрядчику до даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2.

7.10. Выполнит все свои обязательства, не указанные выше, но предусмотренные в настоящем Договоре.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

8.1. Строительная площадка.

8.1.1. Подрядчик примет у Заказчика по акту Строительную площадку.

8.1.2. Персонал Подрядчика, будет иметь право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения Работ ко всем частям Строительной площадке во время и после согласования обеими Сторонами.

8.2. Качество Работ.

8.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество строительных материалов и конструкций, Оборудования и комплектующих изделий, отделочных материалов, поставляемых Подрядчиком, и/или его поставщиками и Подрядчиками для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям Технического задания, условиям настоящего Договора и Нормам.

8.2.2. Подрядчик должен предоставить Заказчику сертификаты, паспорта и иную документацию поставляемых на Строительную площадку материалов, Оборудования и комплектующих изделий, а также другие данные в соответствии с Нормами.

8.3. Скрытые работы.

8.3.1. По всем Скрытым работам должны быть составлены Акты промежуточной приемки (испытаний) согласно Нормам. По отдельным видам ответственных конструкций и систем должны быть составлены акты промежуточной приёмки и/или испытаний.

8.3.2. Акты приемки Скрытых работ, подлежащие закрытию, составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются Представителями Сторон и, при необходимости, соответствующими уполномоченными государственными органами и организациями.

8.3.3. Подрядчик сообщит ответственным Представителям Заказчика о необходимости проведения приемки Скрытых работ заблаговременно, в разумные сроки до начала проведения этой приемки, но не позднее 1 (одного) дня до начала приемки.

8.3.4. Если Представитель Заказчика не явится к проведению промежуточной приемки или приёмки Скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний Акт и считает работы принятыми, однако, ответственность за качество выполненных работ не снимается с Подрядчика.

8.3.5. Никакие Скрытые работы не должны закрываться без письменного разрешения Представителя Заказчика, внесенного в журнал выполнения Работ, за исключением случаев, указанных в п.8.3.4 настоящего Договора.

8.3.6. Если Скрытые работы выполнены без подтверждения Представителя Заказчика, или если он не был информирован о проведении приемки Скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик должен за свой счет и своими силами открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

8.4. Устранение некачественно выполненных Работ.

8.4.1. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком Работы, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет без увеличения стоимости Договора в согласованный Сторонами срок 15 (пятнадцать) рабочих дней переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

8.4.2. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

а) вывоза со Строительной площадки любых материалов Подрядчика, признанных не соответствующими условиям Договора;

б) прекращения выполнения Подрядчиком любой Работы, если она не соответствует Нормам, Договору, и переделки таких Работ для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик обязан за свой счет и своими силами, и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на сроки выполнения Работ по настоящему Договору.

8.5. Изменения в объеме Работ.

8.5.1. Заказчик вправе по своему усмотрению вносить необходимые изменения в объем Работ. В этом случае Заказчик направляет письменное уведомление с указанием:

- Увеличить или сократить объем какого-либо вида Работ;

- Включить в объем Работ дополнительный вид работ;

- Исключить какой-либо вид Работ;

- Изменить характер или технические условия какого-либо вида Работ;

8.5.2. Если такие изменения повлияют на цену Договора или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

8.5.3. Подрядчик до 10 (десяти) рабочих дней после получения вышеуказанного уведомления предоставляет на согласование Заказчику Смету стоимости дополнительных работ по настоящему Договору или Смету стоимости Работ, которые исключаются из объема Работ Подрядчика.

8.6. Журнал выполнения Работ.

8.6.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал выполнения Работ. Каждая запись в журнале должна быть подписана Представителями Сторон на Строительной площадке.

8.6.2. Журнал выполнения Работ (форма КС-6), должен отражать весь ход выполнения Работ, а также все связанные с выполнением Работ факты и обстоятельства, имеющие большое значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.6.3. Если Представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством Работ, а также с записями Представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале выполнения Работ.

8.6.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие меры для ликвидации недостатков в Работах, отмеченных Заказчиком в журнале выполнения Работ, кроме случаев аварийной ситуации, требующих немедленного устранения.

8.6.5. Заказчик имеет право запрашивать у Подрядчика любую информацию о ходе выполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, Подрядчик обязан представить такую информацию в согласованные сроки и по согласованной форме.

ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

9.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору Подрядчик будет использовать на Строительной площадке таких специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществить надлежащий надзор за порученной им работой, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения Работ.

9.2. Подрядчик допускает к работе по обращению с отходами I - IV класса опасности квалифицированный персонал, имеющий документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимые для работы с отходами I - IV классов опасности.

9.3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.

9.4. Обеспечение транспортирования, проживания, медицинского обслуживания, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Подрядчика является обязанностью Подрядчика.

9.5. Подрядчик будет нести всю ответственность за соблюдение своим персоналом законодательства Российской Федерации.

9.6. Рабочее время и начало рабочего дня на Строительной площадке устанавливается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТРАХОВАНИЕ

10.1. Подрядчик несет гражданскую ответственность за убытки и вред, причиненный Заказчику или третьим лицам на весь период выполнения Работ до окончательной сдачи Объекта в рамках действия Договора.

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

11.1. В случае причинения ущерба, утраты или порчи результата Работ, вызванных виновными действиями или халатностью Подрядчика, последний обязан за свой счёт исправить и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям настоящего Договора.

11.2. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, Оборудования, конструкций, Строительной техники и другого имущества, поставленного на Строительную площадку в соответствии с п.6.13 настоящего Договора.

11.3. Подрядчик может использовать для охраны территории Объекта средства охраны, предварительно согласованные с Заказчиком.

СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

12.1. В течение ___ (_____) рабочих дней после окончания выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Подрядчик составляет и передает Заказчику подписанный Акт о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

12.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан подписать документы, указанные в п.12.1 настоящего Договора или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде с перечнем конкретных недостатков.

12.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Сторонами в трехдневный срок составляется и подписывается двухсторонний акт с перечнем конкретных доработок и сроков их выполнения.

12.4. Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней после получения Заказчиком документов, указанных в п.12.1 настоящего Договора, Заказчик не подписал эти документы и не направил мотивированный отказ от приемки Работ в письменном виде, Работы, указанные в акте, считаются принятыми и подлежат оплате.

12.5. После завершения Работ по Договору Стороны осуществляют взаимную сверку переданных Подрядчиком на обезвреживание и/или утилизацию и/или размещение на специализированных объектах отходов, Подрядчик предоставляет Заказчику талоны на право обезвреживания и/или утилизации и/или размещения отходов или иной документ, подтверждающий обезвреживание и/или утилизацию и/или размещение отходов в период выполнения работ по настоящему Договору.

12.6. В течение ___ (_____) рабочих дней после окончания выполнения Работ (Приложению № 3 к настоящему Договору) Подрядчик возвращает Заказчику, переданные последним документы, необходимые для выполнения Работ, а также передает техническую и исполнительную документацию Заказчику:

- один экземпляр Исполнительной документации;

- иные документы в соответствии Требованиями нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, и указаниями налоговых органов, на основании которых Заказчик принимает расходы по настоящему Договору в целях налогового учета, в том числе, для возмещения НДС.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею своих обязательств.

13.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

13.4. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за качество, объемы и сроки выполнения Работ, осуществляемых третьими лицами, с которыми у Подрядчика заключены соответствующие договоры, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.

13.5. В случае если Заказчик не выполнит свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и если в связи с этим последуют существенные затруднения для Подрядчика, связанные с выполнением своих обязательств, то Подрядчик имеет право на соразмерное перенесение срока выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.

13.6. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, а также сроков устранения замечаний, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика, а Подрядчик, в этом случае, обязан уплатить Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки.

13.7. Оплата неустоек не освобождает Подрядчика от его обязательств и ответственности по настоящему Договору.

13.8. За нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика, а Заказчик, в этом случае, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) подлежащей к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы задолженности.

13.9. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований правил охраны труда и противопожарного режима при выполнении Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ГАРАНТИИ

14.1. Подрядчик гарантирует:

14.1.1. выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с Нормами и Техническим заданием;

14.1.2. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, Оборудования и систем, соответствие их Смете, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их происхождение и качество;

14.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов Работ, выявленных в гарантийный период за свой счет в установленные настоящим Договором сроки;

14.2. Гарантия Подрядчика на Работы и Оборудование действует в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – Гарантийный период).

14.3. В случае проведения работ по гарантийным обязательствам, в связи, с чем Оборудование не могло эксплуатироваться, Гарантийный период продлевается на время, в течение которого Оборудование не эксплуатировалось и не могло эксплуатироваться вследствие обнаруженных дефектов.

14.4. Если в Гарантийный период обнаружатся дефекты Оборудования и выполненных Работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты или иные недостатки результата Работ, а также письменного согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку к месту нахождения Оборудования своего уполномоченного представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Вышеуказанный акт должен быть согласован Подрядчиком и Заказчиком не позднее 3 (трех) дней от момента прибытия представителя Подрядчика, если в силу необходимости Сторонами не будет установлен иной срок. На выполненные работы по устранению дефектов Подрядчиком предоставляется гарантия на срок 24 (двадцать четыре) месяца.

14.5. Если Подрядчик не выполняет в согласованные сроки устранение дефектов или иных недостатков результата Работ, либо не прибудет Представитель Подрядчика для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты, либо иные недостатки результата Работ, либо Подрядчик будет каким-либо образом препятствовать согласованию порядка и/или сроков устранения вышеуказанных дефектов или недостатков, либо в иных случаях, предусмотренных Нормами, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки с возложением расходов по их устранению на Подрядчика и без ущерба для гарантийных обязательств Подрядчика перед Заказчиком.

14.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата Работ со стороны третьих лиц и/или в случае неквалифицированной эксплуатации результата Работ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные бедствия, а также войны, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

15.2. При наступлении указанных в п.15.1 настоящего Договора обстоятельств, Сторона должна в течение 10 (десяти) рабочих дней известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. Если о вышеуказанных обстоятельствах не будет сообщено в установленный срок, Сторона, находящаяся под воздействием форс-мажорного обстоятельства, не может ссылаться на него, как на основание для освобождения от ответственности.

15.3. В случаях возникновения обстоятельств, предусмотренных п.15.1 настоящего Договора, срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

15.4. В случаях, когда указанные в п.15.1 настоящего Договора обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев или когда при наступлении данных обстоятельств становится очевидным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей договоренности. При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. В случае такого расторжения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с этим убытков и неполученной выгоды, за исключением возврата авансовых платежей.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной информацией.

16.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

16.3. Если Сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору получила от другой Стороны информацию о новых технических решениях, в т.ч. не защищенных законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон.

16.4. В случае разглашения Сторонами конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить потерпевшей Стороне возникшие в связи с этим убытки.

ЛИЦЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ

17.1. Подрядчик осуществляет строительную деятельность на основании свидетельства/допуска к виду или видам работ (Приложение № 4 к настоящему Договору). Копия данного документа хранится у Подрядчика на Строительной площадке.

17.2. Подрядчик привлекает для выполнения Работ субподрядные организации, имеющие соответствующие разрешения и допуски. Копии данных документов хранятся у Подрядчика.

17.3. Подрядчик привлекает к работе по вывозу, транспортировке и передаче на обезвреживание и/или утилизацию и/или размещение отходов специализированные субподрядные организации, а также квалифицированный персонал, имеющий допуск на проведение работ в области обращения с отходами I - IV классов опасности и осуществляющий свою деятельность в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства.

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

18.1. Настоящий Договор может быть прекращен:

18.1.1. По взаимному соглашению Сторон. При расторжении Договора по совместному решению Сторон, Стороны выполняют взаиморасчеты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.

18.1.2. По требованию одной из Сторон, в случае грубого нарушения другой Стороной условий настоящего Договора и возложенных на нее обязательств, а именно:

18.1.2.1 Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

18.1.2.2. Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения Работ (Приложение №3 к настоящему Договору), влекущего увеличение срока окончания выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

18.1.2.3. Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку окончания всех Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

18.1.2.4. Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае аннулирования (отзыва) разрешений, свидетельств о допуске к работам, издания актов государственных и иных органов и организаций, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

18.1.2.5. Подрядчиком в одностороннем порядке в случае задержки Заказчиком оплаты принятых Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

18.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения Договора.

18.3. Расторжение и изменение настоящего Договора выполняется в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

18.4. В случае расторжения Договора Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту Работы по степени их готовности на момент прекращения Работ и оплатить стоимость фактически выполненных Работ соответственно готовности с учётом выполненных авансовых платежей.

18.5. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

19.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются Сторонами путем переговоров (досудебный порядок). Сторонами предусмотрен претензионный порядок рассмотрения споров. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней.

19.2. При не достижении согласия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента начала переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

20.1. Все устные и письменные соглашения, которые имели место до подписания настоящего Договора, теряют силу после подписания настоящего Договора.

20.2. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются его неотъемлемой частью.

20.3. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

20.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

20.5. Вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком будет вестись на русском языке.

20.6. Любые уведомления, извещения, согласия и иные сообщения в связи с настоящим Договором должны быть направлены заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении, либо вручены представителю Стороны с письменным подтверждением последнего в получении.

20.7. В случае изменения почтового адреса, наименования и/или банковских реквизитов любой из Сторон, Сторона, почтовый адрес, наименование и/или банковские реквизиты которой были изменены, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня такого изменения направить другой Стороне соответствующее уведомление с указанием нового почтового адреса, наименования и/или банковских реквизитов. Вся корреспонденция, направленная Стороной по прежнему адресу до получения от другой Стороны уведомления об изменении почтового адреса, считается надлежащим образом отправленной. Обязанность Стороны по перечислению денежных средств другой Стороне, исполненная по прежним банковским реквизитам до получения от другой Стороны уведомления об изменении банковских реквизитов, считается надлежащим образом исполненной.

20.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, а также споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

20.9. Стороны заявляют, что каждым из них приняты все необходимые корпоративные решения, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора.

20.10. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

20.11. Договор составлен и подписан в 2-х (двух) экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25 ИНН 7722059711 КПП 772201001 Банковские реквизиты: Р/с 40502810400000100006 в ООО «АРЕСБАНК» г. Москва к/с 30101810845250000229 БИК 044525229 ОКПО 40393587 ОГРН 1027700524840 |  |
| Директор Фонарёв М.Ю. __________________ |  |

Приложение № 1

к Договору Подряда № ____________

от "___" _______ 2017 г.

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод»

| п/п № | Параметры требований к товарам и работам | Конкретные требования к товарам, указываемые заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ | Комплекс работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования |
| 2 | Объем выполняемых работ | Согласно Техническому заданию и проектным данным Заказчика, монтаж трех систем вентиляции и пуско-наладочные Работы согласно требованиям Заказчика. |
| 3 | Место проведения работ | «Участок по получению синтетических субстанций» в осях 2-4 А-В производственного корпуса, на территории ФГУП «Московский эндокринный завод», расположенного по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25, с.2. |
| 4 | Сроки (периоды) выполнения обязательств | Поставка Оборудования и расходных материалов не более чем 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписи обеими Сторонами настоящего Договора. Монтаж, пуско-наладка, обучение/инструктаж и ввод в эксплуатацию не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня передачи Заказчиком Строительной площадки. |
| 5 | Материалы и оборудование | Согласно проектным данным заказчика в помещениях «Участка по получению синтетических субстанций» требуется смонтировать три системы вентиляции, К4/К4а - приточная вентиляция которая включает в себя четыре ступени очистки воздуха (G4→F6→F9→H11), вентилятор (основной/дублирующий), две ступени нагрева воздуха водяным калорифером с параметрами подаваемой перегретой воды: >P1= от 7 до 10 кгс/cm² (давление регулирует тепловая сеть) >P2=от 7 до 10 кгс/cm² (давление регулирует тепловая сеть) >При расчетной температуре наружного воздуха -28 град.С° >Т1=130 град.С° >Т2=70 град.С° По принципу из подачи в подачу диаметром подключения1"(один дюйм), охлаждение воздуха фреоновым охладителем с каплеуловителем, |
|  |  | шумоглушитель, регулирующую заслонку с электроприводом, систему пароувлажнения, обратный клапан. В7/В7а - вентилятор взрывозащищенный коррозионностойкий (нержавеющая сталь, латунь) подключаемый к вытяжным шкафам ЛВЖ, оснащенный резервным вентилятором, расположение вентиляторов на крыше производственного корпуса, высота 20.4 м. В8/В8а- общеобменная вентиляция, оснащенный резервным вентилятором, расположение вентиляторов на фасаде производственного корпуса, высота 4,3 м. Данные системы должны быть смонтированы согласно «ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Межгосударственный стандарт. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды.» Часть 1. Классификация чистоты воздуха» (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10.06.2003 N 190-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия ГОСТ Р ИСО 14644-1» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 N 590-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 03.04.2002 N 125-ст); «СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр); «СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (утв. Госстроем СССР 28.11.1991); «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781); «СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.05-84. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий» (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр); «СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80); Постановления Госстроя России от 17.09.2002 N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880); Приказа Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» (зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 N 29938); Приказа Минрегиона России от 30.06.2012 N 275 «Об утверждении свода правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265);. |
|  |  | «СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 850); СП 7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 2013 года N 116); «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 N 191-ст); «СанПиН 2.2.4.548-96. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21); «СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825); «ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст). |
| 5.1 | Монтаж | Согласно графику выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). Сборка, монтаж, общестроительные работы, монтажные работы на высоте, так же работы на высоте с применением альпинистского снаряжения, входят в объем поставки и проводятся Подрядчиком. Подрядчик обязан убедиться в наличии возможностей внесения материалов и Оборудования (в помещение), и предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать безупречную установку. Подключение энергоносителей и рабочих сред выполняется на месте силами Подрядчика. Заказчик обязуется довести питающий электропровод до щита управления Подрядчика, дальнейшее распределение по энергопотребителям систем вентиляции выполняется силами Подрядчика. Согласно ПУЭ и ГОСТ 30331.1-2013. |
| 5.2 | Ввод в эксплуатацию пуско-наладочные работы | Пуско-наладочные работы на все системы и инженерное оборудование проводятся Подрядчиком. После комплексного испытания всех систем проводится обучение/инструктаж персонала Заказчика и ввод в эксплуатацию. |
| 5.3 | Приемка | Приемка основывается на следующих пунктах: - технологическое исполнение - согласно техническим требованиям заказчика; - проведенные квалификации и тесты на производительность; - наличие исполнительной документации. Если во время проведения испытаний возникают неполадки, то оборудование принимается только после окончания Работ по устранению возникших неполадок и общему вводу оборудования в эксплуатацию. Приемка выполненных Работ Заказчиком осуществляется после подписания Акта о вводе Оборудования в |
|  |  | эксплуатацию. Подрядчик гарантирует, что в течение 2 (двух) лет после поставки оборудования можно будет получить со склада запчасти к нему. |
| 5.4 | Обслуживание, гарантии | Подрядчик гарантирует, что в случае выявления неисправности оборудования, возникшей в ходе его эксплуатации, не позже чем через 48 (сорок восемь) часов будет предоставлен представитель для выяснения причины неисправности и способа ее устранения. Вместе с предложением может быть предложен подробный Договор об обслуживании. |
| 6 | Условия выполнения обязательств | Система кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции для помещений «Участка по получению синтетических субстанций» должна обеспечивать оптимальные условия микроклимата воздушной среды, перепады давления между помещениями и необходимую кратность воздухообмена в помещениях, обеспечить соответствие уровня шумового воздействия оборудования, также соответствовать российским нормам и требованиям; «ГОСТ ИСО 14644-1-2002. Межгосударственный стандарт. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха» (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 10.06.2003 N 190-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия ГОСТ Р ИСО 14644-1» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 N 590-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст); «ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 03.04.2002 N 125-ст); «СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр); «СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (утв. Госстроем СССР 28.11.1991); «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781); «СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.05-84. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий» (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр); «СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80); Постановления Госстроя России от 17.09.2002 N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880); Приказа Минпромторга России от 14.06.2013 №916 «Об утверждении Правил надлежащей |
|  |  | производственной практики» (зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 N 29938); Приказа Минрегиона России от 30.06.2012 N 275 «Об утверждении свода правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265); «СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 850); СП 7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 февраля 2013 года N 116); «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 N 191-ст); СанПиН 2.2.4.548-96. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 N 21); «СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825); «ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 616-ст). Подрядчик обязан исключить использование в системе кондиционирования хладагента, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (фреон R-22). |
| 7 | Общие требования Сторон | Подрядчик обязан предоставить по технической документации Заказчика: - Смету (Приложение № 2 к настоящему Договору) - График выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) - Копию лицензии МЧС Подрядчика о допуске к монтажу, ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в которую входят: - Монтаж техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ; - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах; - Подготовительные работы; - Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов); - Устройство кровель; - Фасадные работы; |
|  |  | - Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений; - Монтажные работы; - Пусконаладочные работы; - Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; - Устройство оснований, полов перекрытий. При выполнении своих обязательств по Договору Подрядчик будет использовать на Строительной площадке таких специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществить надлежащий надзор за порученной им работой, а также квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения Работ. Подрядчик будет нести всю ответственность за соблюдение своим персоналом законодательства Российской Федерации. Подрядчик обязан обеспечить: необходимые для выполнения Работ материальные и трудовые ресурсы; выполнение Работ в полном соответствии с настоящим Техническим заданием, Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Нормами; Обеспечивает во время выполнения Работ мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, а также сохранность материалов и Оборудования. Обеспечить выполнение комплекса Работ по сбору, временному накоплению, своевременному вывозу с территории Предприятия, транспортирование и передачу на обезвреживание и/или размещение всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ по Договору, в рамках действующего договора между Подрядчиком и специализированным объектом по обезвреживанию и/или размещению отходов в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ | Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество строительных материалов и конструкций, оборудования и комплектующих изделий, отделочных материалов, поставляемых Подрядчиком, и/или его поставщиками и Подрядчиками для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям Технического задания и исполнительной документацией, условиям настоящего Договора и Нормам. |
| 9 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов | Подрядчик должен предоставить Заказчику требуемые сертификаты, паспорта и иную документацию поставляемых на Строительную площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также другие данные в соответствии с Нормами. После окончания выполнения Работ по Договору Подрядчик передает Заказчику: - два экземпляра Технической и исполнительной документации; - иные документы в соответствии Требованиями нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, и указаниями налоговых органов, на основании которых Заказчик принимает расходы по Договору в целях налогового учета, в том числе, для возмещения НДС. |

Ведомость оборудования и выполняемых работ согласно технической документации.

| № |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| Раздел1 Вентиляция |  |  |  |  |
| К5, 5а (L=2740м3/ч, Рсети=1500Па) |  |  |  |  |
| 1 | Установка приточная К5 VKC-S-5-GSF4F6H1KC2KH1MVsSMF9NU3G-MSVsM-R |  | шт. | 1 |
| В7, 7а (L=2240м3/ч, Рсети=1000Па) |  |  |  |  |
| 2 | Вентилятор взрывозащищенный коррозионностойкий (нержавеющая сталь, латунь) ВР-300-45-2,0-3000-2,2-ВК1 в комплекте с гибкими вставками и виброопорами |  | шт. | 2 |
| В8, 8а (L=365м3/ч, Рсети=350Па) |  |  |  |  |
| 3 | Круглый канальный вентилятор Shuft CFs 250S |  | шт. | 2 |
| Пароувлажнитель для К5 (30 кг/ч) |  |  |  |  |
| 4 | Пароувлажнитель HL 30-СPDS |  | шт. | 1 |
| 5 | Комплект парораспределения |  | 10 м п. | 1 |
| КИПиА |  |  |  |  |
| 6 | Система автоматики в сборе, с автоматическим контролем резервного вентилятора: |  | шт. | 1 |
| програмируемый контроллер Siemens RMS705/RMU710/RMZ785_787_791/OZW772.04 |  |  | шт. | 1 |
| комплект светосигнальной арматуры |  |  | шт. | 1 |
| комплект элементов управления |  |  | шт. | 1 |
| комплект защитных устройств |  |  | шт. | 1 |
| комплект исполнительных устройств |  |  | шт. | 1 |
| веб-сервер |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Интерфейсный преобразователь Siemens AST11 |  | шт. | 1 |
| 8 | TUTC 0111/HY Канальный преобразователь влажности и температуры |  | шт. | 2 |
| 9 | TUTA 0111/HY Комнатный преобразователь влажности и температуры |  | шт. | 1 |
| 10 | ATF2-PT1000 Уличный датчик температуры |  | шт. | 1 |
| 11 | Погружной датчик QAE2120.010 |  | шт. | 2 |
| 12 | Датчик перепада давления (0...10 В) 0...1500 Па QBM66.203 |  | шт. | 5 |
| 13 | Датчик перепада давления QBM81-5 |  | шт. | 5 |
| 14 | Смесительный узел с промежуточным теплообменником B5THx40/1P-SC-M 4x3/4''&16 Propylene Glycol - Water (40 %) 40-4.0 |  | шт. | 1 |
| 15 | Смесительный узел MST 40-1.0 |  | шт. | 1 |
| 16 | Комплект термоманометров ТМТБо 120С 0-1,6МПа Дк80 осев с установочными элементами |  | шт. | 2 |
| 17 | 361-230-10-S2 электропривод с возвр. пружиной |  | шт. | 1 |
| 18 | Электропривод с моментом вращения 8 Н.м. Gruner 227-230-08-S1 |  | шт. | 2 |
| 19 | Регулятор расхода воздуха GLB181.1E/KN |  | шт. | 4 |
| 20 | Устройство защиты от замораживания с 6-м капиллярной трубкой QAF64.6-J в комплекте с AQM63.0 и 2*AQM63.2 |  | шт. | 1 |
| 21 | Термостат защиты от обмораживания T80 1°K/min |  | шт. | 1 |
| 22 | Комплект NEMA1-M3 (для FC-051 2,2-7,5кВт) №132B0105 |  | шт. | 4 |
| 23 | Панель управления LCP для FC-051 №132B0101 |  | шт. | 4 |
| 24 | VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0022 -Частот. преобраз. |  | шт. | 2 |
| 25 | VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот. преобраз. |  | шт. | 2 |
| Раздел2 Кондиционирование |  |  |  |  |
| ККБ 56 кВт охлаждение |  |  |  |  |
| 26 | Компрессорно-конденсаторный блок в сборе: |  | шт. | 1 |
| KSUR560HFAN3 |  |  | шт. | 1 |
| комплект манометров 825, 823-WM-BC*2 с присоединительными шлангами |  |  | шт. | 1 |
| комплект реле давления PS3-B6S*2, PS3-W1S*2 |  |  | шт. | 1 |
| комплект регулятора скорости вращения FSX/Y*2 |  |  | шт. | 1 |
| 27 |  | Комплект обвязки ККБ в сборе: | шт. | 1 |
| катушка к СВ ASC 230 V / 50-60Hz (801064) |  |  | шт. | 1 |
| корпус СВ 200RB6T4 (1/2”) |  |  | шт. | 1 |
| ТРВ R-410a TX6-Z13 (внеш.ур.-45/+20) |  |  | шт. | 1 |
| разъем ( к катушке СВ ) PG-9 |  |  | шт. | 4 |
| стекло смотровое-индикатор влажности MIA 012 |  |  | шт. | 1 |
| фильтр ADK-084S (1/2”) осушитель антикислотный |  |  | шт. | 1 |
| шаровой вентиль HPBV-08P |  |  | шт. | 2 |
| Раздел3 Комплектующие и расходные материалы |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| 28 |  | Воздуховод электросварной черной стали, толщиной 1,0 мм | м² | 50,76 |
| 29 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 1,0 мм | м² | 15,16 |
| 30 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм | м² | 84,3 |
| 31 |  | Воздуховод из оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм | м² | 9,4 |
| 32 |  | ALU WIRED MAT 80 с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки, кашированный армир. алюм. Фольгой 60мм | м² | 50,76 |
| 33 |  | Теплоизоляция энергофлекс дакт-ал 15мм | м² | 9,8 |
| 34 |  | Теплоизоляция энергофлекс дакт-ал 10мм | м² | 99,46 |
| 35 |  | Решетка наружная алюминиевая 500х1000 | шт. | 1 |
| Устройство для регулирования расхода воздуха |  |  |  |  |
| 36 |  | IRD160 | шт. | 3 |
| 37 |  | IRD200 | шт. | 3 |
| 38 |  | IRD250 | шт. | 3 |
| Фильтры бактерицидной обработки воздуха |  |  |  |  |
| 39 |  | ФБО 1000х500-24А | шт. | 1 |
| Противопожарные клапаны |  |  |  |  |
| 40 |  | ОКС1М120 ф200 | шт. | 1 |
| 41 |  | ОКС1М120 400х400 | шт. | 2 |
| Дроссель клапан DСr |  |  |  |  |
| 42 |  | ф250 | шт. | 3 |
| 43 |  | ф200 | шт. | 3 |
| Воздухораздающие блоки для "чистых помещений" ВБД Н11 |  |  |  |  |
| 44 |  | 3ВБД 595х595 | шт. | 4 |
| Перфорированные воздухораспределительные панели 1СПП |  |  |  |  |
| 45 |  | 1СППР 595х595 | шт. | 3 |
| 46 |  | 1СППР 450х450 | шт. | 2 |
| Кабели управления и коммутации |  |  |  |  |
| 47 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 5х6,0ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р | м | 20 |
| 48 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 5х2,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р | м | 30 |
| 49 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 4х4,0ок (N) - 0,66 ГОСТ Р | м | 100 |
| 50 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 3х2,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р | м | 30 |
| 51 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 3х1,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р | м | 20 |
| 52 |  | Кабель силовой ПВСнг (А) -LS 4х2,5ок (N) - 0,66 ГОСТ Р | м | 10 |
| 53 |  | Кабель МКШ 3х0,75 кв. мм | м | 50 |
| 54 |  | Кабель МКШ 5х0,75 кв. мм | м | 30 |
| 55 |  | Кабель МКЭШ 3х0,75 кв. мм экранированный | м | 20 |
| 56 |  | Кабель МКЭШ 5х0,75 кв. мм экранированный | м | 50 |
| 57 |  | Лоток FC5010 50х100 L=3000 проволочный (ДКС) | м | 50 |
| 58 |  | Консоль FC34105 облегчённая ML 100мм (ДКС) | шт. | 30 |
| 59 |  | Потолочный подвес, 500 мм | шт. | 20 |
| 60 |  | Труба ПВХ гофрированная Ду20 | м | 360 |
| 61 |  | Крепеж и аксессуары для монтажа | компл. | 1 |
| Кондиционирование |  |  |  |  |
| 62 |  | Труба медная и теплоизоляция (спарка) | м | 50 |
| 63 |  | Петля маслоподъемная | шт. | 1 |
| 64 |  | Труба полипропиленовая | м | 15 |
| 65 |  | HL136N Сифон для кондиционеров с гидрозатвором и запахозапирающим устройством | шт. | 2 |
| 66 |  | Крепеж и аксессуары для монтажа | компл. | 1 |
| Раздел4 Монтажные работы |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |
| 67 |  | Монтаж оборудования | по спец. | 1 |
| 68 |  | Монтаж воздуховодов | м2 | 108,86 |
| 69 |  | Пуско-наладка системы | по спец. | 1 |
| Кондиционирование |  |  |  |  |
| 70 |  | Монтаж оборудования | по спец. | 1 |
| 71 |  | Монтаж трубопроводов | м | 30 |
| 72 |  | Пуско-наладка системы | по спец. | 1 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| 73 |  | Общестроительные работы |  | 1 |
| пробитие отверстий с использованием алмазного бурения |  |  | м3 | 0,8 |
| заделка отверстий |  |  | м2 | 0,6 |
| устройство опорных конструкций из металла |  |  | т | 0,4 |
| электрогазосварочные работы |  |  |  |  |
| 74 |  | Подъемные и такелажные работы с привлечением спец техники и пром. альпинистов |  | 1 |
| 75 |  | Транспортные расходы и вывоз мусора |  | 1 |

| К5 |  |
| --- | --- |
| Модель: VKC-S-5-GSF4F6H1KC2KH1MVsSMF9NU3G-MSVsM-R |  |
| приточная |  |
| Наружная сторона панелей - оцинкованная сталь |  |
| Внутренняя сторона панелей - оцинкованная сталь |  |
| 107082 г.Москва. ул. Б. Почтовая, д.30 тел./факс: (495) 783-68-15, 390525 Рязанская область, Рязанскийрайон, с.Поляны, ул. Новая, стр.24тел. (4912)50-50-05http://www.vkt.cc, e-mail: vkt@vkt.cc |

| Габаритные размеры (мм): 1125B x 1640H x 8605L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная масса установки: 1164 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сторона обслуживания - справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвод теплоносителя - справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина профиля: 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение (мм): 975B x 770H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединительный размер на входе воздуха (мм): 895x710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединительный размер на выходе воздуха (мм): 915x710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G Гибкая вставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S Клапан воздушный с площадкой под привод (длина штока 180 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания привода: |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  | В |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Па |  |
| F4 Фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип: карманный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс очистки: EU4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФВК |  |  |  |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Начальное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Расчетное падение давления (запылённость 50%): |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Конечное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | Па |  |
| F6 Фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип: карманный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс очистки: EU6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФВК |  |  |  |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Начальное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Расчетное падение давления (запылённость 50%): |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Конечное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | Па |  |
| H1 Нагреватель водяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VKH-W 5/4 |  |  |  |  |
| Рабочий расход воздуха: |  |  |  |  |  |  | 2740,0 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Температура воздуха на входе: |  |  |  |  |  |  | -28,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на входе: |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | % |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Параметры нагревателя в максимальном режиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | % |  |
| Температура теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 130,0/60,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Расход теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Скорость теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления по теплоносителю: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | кПа |  |
| Коэффициент теплопередачи: |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | Вт/м2С |  |
| Мощность воздухонагревателя: |  |  |  |  |  |  | 67,1 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Параметры при поддержании заданной температуры выходящего воздуха: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха заданная на выходе: |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | % |  |
| Температура теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 110,1/40,1 |  |  |  |  |  | C |  |
| Расход теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Скорость теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления по теплоносителю: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | кПа |  |
| Коэффициент теплопередачи: |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | Вт/м2С |  |
| Мощность воздухонагревателя: |  |  |  |  |  |  | 55,1 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Коэффициент запаса: |  |  |  |  |  |  | 21,7 |  |  |  |  |  | % |  |
| Геометрические параметры теплообменника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поверхности теплообмена: |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  | м2 |  |
| Количество рядов: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на входе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G 1 1/4'' |  |  |  |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на выходе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G 1 1/4'' |  |  |  |  |
| K Камера промежуточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | мм |  |
| C2 Охладитель фреоновый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VKKC-F 5/4 |  |  |  |  |
| Охладитель работоспособен на любом хладагенте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий расход воздуха: |  |  |  |  |  |  | 2740 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Температура воздуха на входе: |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность на входе: |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | % |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления воздуха: |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Температура кипения: |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Температура конденсации: |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Коэффициент теплообмена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
| Тип хладагента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R410 |  |  |  |  |
| Параметры при работе стандартного теплообменника в максимальном режиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность на выходе: |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | % |  |
| Расход теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 1369,6 |  |  |  |  |  | кг/ч |  |
| Падение давления по теплоносителю: |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | кПа |  |
| Мощность воздухоохладителя: |  |  |  |  |  |  | 58,59 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Количество кондесата: |  |  |  |  |  |  | 54,66 |  |  |  |  |  | кг/ч |  |
| Геометрические параметры теплообменника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поверхности теплообмена: |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  | м2 |  |
| Количество контуров: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | шт |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на входе: |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | мм |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на выходе: |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | мм |  |
| Каплеуловитель установлен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K Камера промежуточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | мм |  |
| H1 Нагреватель водяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VKH-W 5/2 |  |  |  |  |
| Рабочий расход воздуха: |  |  |  |  |  |  | 2740,0 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Температура воздуха на входе: |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на входе: |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | % |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Параметры нагревателя в максимальном режиме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | % |  |
| Температура теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 130,0/70,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Расход теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Скорость теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления по теплоносителю: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | кПа |  |
| Коэффициент теплопередачи: |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | Вт/м2С |  |
| Мощность воздухонагревателя: |  |  |  |  |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Параметры при поддержании заданной температуры выходящего воздуха: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха заданная на выходе: |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Относительная влажность воздуха на выходе: |  |  |  |  |  |  | 50,3 |  |  |  |  |  | % |  |
| Температура теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 80,0/20,0 |  |  |  |  |  | C |  |
| Расход теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Скорость теплоносителя: |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Падение давления по теплоносителю: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | кПа |  |
| Коэффициент теплопередачи: |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | Вт/м2С |  |
| Мощность воздухонагревателя: |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Коэффициент запаса: |  |  |  |  |  |  | 233,3 |  |  |  |  |  | % |  |
| Геометрические параметры теплообменника: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь поверхности теплообмена: |  |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  | м2 |  |
| Количество рядов: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | шт |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на входе: |  |  |  |  |  |  |  | G 1 1/4'' |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр патрубка теплообменника на выходе: |  |  |  |  |  |  |  | G 1 1/4'' |  |  |  |  |  |  |
| М Камера смешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | мм |  |
| V Вентиляторный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность: |  |  |  |  |  |  | 2740 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Давление сети: |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Полное давление вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 2220 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Потребляемая электрическая мощность: |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Мощность на валу вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Номинальная мощность двигателя: |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Частота вращения вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 3091 |  |  |  |  |  | 1/мин |  |
| Номинальные обороты двигателя: |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 1/мин |  |
| Расчетная частота тока: |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | Гц |  |
| Тип вентблока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | свободное колесо на одном валу с двигателем |  |  |  |  |
| Марка вентилятора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВ-40-4/3000 |  |  |  |  |
| Марка двигателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АИР 100 S2 |  |  |  |  |
| Применение частотного преобразователя обязательно! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акустические характеристики вентблока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  | 4000 |  | 8000 | Сумма, дбА |  |  |
| На входе вентилятора, дБ | 83 | 88 | 93 | 94 | 91 | 87 |  |  | 83 |  | 78 | 99 |  |  |
| На выходе вентилятора, дБ | 85 | 90 | 95 | 96 | 93 | 89 |  |  | 85 |  | 80 | 101 |  |  |
| На выходе после шумоглушителя, дБ | 80 | 83 | 83 | 78 | 68 | 66 |  |  | 62 |  | 64 | 82 |  |  |
| Через корпус, дБ | 75 | 77 | 77 | 76 | 68 | 64 |  |  | 60 |  | 50 | 77 |  |  |
| S Клапан воздушный с площадкой под привод (длина штока 120 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания привода: |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  | В |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Па |  |
| М Камера смешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | мм |  |
| F9 Фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип: карманный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс очистки: EU9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФВК |  |  |  |  |
| Скорость воздуха: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Начальное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Расчетное падение давления (запылённость 50%): |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Конечное падение давления: |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | Па |  |
| N Секция шумоглушителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | мм |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Па |  |
| U3 Увлажнитель паровой (парогенератор и парораспределители в комплект не входит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя сторона панелей секции увлажнителя - нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G Гибкая вставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сечение: 975B x 770H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М Камера смешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | мм |  |
| V Вентиляторный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность: |  |  |  |  |  |  | 2740 |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Давление сети: |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Полное давление вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 2220 |  |  |  |  |  | Па |  |
| Потребляемая электрическая мощность: |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Мощность на валу вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Номинальная мощность двигателя: |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | кВт |  |
| Частота вращения вентилятора: |  |  |  |  |  |  | 3091 |  |  |  |  |  | 1/мин |  |
| Номинальные обороты двигателя: |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 1/мин |  |
| Расчетная частота тока: |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | Гц |  |
| Тип вентблока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | свободное колесо на одном валу с двигателем |  |  |  |  |
| Марка вентилятора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УВ-40-4/3000 |  |  |  |  |
| Марка двигателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АИР 100 S2 |  |  |  |  |
| Применение частотного преобразователя обязательно! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акустические характеристики вентблока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  | 4000 |  | 8000 | Сумма, дбА |  |  |
| На входе вентилятора, дБ | 83 | 88 | 93 | 94 | 91 | 87 |  |  | 83 |  | 78 | 99 |  |  |
| На выходе вентилятора, дБ | 85 | 90 | 95 | 96 | 93 | 89 |  |  | 85 |  | 80 | 101 |  |  |
| Через корпус, дБ | 75 | 77 | 77 | 76 | 68 | 64 |  |  | 60 |  | 50 | 77 |  |  |
| S Клапан воздушный с площадкой под привод (длина штока 120 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания привода: |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  | В |  |
| Падение давления: |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Па |  |
| М Камера смешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина: |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | мм |  |
| Сроки поставки в рабочих днях с момента 100% оплаты: |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| ЦК и комплектация |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Автоматика |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Терморегулирующие узлы |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Преобразователи частоты |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |

| ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» Директор |  |  |
| Фонарёв М.Ю. _______________ |  | __________________ /____________/ |

Приложение №2
к Договору № __________

от «___» ____________ 2017 г

СМЕТА

на выполнение комплекса работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования для нужд ФГУП «Московский эндокринный завод»

Смета разрабатывается участником закупки на основании технического задания

| ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» |  |  |
| Директор |  |  |
| Фонарёв М.Ю. _______________ |  | __________________ /____________/ |

Приложение № 3

к Договору № __________

от «___» __________ 2017 г.

| График выполнения работ по поставке, монтажу систем вентиляции и кондиционирования. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название задачи | Длительность (дней) |  |  | Начало выполнения Работ | Окончание выполнения Работ |
| График выполнения работ МЭЗ |  |  |  |  |  |
| Поставка оборудования и материалов согласно техническому заданию |  |  |  |  |  |
| Подъемные и такелажные работы |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| Монтаж систем кондиционирования |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора строительных отходов |  |  |  |  |  |
| Вывоз техники инструментов |  |  |  |  |  |
| Испытание систем |  |  |  |  |  |
| Обкатка оборудования |  |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |
| Инструктаж/обучение персонала Заказчика |  |  |  |  |  |
| Подготовка исполнительной документации |  |  |  |  |  |
| Возврат строительной площадки |  |  |  |  |  |
| Передача Исполнительной документации |  |  |  |  |  |
| Акт выполненных работ |  |  |  |  |  |
| Подписание актов ввода оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» |  |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |  |
| Фонарёв М.Ю. _______________ |  |  | __________________ /____________/ |  |  |

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» __________ 2017 г.

Требования готовности строительной площадки к монтажу систем вентиляции и кондиционирования.

- ТВС должно быть гарантированно отключено на Объекте в соответствии с требованиями Подрядчика.

- Все строительные конструкции должны быть обесточены.

- Необходимо обеспечить точки подключения к энергоносителям: электричество 220В, 380В, ХВС, канализация.

Среда:

- Температура в помещениях, предназначенных для проведения монтажных работ должна быть на протяжении всего периода проведения работ и позднее не ниже +10° С.

| ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» |  |  |
| Директор |  |  |
| Фонарёв М.Ю. _______________ |  | __________________ /____________/ |

Приложение № 5

к Договору Подряда № _______________

от «__» ______ 2017 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1

1.1. Настоящим каждая Сторона гарантирует, что при заключении настоящего Договора и исполнении своих обязательств по нему, Стороны:

1.1.1. соблюдают требования Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также иные нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции,

1.1.2. не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.3. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

1.1.4. запрещают своим работникам выплачивать, предлагать выплатить (передать) какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.5. запрещают своим работникам принимать или предлагать любым лицам выплатить(передать) работникам какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, для оказания влияния на действия или решения этих работников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

1.1.6. принимают разумные меры для предотвращения совершения действий, квалифицируемых действующим законодательством как " коррупционные" со стороны их аффилированных лиц или соисполнителей, субподрядчиков, консультантов, агентов, юристов, иных представителей и прочих посредников, действующих от имени Стороны (далее - Посредники).

1.2. Под "разумными мерами" для предотвращения совершения коррупционных действий со стороны их аффилированных лиц или посредников, помимо прочего,  Стороны понимают:

1.2.1. проведение инструктажа аффилированных лиц или посредников о неприемлимости коррупционных действий и нетерпимости в отношении участия в каком-либо коррупционном действии;

1.2.2. включение в договоры с аффилированными лицами или посредниками антикоррупционной оговорки;

1.2.3. неиспользование аффилированных лиц или посредников в качестве канала аффилированных лиц или любых посредников для совершения коррупционных действий;

1.2.4. привлечение к работе любых посредников только в пределах, обусловленных производственной необходимостью в ходе обычной хозяйственной деятельности Стороны;

1.2.5. осуществление выплат аффилированным лицам или посредникам в размере, не превышающем размер соответствующего вознаграждения за оказанные ими законные услуги.

Статья 2

2.1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Статьи 1, соответствующая Сторона обязуется:

2.1.1. уведомить другую Сторону в письменной форме в течение двух суток с момента, когда ей стало известно о нарушении (возникли подозрения о нарушении). После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления;

2.1.2. обеспечить конфиденциальность указанной информации вплоть до полного выяснения обстоятельств Сторонами;

2.1.3. провести по требованию и с участием другой Стороны аудит документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности Стороны, предположительно допустившей нарушение, относящихся к исполнению настоящего Договора, а также иных документов, которые согласно имеющимся сведениям могли повлиять на исполнение настоящего Договора,

2.1.4. оказать полное содействие при сборе доказательств при проведении аудита.

2.2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 3

3.1. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

| ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| ФГУП «Московский эндокринный завод» |  | ______________________________ |
| Фонарёв М.Ю. /___________ / |  | __________________ /____________/ |